## Entregables_origen (hidden)
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014
"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
CRONOGRAMA DE ENTREGABLES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
[6 empty] | Fecha Final Entregables Programada | Total (sin IVA) de valores de Entregables
[6 empty] | 2016-12-16 | 3675917.52
Componente | Subcomponente | ID Entregable | Entregables | Observación | ID Actividad | Fecha de entrega | Valor (sin IVA)
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.03.11 | 2015-07-02 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.02 | Segundo informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.04.16 | 2015-12-29 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.03 | Tercer informe de imágenes digitalizadas | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.2.01.05.15 | 2016-06-20 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 1. Puesta en marcha de la metodología de digitalización | E.04 | Cuarto informe de imágenes digitalizadas |  | A.2.01.06.15 | 2016-12-16 | 409376.63
C.1 Digitalización | Subcomp 2. Tecnologías de la Información | E.05 | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. |  | A.2.02.02.04 | 2015-02-26 | 176661
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.06 | Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos |  | A.3.01.01.02 | 2015-01-27 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 1. Marco Jurídico | E.07 | Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley. |  | A.3.01.01.03 | 2015-03-23 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.01.01.05 | 2015-04-29 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.01.03 | 2015-05-28 | 22000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.10 | Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales | Se adelanta 5 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.02.13 | 2015-12-31 | 22000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 2. Procesos Registrales | E.11 | Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha | Se adelanta 6 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.02.02.12 | 2015-11-11 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE | E.12 | Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo |  | A.3.03.04 | 2015-01-30 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.13 | Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación |  | A.3.04.01.05 | 2015-03-04 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.14 | Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas |  | A.3.04.01.08 | 2015-03-27 | 7144.53
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.15 | Realización de informe anual | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.01.10 | 2015-11-11 | 16003.75
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.02.06 | 2015-05-05 | 1827.25
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.17 | Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica |  | A.3.04.02.03 | 2015-03-27 | 17079.99
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.03.03 | 2015-04-27 | 24408.69
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.04.03 | 2015-05-04 | 106893.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.05 | 2015-05-18 | 3133.36
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | Se adelanta 4 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.06.05 | 2015-05-06 | 31501.06
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.07.03 | 2015-06-08 | 66924.3
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD |  | A.3.04.08.04 | 2015-06-30 | 16763.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental |  | A.3.04.09.03 | 2015-06-26 | 412018.9
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.10.05 | 2015-07-14 | 61974.29
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | Se mueve medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.11.02 | 2015-05-12 | 2997.95
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad |  | A.3.04.12.02 | 2015-05-12 | 9970.99
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.13.02 | 2015-05-26 | 6231.51
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.04.14.02 | 2015-05-05 | 3118.19
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.30 | Informe técnico de los servicios web. | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.01.03 | 2016-07-26 | 16304.35
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.31 | Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.02.01 | 2016-08-16 | 5434.78
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Servicios WEB | E.32 | Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.01.03.03 | 2016-09-20 | 43043.48
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Vinculación con otras entidades | E.33 | Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.05.02.04 | 2016-11-01 | 21739.13
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 5. Sede Electrónica - Movilidad de página web | E.34 | Manual de configuración del servicio de movilidad e informe de puesta en marcha |  | A.3.05.03.03 | 2016-12-06 | 43478.26
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.35 | Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación |  | A.3.06.01.02.04 | 2015-03-03 | 50000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.36 | Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. |  | A.3.06.01.03.03 | 2015-03-27 | 20000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.37 | Listado del personal con talento con su respectiva justificación. |  | A.3.06.01.04.03 | 2015-03-31 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.05.04 | 2015-05-07 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.39 | Acta de selección del equipo de modernización. | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.06.02 | 2015-05-08 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.40 | Informe de definición de perfiles. | Se mueve 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.07.03 | 2015-05-27 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | Se mueve 1 mes y mediio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.08.03 | 2015-06-16 | 25000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.09.03 | 2015-06-23 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Estructura Organizacional | E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.01.10.03 | 2015-07-15 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | Se mueve 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.01.04 | 2015-06-17 | 10000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.45 | Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.02.03 | 2015-08-13 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.46 | Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.03.03 | 2015-08-20 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.47 | Documentación del material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” y evidencia de participación en la capacitación | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.04.03 | 2015-08-13 | 12500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.48 | Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta 12 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.05.03 | 2015-08-05 | 27500
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 6. Profesionalización - Capacitación | E.49 | Documentación del material de capacitación “Liderazgo” y y evidencia de participación en la capacitación. | Se mueve 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.06.02.06.03 | 2015-08-20 | 20000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27001 | E.50 | Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.01.03 | 2016-07-11 | 28282.43
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27002 | E.51 | Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.02.03 | 2016-09-26 | 42414.48
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27003 | E.52 | Acta de creación del comité de calidad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.03.03 | 2016-07-11 | 7061.44
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27004 | E.53 | Informe de la implementación del sistema de gestión | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.04.04 | 2016-08-26 | 28282.43
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27005 | E.54 | Informe de las auditorías internas de calidad | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.05.04 | 2016-10-06 | 14141.22
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27006 | E.55 | Documento de alcance del SGSI |  | A.3.07.01.06.04 | 2016-07-27 | 3397.74
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27007 | E.56 | Documento de Políticas de Seguridad de la Información |  | A.3.07.01.07.04 | 2016-07-29 | 5096.16
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27008 | E.57 | Informe de riesgos intrínsecos |  | A.3.07.01.08.03 | 2016-07-21 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27009 | E.58 | Informe de Riesgos Residuales |  | A.3.07.01.09.03 | 2016-07-21 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27010 | E.59 | Plan de Tratamiento de Riesgos |  | A.3.07.01.10.03 | 2016-07-29 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27011 | E.60 | Manual de procedimientos de controles. |  | A.3.07.01.11.03 | 2016-08-19 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27012 | E.61 | Declaración de Aplicabilidad de Controles |  | A.3.07.01.12.03 | 2016-08-29 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27013 | E.62 | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información. |  | A.3.07.01.13.03 | 2016-08-24 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27014 | E.63 | Manual de procedimientos SGSI | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.14.03 | 2016-09-05 | 25479.87
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27015 | E.64 | Acta de creación del equipo auditor interno | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.15.03 | 2016-09-08 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27016 | E.65 | Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.16.04 | 2016-10-12 | 8492.98
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Implantación de ISO 9001 y 27017 | E.66 | Informe de auditoría interna del SGSI | Se adelanta medio mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.07.01.17.04 | 2016-10-13 | 16985.97
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001 | E.67 | Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 |  | A.3.07.02.01.05 | 2016-12-16 | 7336.56
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información - Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27002 | E.68 | Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 |  | A.3.07.02.02.05 | 2016-12-16 | 34368.1
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.69 | Informe de los planes de comunicación del cambio. | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.01.04 | 2015-03-27 | 13000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.70 | Informe de la planificación de estratégica del cambio. |  | A.3.08.02.04 | 2015-05-14 | 13000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. |  | A.3.08.03.03 | 2015-06-18 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.04.03 | 2015-05-28 | 36000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.73 | Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | Se adelanta 1 mes la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.05.16 | 2016-09-19 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.74 | Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio |  | A.3.08.06.09 | 2016-08-19 | 31000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.75 | Informe de los resultados alcanzado de los casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | Se adelanta 2 meses la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.07.08 | 2016-10-21 | 8000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.76 | Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.08.08 | 2016-11-07 | 3000
C.2 Modernización integral del RP | Subcomp 8. Administración del cambio | E.77 | Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | Se adelanta 1 mes y medio la entrega en relación al cronograma referencial de la oferta. | A.3.08.09.08 | 2016-11-07 | 5000
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.78 | Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación |  | A.1.03.01 | 2016-12-16 | 4000
C.2 Modernización integral del RP | Gestión del proyecto | E.79 | Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva |  | A.1.03.02 | 2016-12-14 | 13000

## Entregables Informes mensuales
|  | Fecha límite según contrato | Fecha límite real de entrega | Fecha efectiva de entrega
2015-03-16 | Inicio | 2015-03-16 | 2015-03-16
2015-03-31
2015-04-15 | 1 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-15
2015-04-30
2015-05-15 | 2 | 2015-05-15 | 2015-05-15 | 2015-05-15
2015-05-30
2015-06-14 | 3 | 2015-06-14 | 2015-06-12 | 2015-06-15
2015-06-29
2015-07-14 | 4 | 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-14
2015-07-29
2015-08-13 | 5 | 2015-08-13 | 2015-08-13
2015-08-28
2015-09-12 | 6 | 2015-09-12 | 2015-09-11
2015-09-27
2015-10-12 | 7 | 2015-10-12 | 2015-10-12
2015-10-27
2015-11-11 | 8 | 2015-11-11 | 2015-11-11
2015-11-26
2015-12-11 | 9 | 2015-12-11 | 2015-12-11
2015-12-26
2016-01-10 | 10 | 2016-01-10 | 2016-01-08
2016-01-25
2016-02-09 | 11 | 2016-02-09 | 2016-02-09
2016-02-24
2016-03-10 | 12 | 2016-03-10 | 2016-03-10
2016-03-25
2016-04-09 | 13 | 2016-04-09 | 2016-04-08
2016-04-24
2016-05-09 | 14 | 2016-05-09 | 2016-05-09
2016-05-24
2016-06-08 | 15 | 2016-06-08 | 2016-06-08
2016-06-23
2016-07-08 | 16 | 2016-07-08 | 2016-07-08
2016-07-23
2016-08-07 | 17 | 2016-08-07 | 2016-08-05
2016-08-22
2016-09-06 | 18 | 2016-09-06 | 2016-09-06
2016-09-21
2016-10-06 | 19 | 2016-10-06 | 2016-10-06
2016-10-21
2016-11-05 | 20 | 2016-11-05 | 2016-11-04
2016-11-20
2016-12-05 | 21 | 2016-12-05 | 2016-12-05
2016-12-20
2017-01-04 | 22 | 2017-01-04 | 2017-01-04
2017-01-19
2017-02-03 | 23 | 2017-02-03 | 2017-02-03
2017-02-18
2017-03-05 | 24 | 2017-03-05 | 2017-03-03
2017-03-15 | 25 | 2017-03-15 | 2017-03-15
Formulas:
Fecha límite según contrato = +[Fecha límite según contrato, row above]+15