## Actividades
PROYECTO MODERNIZACIÓN INTEGRAL RPDMQ - CONTRATO No. 019-2014
"MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO"
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PLAN DE TRABAJO DEFINITIVO
% AVANCE: | 8.973% |  |  |  | 2014-12-23 | 2016-12-22
ID actividad | % Avance Gestión | % Avance Componente | % Avance actividades | Nombre de la actividad | Comienzo | Fin
A |  |  | 370 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DQM | 2014-12-23 | 2016-12-22
A.1 | 0.5405% | 18.18% |  | Gestión del Proyecto | 2014-12-23 | 2016-12-22
A.1.01 |  |  | 100% | Iniciación | 2014-12-23 | 2015-01-09
A.1.02 |  |  | 100% | Planifiación | 2015-01-12 | 2015-01-21
A.1.03 |  |  |  | Ejecución - Coordinación de seguimiento del proyecto | 2015-01-05 | 2016-12-16
A.1.03.01 |  |  |  | E.78. Informes de seguimiento trimestrales de la ejecución del plan de comunicación | 2015-01-05 | 2016-12-16
A.1.03.01.01 |  |  | 0% | Informe primer trimestre | 2015-03-31 | 2015-04-01
A.1.03.01.02 |  |  | 0% | Informe segundo trimestre | 2015-06-30 | 2015-07-01
A.1.03.01.03 |  |  | 0% | Informe tercer trimestre | 2015-09-30 | 2015-10-01
A.1.03.01.04 |  |  | 0% | Informe cuatro trimestre | 2015-12-29 | 2015-12-30
A.1.03.01.05 |  |  | 0% | Informe primer trimestre | 2016-03-31 | 2016-04-01
A.1.03.01.06 |  |  | 0% | Informe segundo trimestre | 2016-06-30 | 2016-07-01
A.1.03.01.07 |  |  | 0% | Informe tercer trimestre | 2016-09-30 | 2016-10-03
A.1.03.01.08 |  |  | 0% | Informe cuarto trimestre | 2016-12-14 | 2016-12-15
A.1.03.02 |  |  |  | E.79. Informe de coordinación de seguimiento del proyecto hasta su estabilización definitiva | 2016-11-03 | 2016-12-14
A.1.04 |  |  | 0% | Cierre | 2016-12-19 | 2016-12-22
A.2 |  |  |  | C1. Digitalización | 2014-12-23 | 2016-12-16
A.2.01 | 1.757% | 9.701% |  | Subcomp 1 Puesta en marcha de la metodología de digitalización. Base de Datos con imágenes digitalizadas e indexadas del acervo registral | 2015-01-19 | 2016-12-16
A.2.01.01 |  |  |  | Preparación prueba robot | 2015-01-19 | 2015-01-22
A.2.01.01.01 |  |  | 100% | Revisión de requerimientos | 2015-01-19 | 2015-01-20
A.2.01.01.02 |  |  | 100% | Instalación de ambiente de prueba | 2015-01-21 | 2015-01-22
A.2.01.01.03 |  |  | 100% | Control de requerimientos | 2015-01-22 | 2015-01-22
A.2.01.02 |  |  |  | Preparación de ambiente de digitalización producción | 2015-01-27 | 2015-03-20
A.2.01.02.01 |  |  | 100% | Control avances instalaciones 1 | 2015-01-27 | 2015-01-27
A.2.01.02.02 |  |  | 100% | Control avances instalaciones 2 | 2015-02-10 | 2015-02-10
A.2.01.02.03 |  |  | 100% | Control avance instalaciones 3 | 2015-02-24 | 2015-02-24
A.2.01.02.04 |  |  | 50% | Pruebas de instalaciones | 2015-03-10 | 2015-03-11
A.2.01.02.05 |  |  | 0% | Instalación equipos, oficinas y personal | 2015-03-12 | 2015-03-17
A.2.01.02.06 |  |  | 0% | Configuración | 2015-03-18 | 2015-03-20
A.2.01.02.07 |  |  | 0% | Control inicio de proceso | 2015-03-20 | 2015-03-20
A.2.01.03 |  |  |  | Primer informe de imágenes digitalizadas | 2015-03-23 | 2015-07-02
A.2.01.03.01 |  |  | 0% | Ejecución de proceso | 2015-03-23 | 2015-06-30
A.2.01.03.02 |  |  | 0% | Control digitalización 1 | 2015-03-27 | 2015-03-27
A.2.01.03.03 |  |  | 0% | Control digitalización 2 | 2015-04-06 | 2015-04-06
A.2.01.03.04 |  |  | 0% | Control digitalización 3 | 2015-04-17 | 2015-04-17
A.2.01.03.05 |  |  | 0% | Control digitalización 4 | 2015-04-24 | 2015-04-24
A.2.01.03.06 |  |  | 0% | Control digitalización 5 | 2015-05-08 | 2015-05-08
A.2.01.03.07 |  |  | 0% | Control digitalización 6 | 2015-05-22 | 2015-05-22
A.2.01.03.08 |  |  | 0% | Control digitalización 7 | 2015-06-05 | 2015-06-05
A.2.01.03.09 |  |  | 0% | Control digitalización 8 | 2015-06-19 | 2015-06-19
A.2.01.03.10 |  |  | 0% | Control digitalización 9 | 2015-06-26 | 2015-06-26
A.2.01.03.11 |  |  | 0% | E.01. Preparación de primer informe | 2015-07-01 | 2015-07-02
A.2.01.04 |  |  |  | Segundo informe de imágenes digitalizadas | 2015-07-03 | 2015-12-29
A.2.01.04.01 |  |  | 0% | Ejecución de proceso | 2015-07-03 | 2015-12-24
A.2.01.04.02 |  |  | 0% | Control digitalización 1 | 2015-07-10 | 2015-07-10
A.2.01.04.03 |  |  | 0% | Control digitalización 2 | 2015-07-24 | 2015-07-24
A.2.01.04.04 |  |  | 0% | Control digitalización 3 | 2015-08-07 | 2015-08-07
A.2.01.04.05 |  |  | 0% | Control digitalización 4 | 2015-08-21 | 2015-08-21
A.2.01.04.06 |  |  | 0% | Control digitalización 5 | 2015-09-04 | 2015-09-04
A.2.01.04.07 |  |  | 0% | Control digitalización 6 | 2015-09-18 | 2015-09-18
A.2.01.04.08 |  |  | 0% | Control digitalización 7 | 2015-10-02 | 2015-10-02
A.2.01.04.09 |  |  | 0% | Control digitalización 8 | 2015-10-16 | 2015-10-16
A.2.01.04.10 |  |  | 0% | Control digitalización 9 | 2015-10-30 | 2015-10-30
A.2.01.04.11 |  |  | 0% | Control digitalización 10 | 2015-11-06 | 2015-11-06
A.2.01.04.12 |  |  | 0% | Control digitalización 11 | 2015-11-20 | 2015-11-20
A.2.01.04.13 |  |  | 0% | Control digitalización 12 | 2015-12-04 | 2015-12-04
A.2.01.04.14 |  |  | 0% | Control digitalización 13 | 2015-12-18 | 2015-12-18
A.2.01.04.15 |  |  | 0% | Control digitalización 14 | 2015-12-22 | 2015-12-22
A.2.01.04.16 |  |  | 0% | E.02. Preparación de segundo informe | 2015-12-28 | 2015-12-29
A.2.01.05 |  |  |  | Tercer informe de imágenes digitalizadas | 2015-12-30 | 2016-06-20
A.2.01.05.01 |  |  | 0% | Ejecución de proceso | 2015-12-30 | 2016-06-16
A.2.01.05.02 |  |  | 0% | Control digitalización 1 | 2016-01-08 | 2016-01-08
A.2.01.05.03 |  |  | 0% | Control digitalización 2 | 2016-01-22 | 2016-01-22
A.2.01.05.04 |  |  | 0% | Control digitalización 3 | 2016-02-05 | 2016-02-05
A.2.01.05.05 |  |  | 0% | Control digitalización 4 | 2016-02-19 | 2016-02-19
A.2.01.05.06 |  |  | 0% | Control digitalización 5 | 2016-03-04 | 2016-03-04
A.2.01.05.07 |  |  | 0% | Control digitalización 6 | 2016-03-18 | 2016-03-18
A.2.01.05.08 |  |  | 0% | Control digitalización 7 | 2016-04-01 | 2016-04-01
A.2.01.05.09 |  |  | 0% | Control digitalización 8 | 2016-04-15 | 2016-04-15
A.2.01.05.10 |  |  | 0% | Control digitalización 9 | 2016-04-29 | 2016-04-29
A.2.01.05.11 |  |  | 0% | Control digitalización 10 | 2016-05-06 | 2016-05-06
A.2.01.05.12 |  |  | 0% | Control digitalización 11 | 2016-05-20 | 2016-05-20
A.2.01.05.13 |  |  | 0% | Control digitalización 12 | 2016-06-03 | 2016-06-03
A.2.01.05.14 |  |  | 0% | Control digitalización 13 | 2016-06-17 | 2016-06-17
A.2.01.05.15 |  |  | 0% | E.03. Preparación de tercer informe | 2016-06-17 | 2016-06-20
A.2.01.06 |  |  |  | Cuarto informe de imágenes digitalizadas | 2016-06-21 | 2016-12-16
A.2.01.06.01 |  |  | 0% | Ejecución de proceso | 2016-06-21 | 2016-12-09
A.2.01.06.02 |  |  | 0% | Control digitalización 1 | 2016-06-24 | 2016-06-24
A.2.01.06.03 |  |  | 0% | Control digitalización 2 | 2016-07-08 | 2016-07-08
A.2.01.06.04 |  |  | 0% | Control digitalización 3 | 2016-07-22 | 2016-07-22
A.2.01.06.05 |  |  | 0% | Control digitalización 4 | 2016-08-05 | 2016-08-05
A.2.01.06.06 |  |  | 0% | Control digitalización 5 | 2016-08-19 | 2016-08-19
A.2.01.06.07 |  |  | 0% | Control digitalización 6 | 2016-09-02 | 2016-09-02
A.2.01.06.08 |  |  | 0% | Control digitalización 7 | 2016-09-16 | 2016-09-16
A.2.01.06.09 |  |  | 0% | Control digitalización 8 | 2016-09-30 | 2016-09-30
A.2.01.06.10 |  |  | 0% | Control digitalización 9 | 2016-10-14 | 2016-10-14
A.2.01.06.11 |  |  | 0% | Control digitalización 10 | 2016-10-28 | 2016-10-28
A.2.01.06.12 |  |  | 0% | Control digitalización 11 | 2016-11-11 | 2016-11-11
A.2.01.06.13 |  |  | 0% | Control digitalización 12 | 2016-11-25 | 2016-11-25
A.2.01.06.14 |  |  | 0% | Control digitalización 13 | 2016-12-09 | 2016-12-09
A.2.01.06.15 |  |  | 0% | E.04. Preparación informe final de digitalización | 2016-12-12 | 2016-12-16
A.2.02 | 2.162% | 66.67% |  | Subcomp 2. Tecnologías de la Información | 2014-12-23 | 2015-03-30
A.2.02.01 |  |  |  | Adquisición de nueva infraestructura para la puesta en marcha de la digitalización | 2014-12-23 | 2015-01-20
A.2.02.01.01 |  |  | 100% | Negociación con distribuidores | 2014-12-23 | 2015-01-06
A.2.02.01.02 |  |  | 100% | Actividad contractual | 2015-01-07 | 2015-01-20
A.2.02.01.03 |  |  | 100% | Control de adquisiciónes | 2015-01-20 | 2015-01-20
A.2.02.02 |  |  |  | Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura. | 2015-01-20 | 2015-03-30
A.2.02.02.01 |  |  | 100% | Borrador Especificaciones de configuración | 2015-01-21 | 2015-01-27
A.2.02.02.02 |  |  | 100% | Especificaciones Configuración Registro Propiedad | 2015-01-21 | 2015-01-28
A.2.02.02.03 |  |  | 100% | Recepción de equipos | 2015-01-21 | 2015-02-24
A.2.02.02.04 |  |  | 100% | E.05. Acta de entrega y recepción y memoria técnica de la adquisición de la nueva infraestructura | 2015-02-25 | 2015-02-26
A.2.02.02.05 |  |  | 100% | Instalación de equipos | 2015-02-27 | 2015-03-10
A.2.02.02.06 |  |  | 0% | Configuracíon desde Chile | 2015-03-11 | 2015-03-20
A.2.02.02.07 |  |  | 0% | Control instalación | 2015-01-20 | 2015-01-20
A.2.02.02.08 |  |  | 0% | Suscripción de acta de ingreso a producción | 2015-03-23 | 2015-03-25
A.2.02.02.09 |  |  | 0% | Informe final subcomponente 2 | 2015-03-26 | 2015-03-30
A.3 |  |  |  | C2. Modernización integral del RP | 2014-12-23 | 2016-12-22
A.3.01 | 0.8108% | 60% |  | Subcomp 1 Marco Jurídico | 2015-01-05 | 2015-02-25
A.3.01.01 |  |  |  | Consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos. | 2015-01-05 | 2015-03-30
A.3.01.01.01 |  |  | 100% | Ejecución de reuniones | 2015-01-05 | 2015-01-09
A.3.01.01.02 |  |  | 100% | E.06. Actas de reuniones con las firmas que evidencien el consenso con el equipo jurídico, organizacional y de reingeniería de procesos | 2015-01-12 | 2015-01-27
A.3.01.01.03 |  |  | 0% | E.07. Documento con las propuestas de reformas al marco regulatorio en los formatos establecidos en la ley | 2015-01-28 | 2015-03-30
A.3.01.02 |  |  | 50% | Control reformas marco jurídico | 2015-02-09 | 2015-02-09
A.3.01.03 |  |  | 50% | Informe final de subcomponente 1 | 2015-02-20 | 2015-02-25
A.3.02 | 0.0541% | 0.8333% |  | Subcomp 2. Procesos Registrales | 2015-01-05 | 2015-12-31
A.3.02.01 |  |  |  | Definición de nuevos procesos registrales y capacitación de personal | 2015-01-05 | 2015-05-28
A.3.02.01.01 |  |  |  | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | 2015-01-05 | 2015-04-29
A.3.02.01.01.01 |  |  | 20% | Relevamiento de procesos | 2015-01-05 | 2015-03-03
A.3.02.01.01.02 |  |  | 0% | Control avance relevamiento | 2015-01-27 | 2015-01-27
A.3.02.01.01.03 |  |  | 0% | Relevamiento de procesos tecnológicos | 2015-01-19 | 2015-01-30
A.3.02.01.01.04 |  |  | 0% | Control relevamiento | 2015-01-27 | 2015-01-27
A.3.02.01.01.05 |  |  | 0% | E.08. Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos | 2015-03-04 | 2015-04-29
A.3.02.01.01.06 |  |  | 0% | Control avance manual 1 | 2015-03-17 | 2015-03-17
A.3.02.01.01.07 |  |  | 0% | Control avance manual 2 | 2015-04-20 | 2015-04-20
A.3.02.01.02 |  |  |  | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | 2015-04-30 | 2015-05-21
A.3.02.01.02.01 |  |  | 0% | Diseño de plan de capacitación | 2015-04-30 | 2015-05-07
A.3.02.01.02.02 |  |  | 0% | Ejecución de plan de capacitación | 2015-04-30 | 2015-05-21
A.3.02.01.02.03 |  |  | 0% | Control proceso de capacitación | 2015-05-04 | 2015-05-04
A.3.02.01.03 |  |  | 0% | E.09. Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | 2015-05-22 | 2015-05-28
A.3.02.02 |  |  |  | Puesta en marcha de nuevos procesos registrales | 2015-05-22 | 2015-12-31
A.3.02.02.01 |  |  | 0% | Plan de puesta en producción de procesos | 2015-05-22 | 2015-06-04
A.3.02.02.02 |  |  | 0% | Ejecución de plan | 2015-06-05 | 2015-12-16
A.3.02.02.03 |  |  | 0% | Control de ejecución de plan | 2015-07-01 | 2015-07-01
A.3.02.02.04 |  |  | 0% | Informe de incidencias y resolución 1 | 2015-07-02 | 2015-07-08
A.3.02.02.05 |  |  | 0% | Control de ejecución de plan | 2015-07-31 | 2015-07-31
A.3.02.02.06 |  |  | 0% | Informe de incidencias y resolución 2 | 2015-08-03 | 2015-08-07
A.3.02.02.07 |  |  | 0% | Control de ejecución de plan | 2015-09-01 | 2015-09-01
A.3.02.02.08 |  |  | 0% | Informe de incidencias y resolución 3 | 2015-09-02 | 2015-09-08
A.3.02.02.09 |  |  | 0% | Control de ejecución de plan | 2015-10-02 | 2015-10-02
A.3.02.02.10 |  |  | 0% | Informe de incidencias y resolución 4 | 2015-10-05 | 2015-10-12
A.3.02.02.11 |  |  | 0% | Control de ejecución de plan | 2015-11-04 | 2015-11-04
A.3.02.02.12 |  |  | 0% | E.11. Listado de incidencias y su resolución durante la puesta en marcha | 2015-11-05 | 2015-11-11
A.3.02.02.13 |  |  | 0% | E.10. Informe puesta en producción de nuevos procesos registrales | 2015-12-17 | 2015-12-31
A.3.03 | 1.351% | 100% |  | Subcomp 3. Tecnologías de la Información. HARDWARE | 2014-12-23 | 2015-01-30
A.3.03.01 |  |  | 100% | Gestión de compras | 2014-12-23 | 2015-01-14
A.3.03.02 |  |  | 100% | Adquisición de equipamiento operativo | 2014-12-23 | 2015-01-08
A.3.03.03 |  |  | 100% | Control de adquisición de equipamiento operativo | 2015-01-26 | 2015-01-26
A.3.03.04 |  |  | 100% | E.12. Actas de entrega y recepción adquisición de equipamiento operativo | 2015-01-09 | 2015-01-30
A.3.03.05 |  |  | 100% | Informe final de equipamiento operativo | 2015-01-16 | 2015-01-19
A.3.04 | 0.5405% | 3.704% |  | Subcomp 4. Tecnologías de la Información. SOFTWARE | 2015-01-12 | 2015-07-14
A.3.04.01 |  |  |  | Guía técnica de instalación, Análisis de Infraestructura e instalación de nueva infraestructura | 2015-01-12 | 2015-05-06
A.3.04.01.01 |  |  | 100% | Talleres de relevamiento de información | 2015-01-12 | 2015-01-15
A.3.04.01.02 |  |  | 0% | Borrador de especificaciones de software base | 2015-01-16 | 2015-01-23
A.3.04.01.03 |  |  | 0% | Instalación de software base en Chile | 2015-01-26 | 2015-02-04
A.3.04.01.04 |  |  | 0% | Relevamiento de requerimientos | 2015-02-05 | 2015-02-13
A.3.04.01.05 |  |  | 100% | E.13. Informe técnico de instalación, análisis de nueva infraestructura e instalación | 2015-02-18 | 2015-03-04
A.3.04.01.06 |  |  | 0% | Control de relevamiento de requerimientos | 2015-02-13 | 2015-02-13
A.3.04.01.07 |  |  | 0% | Instalación de software base desde Chile | 2015-03-02 | 2015-03-13
A.3.04.01.08 |  |  | 0% | E.14. Manuales de equipos y manuales de buenas prácticas | 2015-03-16 | 2015-03-27
A.3.04.01.09 |  |  | 0% | Control de manuales | 2015-03-27 | 2015-03-27
A.3.04.01.10 |  |  | 0% | E.15. Realización de informe | 2015-04-22 | 2015-05-06
A.3.04.02 |  |  |  | Guía técnica de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-02-27 | 2015-05-05
A.3.04.02.01 |  |  | 0% | Instalación de software aplicativo Chile Prototipo | 2015-03-02 | 2015-03-06
A.3.04.02.02 |  |  | 0% | Control prototipo | 2015-02-27 | 2015-02-27
A.3.04.02.03 |  |  | 0% | E.17. Procedimiento de versionado del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-03-16 | 2015-03-27
A.3.04.02.04 |  |  | 0% | Control nueva herramienta | 2015-03-27 | 2015-03-27
A.3.04.02.05 |  |  | 0% | Instación de la nueva herramienta informática desde Chile | 2015-03-30 | 2015-04-20
A.3.04.02.06 |  |  | 0% | E.16. Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | 2015-04-21 | 2015-05-05
A.3.04.03 |  |  | 0% | Preparación de equipos cliente para la utilización del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-04-21 | 2015-04-27
A.3.04.03.01 |  |  | 0% | Instructivo técnico de acceso a herramienta | 2015-04-21 | 2015-04-23
A.3.04.03.02 |  |  | 0% | Control instalación | 2015-04-24 | 2015-04-24
A.3.04.03.03 |  |  | 0% | E.18. Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | 2015-04-21 | 2015-04-27
A.3.04.04 |  |  | 0% | Instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | 2015-04-28 | 2015-05-04
A.3.04.04.01 |  |  | 0% | Confirmación de acceso a través de red local | 2015-04-28 | 2015-04-29
A.3.04.04.02 |  |  | 0% | Control de instalación clientes | 2015-04-30 | 2015-04-30
A.3.04.04.03 |  |  | 0% | E.19. Informe de Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | 2015-04-30 | 2015-05-04
A.3.04.05 |  |  | 0% | E.20. Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | 2015-05-05 | 2015-05-18
A.3.04.06 |  |  |  | Certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro | 2015-01-26 | 2015-05-06
A.3.04.06.01 |  |  | 0% | Gestión con Banco Central | 2015-01-26 | 2015-02-06
A.3.04.06.02 |  |  | 0% | Adquisición de certificados digitales | 2015-02-09 | 2015-03-03
A.3.04.06.03 |  |  | 0% | Control certificados digitales | 2015-03-03 | 2015-03-03
A.3.04.06.04 |  |  | 0% | Instalación y configuración | 2015-03-04 | 2015-03-31
A.3.04.06.05 |  |  | 0% | E.21. Informe de certificados digitales emitidos para todo el personal del Registro | 2015-01-26 | 2015-05-06
A.3.04.07 |  |  |  | Capacitación en nueva herramienta | 2015-05-06 | 2015-06-08
A.3.04.07.01 |  |  | 0% | Ejecución de Capacitación en la nueva herramienta informática | 2015-05-06 | 2015-06-02
A.3.04.07.02 |  |  | 0% | Control capacitación | 2015-05-20 | 2015-05-20
A.3.04.07.03 |  |  | 0% | E.22. Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | 2015-06-03 | 2015-06-08
A.3.04.08 |  |  |  | Adecuaciones y parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-04-30 | 2015-06-30
A.3.04.08.01 |  |  | 0% | Levantamiento de requerimientos en función de procesos | 2015-04-30 | 2015-05-05
A.3.04.08.02 |  |  | 0% | Implementación de adecuaciones y parametrización | 2015-05-06 | 2015-06-23
A.3.04.08.03 |  |  | 0% | Control de parametrización | 2015-06-02 | 2015-06-02
A.3.04.08.04 |  |  | 0% | E.23. Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 2015-06-24 | 2015-06-30
A.3.04.09 |  |  |  | Licencias de uso del nuevo sistema de gestión electrónica y gestión documental para todo el personal del RP(*) | 2015-05-05 | 2015-06-26
A.3.04.09.01 |  |  | 0% | Recopilación de inventario de equipos y usuarios | 2015-05-05 | 2015-05-14
A.3.04.09.02 |  |  | 0% | Control de equipos | 2015-05-19 | 2015-05-19
A.3.04.09.03 |  |  | 0% | E.24. Informe de Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | 2015-05-15 | 2015-06-26
A.3.04.10 |  |  |  | Documento de calidad de datos para la puesta en marcha del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-04-21 | 2015-07-14
A.3.04.10.01 |  |  | 0% | Recopilación de datos | 2015-04-21 | 2015-05-05
A.3.04.10.02 |  |  | 0% | Elaboración de plan de migración | 2015-05-06 | 2015-05-12
A.3.04.10.03 |  |  | 0% | Ejecución de plan de migración | 2015-05-13 | 2015-07-07
A.3.04.10.04 |  |  | 0% | Control proceso de migración | 2015-06-17 | 2015-06-17
A.3.04.10.05 |  |  | 0% | E.25. Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | 2015-07-08 | 2015-07-14
A.3.04.11 |  |  |  | Documento con el resumen de grupos de usuarios y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-04-21 | 2015-05-12
A.3.04.11.01 |  |  | 0% | Control de usuarios y perfiles | 2015-04-30 | 2015-04-30
A.3.04.11.02 |  |  | 0% | E.26. Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | 2015-04-21 | 2015-05-12
A.3.04.12 |  |  |  | Documento con modelos de inscripción y certificación definidos | 2015-04-21 | 2015-05-12
A.3.04.12.01 |  |  | 0% | Control de modelos | 2015-05-06 | 2015-05-06
A.3.04.12.02 |  |  | 0% | E.27. Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | 2015-04-21 | 2015-05-12
A.3.04.13 |  |  |  | Definición de indicadores de gestión y desempeño | 2015-04-21 | 2015-05-26
A.3.04.13.01 |  |  | 0% | Levantamiento de indicadores de desempeño | 2015-04-21 | 2015-05-12
A.3.04.13.02 |  |  | 0% | E.28. Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | 2015-05-13 | 2015-05-26
A.3.04.13.03 |  |  | 0% | Control de indicadores | 2015-05-21 | 2015-05-21
A.3.04.14 |  |  |  | Desarrollo de material de capacitación de la nueva herramienta informática | 2015-04-21 | 2015-05-05
A.3.04.14.01 |  |  | 0% | Control de material | 2015-04-30 | 2015-04-30
A.3.04.14.02 |  |  | 0% | E.29. Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | 2015-04-21 | 2015-05-05
A.3.05 | 0% | 0% |  | Subcomp 5. Sede Electrónica | 2016-06-01 | 2016-12-06
A.3.05.01 |  |  |  | Servicios WEB | 2016-06-01 | 2016-09-20
A.3.05.01.01 |  |  |  | Definición y parametrización de los servicios web | 2016-06-01 | 2016-07-26
A.3.05.01.01.01 |  |  | 0% | Levantamiento de requerimiento | 2016-06-01 | 2016-06-14
A.3.05.01.01.02 |  |  | 0% | Control de requerimientos levantados | 2016-06-14 | 2016-06-14
A.3.05.01.01.03 |  |  | 0% | E.30. Informe técnico de los servicios web. | 2016-06-15 | 2016-07-26
A.3.05.01.02 |  |  |  | Elaboración del manual de usuario de servicios de la sede electrónica Plan de comunicación para ciudadanos. | 2016-07-27 | 2016-08-16
A.3.05.01.02.01 |  |  | 0% | E.31. Manual de usuario de servicios de la sede electrónica y plan de comunicación para ciudadanos | 2016-07-27 | 2016-08-16
A.3.05.01.03 |  |  |  | Sede Electrónica del Registro con los servicios telemáticos diseñados e implantados | 2016-08-16 | 2016-09-20
A.3.05.01.03.01 |  |  | 0% | Revisión de logs de implantación | 2016-08-17 | 2016-08-30
A.3.05.01.03.02 |  |  | 0% | Control de logs | 2016-08-16 | 2016-08-16
A.3.05.01.03.03 |  |  | 0% | E.32. Constancia de implantación de la sede electrónica del Registro | 2016-08-31 | 2016-09-20
A.3.05.02 |  |  |  | Vinculación con otras entidades | 2016-09-21 | 2016-11-01
A.3.05.02.01 |  |  | 0% | Revisión de requerimientos de otras entidades | 2016-09-21 | 2016-10-11
A.3.05.02.02 |  |  | 0% | Pruebas de envío de información | 2016-09-21 | 2016-10-25
A.3.05.02.03 |  |  | 0% | Control de purebas | 2016-10-25 | 2016-10-25
A.3.05.02.04 |  |  | 0% | E.33. Constancia de implantación de servicios a la DINARDAP | 2016-09-21 | 2016-11-01
A.3.05.03 |  |  |  | Movilidad de página web | 2016-11-02 | 2016-12-06
A.3.05.03.01 |  |  | 0% | Procedimentos previos a Ingreso a producción | 2016-11-02 | 2016-11-15
A.3.05.03.02 |  |  | 0% | Control de actas | 2016-11-15 | 2016-11-15
A.3.05.03.03 |  |  | 0% | E.34. Configuración y puesta en marcha de servicio de movilidad del portal web | 2016-11-02 | 2016-12-06
A.3.06 | 1.351% | 10.42% |  | Subcomp 6. Profesionalización | 2015-01-05 | 2015-08-20
A.3.06.01 |  |  |  | Estructura Organizacional | 2015-01-05 | 2015-07-15
A.3.06.01.01 |  |  | 100% | Reuniones iniciales de definición | 2015-01-05 | 2015-01-16
A.3.06.01.02 |  |  |  | Entrevistas | 2015-01-19 | 2015-03-03
A.3.06.01.02.01 |  |  | 100% | Planficación | 2015-01-19 | 2015-01-27
A.3.06.01.02.02 |  |  | 100% | Ejecución | 2015-01-28 | 2015-02-26
A.3.06.01.02.03 |  |  | 100% | Control de ejecución | 2015-02-26 | 2015-02-26
A.3.06.01.02.04 |  |  | 100% | E.35. Informe con las entrevistas realizadas al personal del Registro e informe de resultados de evaluación | 2015-02-27 | 2015-03-03
A.3.06.01.03 |  |  |  | Presentación de resultado de carencias y necesidades del personal del RP | 2015-03-02 | 2015-03-27
A.3.06.01.03.01 |  |  | 0% | Análisis de carencias | 2015-03-02 | 2015-03-18
A.3.06.01.03.02 |  |  | 0% | Control de análisis | 2015-03-18 | 2015-03-18
A.3.06.01.03.03 |  |  | 0% | E.36. Informe de carencias y necesidades del personal del RP de acuerdo al análisis de hojas de vida, entrevistas, evaluaciones de conocimientos y evaluación de roles directivos 180°. | 2015-03-19 | 2015-03-27
A.3.06.01.04 |  |  |  | Personal con talento de acuerdo a los resultados obtenidos en evaluaciones, evaluación documental | 2015-03-02 | 2015-03-31
A.3.06.01.04.01 |  |  | 0% | Análisis de personal con talento y justificaciones | 2015-03-02 | 2015-03-24
A.3.06.01.04.02 |  |  | 0% | Control de justificaciones | 2015-03-16 | 2015-03-16
A.3.06.01.04.03 |  |  | 0% | E.37. Listado del personal con talento con su respectiva justificación. | 2015-03-25 | 2015-03-31
A.3.06.01.05 |  |  |  | Presentación de resultados obtenidos del estudio organizacional a la Dirección del RP | 2015-04-30 | 2015-05-07
A.3.06.01.05.01 |  |  | 0% | Planificación de presentación | 2015-04-30 | 2015-04-30
A.3.06.01.05.02 |  |  | 0% | Desarrollo de presentación | 2015-05-04 | 2015-05-05
A.3.06.01.05.03 |  |  | 0% | Control de presentación | 2015-05-05 | 2015-05-05
A.3.06.01.05.04 |  |  | 0% | E.38. Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | 2015-05-06 | 2015-05-07
A.3.06.01.06 |  |  |  | Creación del Equipo de Modernización | 2015-05-08 | 2015-05-08
A.3.06.01.06.01 |  |  | 0% | Reunión de conformación de equipo de modernización | 2015-05-08 | 2015-05-08
A.3.06.01.06.02 |  |  | 0% | E.39. Acta de selección del equipo de modernización. | 2015-05-08 | 2015-05-08
A.3.06.01.07 |  |  |  | Definición de perfiles | 2015-05-11 | 2015-05-27
A.3.06.01.07.01 |  |  | 0% | Análisis deperfiles | 2015-05-11 | 2015-05-22
A.3.06.01.07.02 |  |  | 0% | Control de perfiles | 2015-05-22 | 2015-05-22
A.3.06.01.07.03 |  |  | 0% | E.40. Informe de definición de perfiles. | 2015-05-25 | 2015-05-27
A.3.06.01.08 |  |  |  | Reubicación de perfiles de la estructura propuesta | 2015-05-28 | 2015-06-16
A.3.06.01.08.01 |  |  | 0% | Análisis de reubicación de perfiels | 2015-05-28 | 2015-06-12
A.3.06.01.08.02 |  |  | 0% | Control de reubicación de perfiles | 2015-06-12 | 2015-06-12
A.3.06.01.08.03 |  |  | 0% | E.41. Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | 2015-06-15 | 2015-06-16
A.3.06.01.09 |  |  |  | Desarrollo de propuesta de homologación de perfiles | 2015-05-28 | 2015-06-23
A.3.06.01.09.01 |  |  | 0% | Análisis de homologación | 2015-05-28 | 2015-06-10
A.3.06.01.09.02 |  |  | 0% | Control de homologoción | 2015-06-10 | 2015-06-10
A.3.06.01.09.03 |  |  | 0% | E.42. Propuesta de homologación de perfiles | 2015-06-11 | 2015-06-23
A.3.06.01.10 |  |  |  | Desarrollo de propuesta de proceso de captación de nuevo personal | 2015-06-24 | 2015-07-15
A.3.06.01.10.01 |  |  | 0% | Proyecto de capacitación | 2015-06-24 | 2015-07-09
A.3.06.01.10.02 |  |  | 0% | Control de análisis | 2015-07-09 | 2015-07-09
A.3.06.01.10.03 |  |  | 0% | E.43. Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | 2015-07-10 | 2015-07-15
A.3.06.02 |  |  |  | Capacitación | 2015-05-25 | 2015-08-20
A.3.06.02.01 |  |  |  | Plan de capacitación de acuerdo a perfiles | 2015-05-25 | 2015-06-26
A.3.06.02.01.01 |  |  | 0% | Diseño de plan de capacitación | 2015-05-25 | 2015-06-12
A.3.06.02.01.02 |  |  | 0% | Control de plan de capacitación | 2015-06-12 | 2015-06-12
A.3.06.02.01.03 |  |  | 0% | Ejecución | 2015-06-15 | 2015-06-26
A.3.06.02.01.04 |  |  | 0% | E.44. Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | 2015-06-15 | 2015-06-17
A.3.06.02.02 |  |  |  | Material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” | 2015-06-18 | 2015-08-13
A.3.06.02.02.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material | 2015-06-18 | 2015-07-29
A.3.06.02.02.02 |  |  | 0% | Control de material | 2015-07-29 | 2015-07-29
A.3.06.02.02.03 |  |  | 0% | E.45. Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-07-30 | 2015-08-13
A.3.06.02.03 |  |  |  | Material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” | 2015-06-18 | 2015-08-20
A.3.06.02.03.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material | 2015-06-18 | 2015-07-29
A.3.06.02.03.02 |  |  | 0% | Control de material | 2015-07-29 | 2015-07-29
A.3.06.02.03.03 |  |  | 0% | E.46. Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-07-30 | 2015-08-20
A.3.06.02.04 |  |  |  | Material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” | 2015-06-18 | 2015-08-13
A.3.06.02.04.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material | 2015-06-18 | 2015-07-29
A.3.06.02.04.02 |  |  | 0% | Control de material | 2015-07-29 | 2015-07-29
A.3.06.02.04.03 |  |  | 0% | E.47.Documentación del material de capacitación “Nuevo Marco Jurídico” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-07-30 | 2015-08-13
A.3.06.02.05 |  |  |  | Material de capacitación “Organizacional” | 2015-06-18 | 2015-08-05
A.3.06.02.05.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material | 2015-06-18 | 2015-07-08
A.3.06.02.05.02 |  |  | 0% | Control de material | 2015-07-08 | 2015-07-08
A.3.06.02.05.03 |  |  | 0% | E.48. Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | 2015-07-09 | 2015-08-05
A.3.06.02.06 |  |  |  | Material de capacitación “Liderazgo” | 2015-06-18 | 2015-08-20
A.3.06.02.06.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material | 2015-06-18 | 2015-07-22
A.3.06.02.06.02 |  |  | 0% | Control de material | 2015-07-22 | 2015-07-22
A.3.06.02.06.03 |  |  | 0% | E.49. Documentación del material de capacitación “Liderazgo” y y evidencia de participación en la capacitación. | 2015-07-23 | 2015-08-20
A.3.07 | 0% | 0% |  | Subcomp 7. Gestión de la Calidad y Seguridad de la Información | 2016-05-03 | 2016-12-16
A.3.07.01 |  |  |  | Implantación de ISO 9001 y 27001 | 2016-05-03 | 2016-10-13
A.3.07.01.01 |  |  |  | Diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | 2016-05-03 | 2016-07-12
A.3.07.01.01.01 |  |  | 0% | Ejecución de diagnóstico inicial | 2016-05-03 | 2016-06-27
A.3.07.01.01.02 |  |  | 0% | Control de ejecución de diagnóstico | 2016-06-27 | 2016-06-27
A.3.07.01.01.03 |  |  | 0% | E.50. Informe del diagnóstico inicial de la propuesta de implantación de gestión de la Calidad ISO 9001:2008 | 2016-06-28 | 2016-07-11
A.3.07.01.02 |  |  |  | Material de capacitación “Gestión de la Calidad” | 2016-07-12 | 2016-09-26
A.3.07.01.02.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material de capacitación | 2016-07-12 | 2016-08-22
A.3.07.01.02.02 |  |  | 0% | Control de material | 2016-08-22 | 2016-08-22
A.3.07.01.02.03 |  |  | 0% | E.51. Documentación del material de capacitación "Gestión de Calidad" y evidencia de participación en la capacitación | 2016-08-23 | 2016-09-26
A.3.07.01.03 |  |  |  | Conformación del comité de calidad | 2016-06-28 | 2016-07-11
A.3.07.01.03.01 |  |  | 0% | Desarrollo de perfil recomendado para comité | 2016-06-28 | 2016-07-04
A.3.07.01.03.02 |  |  | 0% | Control de perfil de comité | 2016-07-04 | 2016-07-04
A.3.07.01.03.03 |  |  | 0% | E.52. Acta de creación del comité de calidad | 2016-07-05 | 2016-07-11
A.3.07.01.04 |  |  |  | Informe de la implementación del sistema de gestión | 2016-07-12 | 2016-08-26
A.3.07.01.04.01 |  |  | 0% | Planificación de implementación | 2016-07-12 | 2016-07-14
A.3.07.01.04.02 |  |  | 0% | Implementación | 2016-07-12 | 2016-08-22
A.3.07.01.04.03 |  |  | 0% | Control de implementación | 2016-08-22 | 2016-08-22
A.3.07.01.04.04 |  |  | 0% | E.53. Informe de la implementación del sistema de gestión | 2016-08-23 | 2016-08-26
A.3.07.01.05 |  |  |  | Informe de las auditorías internas | 2016-08-29 | 2016-10-06
A.3.07.01.05.01 |  |  | 0% | Planificación de auditorías | 2016-08-29 | 2016-09-01
A.3.07.01.05.02 |  |  | 0% | Ejecución de auditorías | 2016-09-02 | 2016-09-29
A.3.07.01.05.03 |  |  | 0% | Control de auditorías | 2016-09-29 | 2016-09-29
A.3.07.01.05.04 |  |  | 0% | E.54. Informe de las auditorías internas de calidad | 2016-09-30 | 2016-10-06
A.3.07.01.06 |  |  |  | Documento de alcance del SGSI | 2016-06-28 | 2016-07-29
A.3.07.01.06.01 |  |  | 0% | Análisis de documentación requerida | 2016-06-28 | 2016-07-01
A.3.07.01.06.02 |  |  | 0% | Procedimiento de documentación | 2016-07-04 | 2016-07-22
A.3.07.01.06.03 |  |  | 0% | Control de documentación | 2016-07-22 | 2016-07-22
A.3.07.01.06.04 |  |  | 0% | E.55. Documento de alcance del SGSI | 2016-07-25 | 2016-07-29
A.3.07.01.07 |  |  |  | Documento de Políticas de Seguridad de la Información | 2016-06-28 | 2016-07-29
A.3.07.01.07.01 |  |  | 0% | Análisis de documentación requerida | 2016-06-28 | 2016-07-01
A.3.07.01.07.02 |  |  | 0% | Procedimiento de documentación | 2016-07-04 | 2016-07-22
A.3.07.01.07.03 |  |  | 0% | Control de documentación | 2016-07-22 | 2016-07-22
A.3.07.01.07.04 |  |  | 0% | E.56. Documento de Políticas de Seguridad de la Información | 2016-07-25 | 2016-07-29
A.3.07.01.08 |  |  |  | Informe de riesgos intrínsecos | 2016-06-28 | 2016-07-21
A.3.07.01.08.01 |  |  | 0% | Análisis de riesgos intrínsecos | 2016-06-28 | 2016-07-18
A.3.07.01.08.02 |  |  | 0% | Control de análisis | 2016-07-18 | 2016-07-18
A.3.07.01.08.03 |  |  | 0% | E.57. Informe de riesgos intrínsecos | 2016-07-19 | 2016-07-21
A.3.07.01.09 |  |  |  | Informe de Riesgos Residuales | 2016-06-28 | 2016-07-21
A.3.07.01.09.01 |  |  | 0% | Análisis de riesgos residuales | 2016-06-28 | 2016-07-18
A.3.07.01.09.02 |  |  | 0% | Control de análisis | 2016-07-18 | 2016-07-18
A.3.07.01.09.03 |  |  | 0% | E.58. Informe de riesgos residuales | 2016-07-19 | 2016-07-21
A.3.07.01.10 |  |  |  | Plan de Tratamiento de Riesgos. | 2016-06-28 | 2016-07-29
A.3.07.01.10.01 |  |  | 0% | Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos | 2016-06-28 | 2016-07-25
A.3.07.01.10.02 |  |  | 0% | Control de manual | 2016-07-25 | 2016-07-25
A.3.07.01.10.03 |  |  | 0% | E.59. Plan de Tratamiento de Riesgos | 2016-07-26 | 2016-07-29
A.3.07.01.11 |  |  |  | Manual de procedimientos de controles. | 2016-08-01 | 2016-08-19
A.3.07.01.11.01 |  |  | 0% | Desarrollo del manual de Plan de Tratamiento de Riesgos | 2016-08-01 | 2016-08-16
A.3.07.01.11.02 |  |  | 0% | Control de manual | 2016-08-16 | 2016-08-16
A.3.07.01.11.03 |  |  | 0% | E.60. manual de procedimientos de controles | 2016-08-17 | 2016-08-19
A.3.07.01.12 |  |  |  | Declaración de Aplicabilidad de Controles | 2016-08-17 | 2016-08-29
A.3.07.01.12.01 |  |  | 0% | Socialización y taller | 2016-08-17 | 2016-08-25
A.3.07.01.12.02 |  |  | 0% | Control de socialización y taller | 2016-08-25 | 2016-08-25
A.3.07.01.12.03 |  |  | 0% | E.61. Declaración de Aplicabilidad de Controles | 2016-08-26 | 2016-08-29
A.3.07.01.13 |  |  |  | Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información | 2016-08-01 | 2016-08-24
A.3.07.01.13.01 |  |  | 0% | Desarrollo de cuadro de mando | 2016-08-01 | 2016-08-19
A.3.07.01.13.02 |  |  | 0% | Control de cuadro de mando | 2016-08-19 | 2016-08-19
A.3.07.01.13.03 |  |  | 0% | E.62. Cuadro de Mando de la Seguridad de la Información | 2016-08-22 | 2016-08-24
A.3.07.01.14 |  |  |  | Manual de procedimientos SGSI | 2016-06-28 | 2016-09-05
A.3.07.01.14.01 |  |  | 0% | Desarrollo de manual | 2016-06-28 | 2016-08-29
A.3.07.01.14.02 |  |  | 0% | Control demanual | 2016-08-29 | 2016-08-29
A.3.07.01.14.03 |  |  | 0% | E.63. Manual de procedimientos SGSI | 2016-08-30 | 2016-09-05
A.3.07.01.15 |  |  |  | Conformación de equipo auditor interno del SGSI | 2016-08-30 | 2016-09-08
A.3.07.01.15.01 |  |  | 0% | Análisis de perfiles para equipo auditor | 2016-08-30 | 2016-09-05
A.3.07.01.15.02 |  |  | 0% | Control análisis | 2016-09-05 | 2016-09-05
A.3.07.01.15.03 |  |  | 0% | E.64. Acta de creación del equipo auditor interno | 2016-09-06 | 2016-09-08
A.3.07.01.16 |  |  |  | Material de capacitación “Seguridad de la Información” | 2016-08-22 | 2016-10-12
A.3.07.01.16.01 |  |  | 0% | Desarrollo de material de capacitación | 2016-08-22 | 2016-09-16
A.3.07.01.16.02 |  |  | 0% | Ejecución proceso de capacitación | 2016-09-19 | 2016-10-07
A.3.07.01.16.03 |  |  | 0% | Control capacitación | 2016-10-07 | 2016-10-07
A.3.07.01.16.04 |  |  | 0% | E.65. Documentación del material de capacitación "Seguridad de la información" y evidencia de participación en la capacitación | 2016-10-10 | 2016-10-12
A.3.07.01.17 |  |  |  | Informe de auditoría interna. | 2016-09-06 | 2016-10-13
A.3.07.01.17.01 |  |  | 0% | Planificación de auditoría interna | 2016-09-06 | 2016-09-12
A.3.07.01.17.02 |  |  | 0% | Acompañamiento en ejecuci+on | 2016-09-13 | 2016-10-10
A.3.07.01.17.03 |  |  | 0% | Control ejecución | 2016-10-10 | 2016-10-10
A.3.07.01.17.04 |  |  | 0% | E.66. Informe de auditoría interna del SGSI | 2016-10-11 | 2016-10-13
A.3.07.02 |  |  |  | Certificaciones de las normas iso 9001:2008 y 27001 | 2016-07-25 | 2016-12-16
A.3.07.02.01 |  |  |  | Certificación en ISO 9001-2008 | 2016-07-25 | 2016-12-16
A.3.07.02.01.01 |  |  | 0% | Levantamiento de requisitos | 2016-07-25 | 2016-07-29
A.3.07.02.01.02 |  |  | 0% | Documentación | 2016-08-01 | 2016-09-23
A.3.07.02.01.03 |  |  | 0% | Gestión de certificación | 2016-09-26 | 2016-12-02
A.3.07.02.01.04 |  |  | 0% | Control de gestión | 2016-12-02 | 2016-12-02
A.3.07.02.01.05 |  |  | 0% | E.67. Informe de auditoría de certificación en ISO9001:2008 | 2016-12-05 | 2016-12-16
A.3.07.02.02 |  |  |  | Certificación en ISO 27001 | 2016-07-25 | 2016-12-16
A.3.07.02.02.01 |  |  | 0% | Levantamiento de requisitos | 2016-07-25 | 2016-07-29
A.3.07.02.02.02 |  |  | 0% | Documentación | 2016-08-01 | 2016-09-23
A.3.07.02.02.03 |  |  | 0% | Gestión de certificación | 2016-09-26 | 2016-12-02
A.3.07.02.02.04 |  |  | 0% | Control de gestión | 2016-12-02 | 2016-12-02
A.3.07.02.02.05 |  |  | 0% | E.68. Informe de auditoría de certificación en ISO 27001 | 2016-12-05 | 2016-12-16
A.3.08 | 0.4054% | 2.381% |  | Subcomp 8. Administración del cambio | 2015-01-19 | 2016-11-07
A.3.08.01 |  |  |  | Planes de comunicación del cambio | 2015-01-19 | 2015-03-27
A.3.08.01.01 |  |  | 100% | Levantamiento de información | 2015-01-19 | 2015-01-30
A.3.08.01.02 |  |  | 50% | Diseño de planes | 2015-02-02 | 2015-03-10
A.3.08.01.03 |  |  | 0% | Control de plan | 2015-03-10 | 2015-03-10
A.3.08.01.04 |  |  | 0% | E.69. Informe de los planes de comunicación del cambio. | 2015-03-11 | 2015-03-27
A.3.08.02 |  |  |  | Planificación estratégica del cambio | 2015-03-18 | 2015-05-14
A.3.08.02.01 |  |  | 0% | Levantamiento de información | 2015-03-18 | 2015-03-31
A.3.08.02.02 |  |  | 0% | Desarrollo de plan | 2015-04-01 | 2015-05-07
A.3.08.02.03 |  |  | 0% | Control de plan | 2015-05-07 | 2015-05-07
A.3.08.02.04 |  |  | 0% | E.70. Informe de la planificación de estratégica del cambio. | 2015-05-08 | 2015-05-14
A.3.08.03 |  |  |  | Evidencias de acciones de comunicación | 2015-05-08 | 2015-06-18
A.3.08.03.01 |  |  | 0% | Ejecución de acciones de comunicación | 2015-05-08 | 2015-06-11
A.3.08.03.02 |  |  | 0% | Control de comunicación | 2015-06-11 | 2015-06-11
A.3.08.03.03 |  |  | 0% | E.71. Informe de difusión y comunicación del proyecto. | 2015-06-12 | 2015-06-18
A.3.08.04 |  |  |  | Informe de la conformación del equipo de modernización | 2015-05-15 | 2015-05-28
A.3.08.04.01 |  |  | 0% | Análisis y acompañamiento en equipo de modernización | 2015-05-15 | 2015-05-21
A.3.08.04.02 |  |  | 0% | Control de análisis | 2015-05-21 | 2015-05-21
A.3.08.04.03 |  |  | 0% | E.72. Informe de la conformación del equipo de modernización | 2015-05-22 | 2015-05-28
A.3.08.05 |  |  |  | Informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | 2015-06-15 | 2016-09-19
A.3.08.05.01 |  |  | 0% | Ejecución de reuniones | 2015-06-15 | 2016-09-12
A.3.08.05.02 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-07-06 | 2015-07-06
A.3.08.05.03 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-08-03 | 2015-08-03
A.3.08.05.04 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-08-31 | 2015-08-31
A.3.08.05.05 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-10-05 | 2015-10-05
A.3.08.05.06 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-11-09 | 2015-11-09
A.3.08.05.07 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2015-12-14 | 2015-12-14
A.3.08.05.08 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-01-11 | 2016-01-11
A.3.08.05.09 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-02-15 | 2016-02-15
A.3.08.05.10 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-03-14 | 2016-03-14
A.3.08.05.11 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-04-11 | 2016-04-11
A.3.08.05.12 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-05-16 | 2016-05-16
A.3.08.05.13 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-06-20 | 2016-06-20
A.3.08.05.14 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-07-18 | 2016-07-18
A.3.08.05.15 |  |  | 0% | Control de reuniones | 2016-08-22 | 2016-08-22
A.3.08.05.16 |  |  | 0% | E.73. Acta de las reuniones e informe de las reuniones del comité de modernización de seguimiento y planes de comunicación | 2016-09-13 | 2016-09-19
A.3.08.06 |  |  |  | Dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | 2015-05-22 | 2016-08-19
A.3.08.06.01 |  |  | 0% | Ejecución de dinámicas de grupo para equipo de dirección | 2015-05-22 | 2016-08-05
A.3.08.06.02 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2015-08-11 | 2015-08-11
A.3.08.06.03 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2015-10-13 | 2015-10-13
A.3.08.06.04 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2015-12-15 | 2015-12-15
A.3.08.06.05 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2016-02-17 | 2016-02-17
A.3.08.06.06 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2016-04-19 | 2016-04-19
A.3.08.06.07 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2016-06-14 | 2016-06-14
A.3.08.06.08 |  |  | 0% | Control de dinámicas | 2016-08-16 | 2016-08-16
A.3.08.06.09 |  |  | 0% | E.74. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | 2016-08-08 | 2016-08-19
A.3.08.07 |  |  |  | Desarrollo de casos y dinámicas de grupo para el equipo de dirección | 2015-05-29 | 2016-10-21
A.3.08.07.01 |  |  | 0% | Ejecución de actividades de integración | 2015-05-29 | 2016-10-07
A.3.08.07.02 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-07-16 | 2015-07-16
A.3.08.07.03 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-10-15 | 2015-10-15
A.3.08.07.04 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-01-14 | 2016-01-14
A.3.08.07.05 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-04-14 | 2016-04-14
A.3.08.07.06 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-07-14 | 2016-07-14
A.3.08.07.07 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-10-20 | 2016-10-20
A.3.08.07.08 |  |  | 0% | E.75. Informe de los resultados alcanzados en la capacitación con dinámicas y actividades llevadas a cabo para la mejora de resistencia al cambio | 2016-10-10 | 2016-10-21
A.3.08.08 |  |  |  | Actividades para la integración del personal al proyecto de modernización | 2015-06-15 | 2016-11-07
A.3.08.08.01 |  |  | 0% | Ejecución de actividades de integración | 2015-06-15 | 2016-10-24
A.3.08.08.02 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-07-13 | 2015-07-13
A.3.08.08.03 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-10-12 | 2015-10-12
A.3.08.08.04 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-01-11 | 2016-01-11
A.3.08.08.05 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-04-11 | 2016-04-11
A.3.08.08.06 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-07-11 | 2016-07-11
A.3.08.08.07 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-10-17 | 2016-10-17
A.3.08.08.08 |  |  | 0% | E.76. Informe de la actividad realizada para la integración del personal al proyecto de modernización | 2016-10-25 | 2016-11-07
A.3.08.09 |  |  |  | Entrevistas con usuarios externos | 2015-06-15 | 2016-11-07
A.3.08.09.01 |  |  | 0% | Ejecución de actividades de entrevistas a usuarios externos | 2015-06-15 | 2016-10-24
A.3.08.09.02 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-07-13 | 2015-07-13
A.3.08.09.03 |  |  | 0% | Control de actividades | 2015-10-12 | 2015-10-12
A.3.08.09.04 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-01-11 | 2016-01-11
A.3.08.09.05 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-04-11 | 2016-04-11
A.3.08.09.06 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-07-11 | 2016-07-11
A.3.08.09.07 |  |  | 0% | Control de actividades | 2016-10-17 | 2016-10-17
A.3.08.09.08 |  |  | 0% | E.77. Informe de resultados de las Entrevistas con usuarios externos definidos en el plan de comunicación | 2016-10-25 | 2016-11-07
Note on D6: Número de actividades de gestión del proyecto