## Hoja1
ID | Entregable | Observación para RPDMQ | Estado | Fecha máxima solución | Observación para Fiscalización | Estado | Fecha máxima solución
E.18 | Informe de instalación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente | Incluir acta entrega - recepción firmada | OK
E.08 | Manuales de capacitación de los nuevos procesos definidos
E.19 | Constancia de implantación del nuevo sistema de gestión electrónica en equipos cliente. | Incluir acta entrega - recepción firmada | OK
E.16 | Informe técnico de la instalación de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Incluir acta entrega - recepción firmada | OK
E.29 | Material de capacitación para la utilización de la nueva herramienta informática de gestión documental y registral | Incluir acta entrega - recepción firmada | OK
E.38 | Informe y presentación a Directivos de los resultados obtenidos en el estudio organizacional | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Numeral 8. en al DMQ. Debe decir en el MDMQ. Fe de Erratas con fecha 18 de mayo. | OK
E.70 | Informe de la planificación de estratégia del cambio. | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.20 | Procedimiento de creación y verificación de copias de seguridad | Incluir acta entrega - recepción firmada | OK
E.72 | Informe de la conformación del equipo de modernización
E.44 | Informe con el plan de capacitación de acuerdo a perfiles en materia jurídica, organizacional y de liderazgo | Corrección Subcomponente del E.71 en Oficio No. RPDMQ-FCM-2015-043-OF | OK |  | Numeral 2.fecha incorrecta. Num. 9 anexo está mal el subcomponente | OK
E.71 | Informe de difusión y comunicación del proyecto. | en oficio CMS-RPQ-2015-085, se hace referencia al oficio No. CMS-RPQ-2015-070, pero el número correcto es CMS-RPQ-2015-071. FE DE ERRATAS CONSORCIO | OK
|  | Corrección Subcomponente del E.71 en Oficio No. RPDMQ-FCM-2015-043-OF | OK
|  | Falta Acta E-R firmadas | OK
E.26 | Listado de grupos de usuario , perfiles, roles y permisos del nuevo sistema de gestión electrónica | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Fecha de presentación producto está mal, es 26-jun-2015 (no 29-jun). Fe de erratas | OK
E.27 | Informe con modelos definidos de inscripción y certificación aprobados por el Registro de la Propiedad | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Fecha de presentación producto está mal, es 26-jun-2015 (no 29-jun). Fe de erratas | OK
E.28 | Informe con la definición de indicadores de gestión y desempeño de la operatividad del Registro de la Propiedad | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Fecha de presentación producto está mal, es 26-jun-2015 (no 29-jun). Fe de erratas | OK
E.40 | Informe de definición de perfiles.
E.42 | Propuesta de homologación de perfiles | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.24 | Listado de equipos con licencia para el uso de la nueva herramienta de gestión electrónica registral y gestión documental | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Fecha de presentación producto está mal, es 26-jun-2015 (no 29-jun). Fe de erratas | OK
E.01 | Primer informe de imágenes digitalizadas
E.25 | Informe de la calidad de datos para la migración a nueva base de datos | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.43 | Propuesta de proceso de selección y captación de nuevo personal | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Informe incompleto (falta última hoja de informe con firma de fiscalización) | OK
E.09 | Informe del personal operativo capacitado en los nuevos procesos registrales | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.22 | Informe del personal operativo capacitado en la nueva herramienta informática | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Numeral 9. Anexo. El ID está bien, el nombre del E.22 está mal. Fe de erratas. 25 de agosto | OK
E.23 | Informe de parametrización del nuevo sistema de gestión electrónica aprobado por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Numeral 9. Anexo. El ID está bien, el nombre del E.23 está mal. Fe de erratas. 25 de agosto | OK
E.41 | Informe de reubicación de perfiles y propuesta de estatuto orgánico por procesos, modelo de gestión y matriz de competencias | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | Fecha de presentación producto está mal. Es 31 de julio. Fe de erratas | OK
E.45 | Documentación del material de capacitación “Introducción al Derecho Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.46 | Documentación del material de capacitación “Cambio de Técnica Registral” y evidencia de participación en la capacitación | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.21 | Listado de los Certificados digitales emitidos y entregados al personal | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK
E.48 | Documentación del material de capacitación “Organizacional” y evidencia de participación en la capacitación | Incluir acta de entrega - recepción firmada | OK |  | En punto (2) fecha de presentación está mal, es 14 de agosto (no 20 agosto). En punto 7 el ID de entregable esta mal, es entregable E.48 (no E.46). Fe de erratas | OK