## Slide 1
MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito, 15 junio 2015
AVANCE DE GESTIÓN

## Slide 2
FINALIDAD DEL PROYECTO
Visionar, gestionar y alcanzar un cambio integral en la Gestión Registral bajo el esquema de FOLIO REAL; cuya influencia sobre la gestión municipal y ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito promoverá una visión de eficacia, eficiencia y excelencia, conjugando los ejes Cultural, Orgánico, Institucional y Sinérgico.

## Slide 3
ALCANCE DE GESTIÓN
GESTIÓN REGISTRAL CON FOLIO REAL
Propuesta de Normativa
Reingeniería de Procesos
Digitalización del Acervo Registral
Automatización
Gestión del Cambio
Certificación ISO
Indexamiento
Marginación
Sistema de Gestión Registral Electrónico
Servicios Telemáticos
Profesionalización

## Slide 4
ESQUEMA DE GESTIÓN
EQUIPOS DE GESTIÓN |  | Propuesta Normativa | Digitalización | Indexamiento | Marginación Electrónica | Gestión del Cambio | Profesionalización | Reingeniería de Procesos | Certificación ISO | Sistema Gestión Registral Electrónica | Servicios Telemáticos
RPDMQ | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 
 | EQUIPO GESTIÓN REGISTRAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 
 | EQUIPO ACERVO REGISTRAL |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X
 | TICS |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X
 | EQUIPO PROY. MODERNIZACIÓN |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X
CONSORCIO | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO DE GESTIÓN |  |  |  |  | X | X | X | X |  | 
 | EQUIPO DIGITALIZACIÓN |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO TECNOLÓGICO |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
FISCALIZACIÓN | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO PROCESOS |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 
 | EQUIPO TECNOLÓGICO |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X

## Slide 5
ESQUEMA DE EJECUCIÓN GLOBAL
Publicación Web y Funcionalidad Móvil
Visionamiento Transaccional
Remodelación Subsuelo RPQ
Infraestructura Tecnológica
Creación de Folio Real por demanda
Sistema de Gestión Registral Electrónico
(SGRE)
Reingeniería de Procesos
Digitalización del Acervo Registral
Gestión del Cambio
Preparación para Certificación ISO
Sistema de Indexamiento
Sistema de Marginación
Profesionalización
23-Dic
Jun
Dic
Jun
22-Dic
Seguridades Periféricas de la SE y ST
Esquema de Contingencia del SGRE
Mar
Sep
Sep
Abr
May
Jul
Ago
Ene
Feb
Oct
Nov
Interconectividad MDMQ
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Ene
Feb
Oct
Nov
Sede Electrónica (SE) y
Servicios Telemáticos (ST)
Propuesta de Normativa
Análisis para Certificación ISO
Interconectividad DINARDAP
2015
2016
Contratación de personal de apoyo
Adecuaciones y equipamiento

## Slide 6
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN ENTREGABLES
 | AÑO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | NOV | DIC
COMPONENTE "Digitalización" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Sub-componente 2 "Tecnologías Información" |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
COMPONENTE "Modernización integral del RP" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Marco Jurídico" | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW" |  |  | 3 |  | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 6 "Profesionalización" |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 1
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 
SUBTOTAL ENTREGABLES | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1
 | 42 entregables en el 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN ENTREGABLES
 | AÑO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ENE | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
COMPONENTE "Digitalización" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1
COMPONENTE "Modernización integral RP" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente "Gestión Proyecto" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Sub-componente 6 "Profesionalización" |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO" |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 3 |  | 2
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 
SUBTOTAL ENTREGABLES | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6
 | 37 entregables en el 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
SUBPROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES
Entrega de Libros Físicos
Recibir Libros Físicos
RPDMQ
CONSORCIO (área Digitalización)
Escaneo de páginas
Edición de actas digitalizadas
Indexamiento Básico:
Sub-serie
Año
Cuantía / Volumen
Repertorio
No. Inscripción
NOTA:
Aplica proceso especial en caso de no existir número Repertorio
Control de calidad interno
Validación de Imágenes
(muestra)
NOTA:
Fiscalización también efectúe verificación de imágenes (muestra)
Emisión y firma de acta de Validación de Imágenes
Aplicación de firma electrónica en PDFs (actas digitalizadas)
Carga de Actas Digitalizadas en Gestor Documental y Devolución de libros físicos
GESTOR DOCUMENTAL RPDMQ
(Acervo Digitalizado)

## Slide 9
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
TIPOS DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES
TIPO DE DIGITALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN
POR DEMANDA | Las actas que fueron emitidas recientemente, son digitalizadas antes de que procedan a su encuadernado. En este caso, las actas una vez formalizadas (agrupadas como Libro según criterio vigente en el RPDMQ), pasan directamente al área de Digitalización para su desmaterialización, luego de lo cual se aplica el encuadernado, y son colocados en el área restringida de libros desmaterializados en Archivo (Subsuelo del RPDMQ).
MASIVA | Los libros encuadernados que cumplen condiciones físicas adecuadas para escaneo automático, aplicando digitalización de imágenes por medio del Robot.
TRATAMIENTO ESPECIAL | Libros encuadernados que no pueden ser digitalizados de forma automática, debido a sus condiciones físicas, serán digitalizados aplicando un procedimiento manual especializado.

## Slide 10
PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
SUBPROCESO DE REGISTRO DE METADATOS
Generación de Metadatos de las Actas Digitalizadas
RPDMQ
CONSORCIO (área Digitalización)
Control de Calidad interno de Metadatos
Preparación para Carga de Metadatos al Gestor Documental
NOTA:
Coordinación con RPDMQ para establecer ventana de indisponibilidad del Gestor Documental
Carga de Metadatos en Gestor Documental
Validación de Metadatos
(muestra en ambiente Digitalización)
NOTA:
Fiscalización también efectúe verificación de metadatos (muestra)
Verificación de Carga de Metadatos
(muestra)
GESTOR DOCUMENTAL RPDMQ
(Acervo Digitalizado)
NOTA:
Fiscalización también efectúe verificación de metadatos (muestra)
Emisión y firma de acta de Validación de Metadatos

## Slide 11
ACCIONES CLAVE DE GESTIÓN DEL RPQ
Remodelación Subsuelo para Archivo Físico y Digitalización (proyecto complementario) [en ejecución].
Conformación del EQUIPO DE MODERNIZACIÓN (Delegados clave de cada área) [conformado y en preparación].
Coordinación de trabajo sinérgico con DMC, DMT, DMSC, DMBI, DMI y Administración Genera [en ejecución].
Coordinación de trabajo sinérgico con DINARDAP [en ejecución]
Coordinación de trabajo con Actores Clave del RPQ [en ejecución]
Consultoría para diseños del ESQUEMA CONTINGENTE EN ESCENARIO CATASTRÓFICO y de la SEGURIDAD PERIFÉRICA (proyectos complementarios). [en espera de aprobación presupuestaria para ejecutar en segundo semestre 2015]

## Slide 12
AVANCE DE LA GESTIÓN
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EFECTUADA al 15-jun-2015:
  13 Entregables aprobados de 79 contractualmente establecidos [16,46%].
  3 Entregables observados en fase de ajustes por parte del proveedor.
  5 Entregables ajustados en revisión.
  Se efectuó la gestión del 1er PAGO, con el sustento de 12 entregables aprobados:
PAGO | CONCEPTO PAGO | % PAGO | ANTICIPO DEVENGADO (sin IVA) | SALDO EJECUTADO (sin IVA) | TOTAL PAGO (sin IVA) | TOTAL PAGO (con IVA)
1 | 1er grupo Entregas Parciales | 10,77% | $ 118.768,89 | $ 277.124,13 | $ 395.893,02 | $ 443.400,18