## Slide 1
MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito, 20 agosto 2015
AVANCE DE GESTIÓN

## Slide 2
FINALIDAD DEL PROYECTO
Visionar, gestionar y alcanzar un cambio integral en la Gestión Registral bajo el esquema de FOLIO REAL; cuya influencia sobre la gestión municipal y ciudadana en el Distrito Metropolitano de Quito promoverá una visión de eficacia, eficiencia y excelencia, conjugando los ejes Cultural, Orgánico, Institucional y Sinérgico.

## Slide 3
ALCANCE DE GESTIÓN
GESTIÓN REGISTRAL CON FOLIO REAL
Propuesta de Normativa
Reingeniería de Procesos
Digitalización del Acervo Registral
Automatización
Gestión del Cambio
Certificación ISO
Indexamiento
Marginación
Sistema de Gestión Registral Electrónico
Servicios Telemáticos
Profesionalización

## Slide 4
ESQUEMA DE GESTIÓN - EJECUCIÓN PROYECTO
EQUIPOS DE GESTIÓN |  | Propuesta Normativa | Digitalización | Indexamiento | Marginación Electrónica | Gestión del Cambio | Profesionalización | Reingeniería de Procesos | Certificación ISO | Sistema Gestión Registral Electrónica | Servicios Telemáticos
RPDMQ | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  | X |  |  |  |  | X | 
 | EQUIPO GESTIÓN REGISTRAL |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 
 | EQUIPO ACERVO REGISTRAL |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X
 | TICS |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X
 | EQUIPO PROY. MODERNIZACIÓN |  | X | X | X |  |  | X | X | X | X
CONSORCIO | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO DE GESTIÓN |  |  |  |  | X | X | X | X |  | 
 | EQUIPO DIGITALIZACIÓN |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO TECNOLÓGICO |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X
FISCALIZACIÓN | EQUIPO JURÍDICO | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | EQUIPO PROCESOS |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 
 | EQUIPO TECNOLÓGICO |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X

## Slide 5
ESQUEMA DE EJECUCIÓN GLOBAL
Publicación Web y Funcionalidad Móvil
Visionamiento Transaccional
Remodelación Subsuelo RPQ
Infraestructura Tecnológica
Creación de Folio Real por demanda
Sistema de Gestión Registral Electrónico
(SGRE)
Reingeniería de Procesos
Digitalización del Acervo Registral
Gestión del Cambio
Preparación para Certificación ISO
Sistema de Indexamiento
Sistema de Marginación
Profesionalización
23-Dic
Jun
Dic
Jun
22-Dic
Seguridades Periféricas de la SE y ST
Esquema de Contingencia del SGRE
Mar
Sep
Sep
Abr
May
Jul
Ago
Ene
Feb
Oct
Nov
Interconectividad MDMQ
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Ene
Feb
Oct
Nov
Sede Electrónica (SE) y
Servicios Telemáticos (ST)
Propuesta de Normativa
Análisis para Certificación ISO
Interconectividad DINARDAP
2015
2016
Contratación de personal de apoyo
Adecuaciones y equipamiento

## Slide 6
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN ENTREGABLES
 | AÑO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | NOV | DIC
COMPONENTE "Digitalización" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 
Sub-componente 2 "Tecnologías Información" |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
COMPONENTE "Modernización integral del RP" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Marco Jurídico" | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW" |  |  | 3 |  | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 6 "Profesionalización" |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 1
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  | 
SUBTOTAL ENTREGABLES | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1
 | 42 entregables en el 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
RESUMEN DE PLANIFICACIÓN ENTREGABLES
 | AÑO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ENE | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
COMPONENTE "Digitalización" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1
COMPONENTE "Modernización integral RP" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente "Gestión Proyecto" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1
Sub-componente 6 "Profesionalización" |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO" |  |  |  |  | 4 | 4 | 6 | 3 |  | 2
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 
SUBTOTAL ENTREGABLES | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6
 | 37 entregables en el 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
AVANCE DE LA GESTIÓN
RESULTADOS DE LA GESTIÓN PROYECTO al 20-ago-2015
PAGO | CONCEPTO PAGO EFECTUADO | % PAGO | ANTICIPO DEVENGADO | SALDO EJECUTADO | TOTAL PAGO (sin IVA) | TOTAL PAGO (con IVA)
1 | 1er grupo Entregas Parciales (1er cuatrimestre 2015) | 10,77% | $ 118.768,89 | $ 277.124,13 | $ 395.893,02 | $ 443.400,18
 | ENTREGABLES |  | AVANCE | 
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | APROBADOS | TOTAL | POR SUB-COMPONENTE | GENERAL
C.1 Digitalización |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" | 1 | 4 | 25% | 1,27%
Sub-componente 2 "Tecnologías Información" | 1 | 1 | 100% | 1,27%
C.2 Modernización integral del RP |  |  |  | 
Sub-componente "Gestión Proyecto" | 0 | 2 | 0% | 0,00%
Sub-componente 1 "Marco Jurídico" | 2 | 2 | 100% | 2,53%
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" | 1 | 4 | 25% | 1,27%
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW" | 1 | 1 | 100% | 1,27%
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW" | 8 | 17 | 47% | 10,13%
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" | 0 | 5 | 0% | 0,00%
Sub-componente 6 "Profesionalización" | 8 | 15 | 53% | 10,13%
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO" | 0 | 19 | 0% | 0,00%
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" | 4 | 9 | 44% | 5,06%
AVANCE DEL PROYECTO (Entregables aprobados): |  |  |  | 32,91%

## Slide 9
AVANCE DE LA GESTIÓN
AVANDE DE LA DIGITALIZACIÓN ACERVO REGISTRAL al 20-ago-2015
SUBSERIES | # ACTAS DESMATERIALIZADAS Y CARGADAS EN GESTOR DOCUMENTAL CON INDEXAMIENTO BÁSICO
DECLARATORIA | 430
DEMANDAS | 30.716
EMBARGOS | 12.175
HIPOTECA | 6.144
INSOLVENCIAS E INTERDICCIONES | 2.933
ORGANIZACIONES RELIGIOSAS | 77
PARTICION | 612
PROHIBICIONES | 27.316
PROPIEDAD | 592.947
SENTENCIAS VARIAS | 3.555
TOTAL | 676.905
TIPO DE DIGITALIZACIÓN | # ACTAS
DIGITALIZACIÓN POR DEMANDA | 45.661
DIGITALIZACIÓN ESPECIAL (de CUSTODIA) | 38.084
DIGITALIZACIÓN MASIVA | 593.160
TOTAL | 676.905

## Slide 10
ACCIONES CLAVE DE GESTIÓN
Remodelación Subsuelo para Archivo Físico y Digitalización (proyecto complementario) [ejecutada; Digitalización esta en gestión continua].
Conformación del Equipo de Modernización [conformado y en participación activa en la Gestión del Cambio].
Coordinación de trabajo sinérgico con DMC, DMT, DMSC, DMBI, DMI y Administración Genera [en ejecución].
Coordinación de trabajo sinérgico con DINARDAP [en ejecución]
Coordinación de trabajo con Actores Clave del RPQ [en ejecución]
Diseños e implementación del Esquema Contingente y de la Seguridad Periférica (proyectos complementarios). [en planificación para POA 2016; ejecutarlo en el primer semestre del 2016]
Preparación Certificación ISO [en coordinación para ejecución en 2016]
Contratación Certificadora ISO internacional (proyecto complementario) [en planificación para POA 2016; ejecutarlo en 4to trimestre 2016, con acompañamiento del Consorcio]
Contratación de personal de apoyo para gestión de proyecto modernización (proyecto complementario) [en ejecución y en planificación POA 2016]
Adquisición de equipos tecnológicos requeridos para operativizar y asegurar eficiencia / efectividad en el uso del Nuevo Sistema Registral Electrónico (proyecto complementario) [en planificación POA 2016]
Instrumentación para ejecución de Gestión Comunicacional (proyecto complementario) [en planificación POA 2016]

## Slide 11
HITOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO
HITO | FECHA | ALCANCE
MARGINACIÓN ELECTRÓNICA | Hasta el 30-nov-2015 | Administración automatizada de las marginaciones registrales con firma electrónica, vinculada al Gestor Documental donde reside el Acervo Registral Digitalizado
SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO (fase 1) | Hasta el 25-ene-2016 | Creación de usuarios en Web (de ciudadanos para trámites registrales). Inicio de la CREACIÓN DE FOLIOS. Emisión de Productos Registrales con firma electrónica (inscripciones y certificaciones). Petición de trámites registrales en Web. Trámites registrales y recepción de documentación en RPDMQ (con proceso de digitalización de documentos de ingreso). Recaudaciones por Bancos (estándar MDMQ). Notificaciones mediante correo electrónico a ciudadanos de los trámites registrales y entrega de productos registrales electrónicos.

## Slide 12
HITO | FECHA | ALCANCE
SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO (fase 2) | Hasta el 15-sep-2016 | Acceso seguro al sistema registral desde cualquier dependencia municipal (a través de la Intranet del MDMQ). Consulta en línea del estado de trámites registrales, complementado con las notificaciones por correo electrónico a ciudadanos (resultado del trámite registral). Descargas en línea de productos registrales electrónicos, publicados en la sede electrónica del RPDMQ (mediante notificación por correo electrónico a ciudadanos). Consultas en línea (para uso de otras dependencias del MDMQ).
HITOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

## Slide 13
HITO | FECHA | ALCANCE
SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO (fase 3) SEDE ELECTRÓNICA SERVICIOS TELEMÁTICOS | Hasta el 31-oct-2016 | Acceso seguro al sistema registral mediante intranet del MDMQ e internet (externo). Intercambio automático de información con Catastros. SEDE ELECTRÓNICA: consultas y descarga segura en línea de Productos Registrales Electrónicos emitidos (publicación en web). SERVICIOS TELEMÁTICOS: Consultas de información de bienes (a medida que los Folios se crean, según la factibilidad legal de publicación que establezca la ley registral vigente) Petición, pago y emisión inmediata de productos registrales electrónicos en línea (según disponibilidad de Folios creados) Petición y pago en línea de Productos Registrales que no sean emitidos inmediatamente
HITOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO

## Slide 14
HITO | FECHA | ALCANCE
SISTEMA REGISTRAL ELECTRÓNICO (fase 4) | Hasta el 19-dic-2016 | Intercambio automático seguro de información con entidades municipales con las cuales se establezca lineamientos de inter-operatibilidad. Intercambio automático seguro de información con DINARDAP. Intercambio automático seguro de información con entidades públicas con las que el RDPMQ establezca relación de interoperatibilidad.
DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO REGISTRAL | Hasta el 21-dic-2016 | 100% del Acervo Registral físico digitalizado, desmaterializado e indexado (registro de metadatos). El Acervo Registral Físico pasa a ser pasivo (para consulta referencial en caso de que sea requerido por autoridad competente)
HITOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO