## Slide 1
MODERNIZAR DE MANERA INTEGRAL EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito, 01 de marzo de 2016
AVANCE DE GESTIÓN

## Slide 2
GESTIÓN PLANIFICADA DE ENTREGABLES
AÑO 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | NOV | DIC | ENE | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6
42 entregables |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 entregables |  |  |  |  |  |  |  |  | 
79 ENTREGABLES (contrato 019-2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
al 01-03-2016
Chart: 
| 2015 - Pago1 | 2015 - Pago2 | 2015 - Pago3 | 2016 - Pago4 | 2016 - Pago5 | 2016 - Pago6
 | 12 | 28 | 2 | 2 | 14 | 21

## Slide 3
RESUMEN ESTADO ENTREGABLES
al 01-03-2016
 | ENTREGABLES |  | AVANCE | 
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | APROBADOS | TOTAL | POR SUB-COMPONENTE | GENERAL
C.1 Digitalización |  |  |  | 
Sub-componente 1 "Metodología aplicada de Digitalización" | 2 | 4 | 50% | 2,54%
Sub-componente 2 "Tecnologías Información" | 1 | 1 | 100% | 1,27%
C.2 Modernización integral del RP |  |  |  | 
Sub-componente "Gestión Proyecto" | 0 | 2 | 0% | 0,00%
Sub-componente 1 "Marco Jurídico" | 2 | 2 | 100% | 2,53%
Sub-componente 2 "Procesos Registrales" | 2 | 4 | 50% | 2,53%
Sub-componente 3 "Tecnologías Información - HW" | 1 | 1 | 100% | 1,27%
Sub-componente 4 "Tecnologías Información - SW" | 17 | 17 | 100% | 21,52%
Sub-componente 5 "Sede Electrónica" | 0 | 5 | 0% | 0,00%
Sub-componente 6 "Profesionalización" | 15 | 15 | 100% | 18,99%
Sub-componente 7 "Gestión de la Calidad ISO" | 0 | 19 | 0% | 0,00%
Sub-componente 8 "Administración del Cambio" | 4 | 9 | 44% | 5,06%
AVANCE DEL PROYECTO (Entregables aprobados): |  |  |  | 55,70%

## Slide 4
ACTIVIDADES HITO | FECHA
SALIDA CREACIÓN USUARIOS WEB SIREL 2.00 | jue 17/03/2016
SALIDA GESTOR DOCUMENTAL 2.00 | lun 25/04/2016
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL SIREL 2.00 (Inscripciones) | lun 09/05/2016
SALIDA GESTION REGISTRAL CON FOLIO REAL SIREL 2.00 (Certificaciones) | lun 23/05/2016
SALIDA REGISTRO TRÁMITES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS SIREL 2.00 | lun 09/05/2016
SALIDA RECAUDACIÓN EFECTIVO SIREL 2.00 (en Gestión Registral con Folio Real) | lun 09/05/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTOR DOCUMENTAL SIREL 2.00 | vie 25/03/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE GESTIÓN REGISTRAL Y FOLIO REAL 2.00 | vie 08/04/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE CREACIÓN USUARIOS WEB SIREL 2.00 | vie 26/02/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL RPDMQ SOBRE REGISTRO TRÁMITES WEB SIREL 2.00 | vie 08/04/2016
PRONUNCIAMIENTO DMI A ACTUALIZACIÓN ARQUITECTURA TECNOLÓGICA SIREL 2.00 | mié 09/03/2016
CAPACITACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE LIDERAZGO | vie 12/02/2016
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 2.00 APROBADOS | vie 19/02/2016
PROCESOS REGISTRALES ACTUALIZACIÓN 3.00 APROBADOS | lun 02/05/2016
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 9001 | vie 22/04/2016
PREPARACIÓN A PERSONAL DESIGNADO RPDMQ SOBRE ISO 27001 | vie 25/03/2016
CRONOGRAMA DE SALIDA SIREL 2.0