{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["TMI","Metas PE","PDI Capacitación"," Semáforos TME","PDI Cooperación GAPP"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":3,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"TMI","index":0,"n_rows":114,"n_cols":8,"rows_kept":114,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7]]}
["EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA DE QUITO"]
["TABLERO DE MANDO INTEGRAL 2014"]
[]
["DISPOSICIONES DE LA ORDENANZA 0296 DE CREACION","PROCESOS","INDICADOR","RESPONSABLE","FECHA DE INICIO","FECHA DE FIN","ESTADO","% DE AVANCE"]
["4ta. DT Estatuto Orgánico  ","Reforma del Estatuto Orgánico","Número de disposiciones reformadas y cumplidas.","Guadalupe Vera","2014-02-01","2014-02-28","EN EJECUCIÓN"]
["4ta. DT Reglamentos internos de funcionamiento","Reglamento Interno de Gestión del Talento Humano","Nivel de implementación del Reglamento Interno de Gestión del Talento Humano","Guadalupe Vera","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Reglamento del Sistema de Gestión de Calidad","Índice de aplicabilidad del Reglamento del Sistema de Gestión de Calidad","Guadalupe Vera","2014-02-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Manual de Calidad","Porcentaje de implementación del Manual y rejuste de procesos","Guadalupe Vera","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Empresarial","Nivel de observancia del Reglamento y de las normas aplicables en seguridad y salud laboral.","Margarita Hinojosa","2014-03-01","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"  ","Nivel de cumplimiento de del Reglamento Interno de funcionamiento del Mercado Mayorista.","Monica Amaquiña","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 f) Diseña y aplica acciones afirmativas","Política de acción afirmativa","Número de comerciantes con discapacidades o condiciones especiales inmersos en el Sistema de Comercialización del MMQ.","Guadalupe Vera","2014-04-01","2014-10-01","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4, letra a) 4ta. DT Plan Estratégico","Seguimiento del Plan Estratégico","Nivel de cumplimiento de objetivos, metas e indicadores estratégicos","Guadalupe Vera","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[]
["Art. 4, letra a) 1ra.DT POA","Plan Operativo Anual 2014"]
[null,"Constatación física  de puestos comerciales ","Porcentaje de puestos comerciales identificados en el plano físico y el catastro","Oscar Salazar","2014-01-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Actualización del catastro ","Porcentaje de actualización del catastro","Oscar Salazar","2014-02-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Certificación de comerciantes regularizados","Porcentaje de comerciantes que cumplen con la regulación para el expendio de productos agroalimentarios","Oscar Salazar","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Regulación de los procesos de adjudicación realizados","Porcentaje de servicios normados y regulados","Oscar Salazar","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Desarrollo del plan de seguridad comunitaria del mercado mayorista de quito","Porcentaje de naves con brigadas de seguridad operando","Patricio Camacho","2014-02-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Conformación y capacitación de brigadas de seguridad integradas por comerciantes","Porcentaje de naves con brigadas de seguridad operando","Patricio Camacho","2014-03-01","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 d) Campañas de los derechos de los consumidores","Desarrollo del plan de capacitación y desarrollo profesional de los comerciantes","Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación","Diego Granja","2014-03-01","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Suscripción de convenios con organismos externos para el desarrollo del plan de capacitación","Número de convenios suscritos para el desarrollo del Plan de Capacitación","Diego Granja","2014-02-01","2014-10-20","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Capacitación para la gestión de los  desechos sólidos ","Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación","Francisco Viera","2014-01-02","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Gestión del proyecto de tratamiento biológico de los desechos orgánicos","Toneladas/mes de residuos orgánitos tratados biológicamante","Francisco Viera","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Control sanitario ","Índice de salubridad alcanzada","Francisco Viera","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Control de la higiene en el expendio de alimentos","Ïndice de higiene lograda","Francisco Viera","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Proyectos de normas para el funcionamiento del mercado","Nivel de eficiencia en la comercialización de productos.","Esteban Bedoya","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diseño del plan de seguridad comunitaria","Porcentaje de personas que desarrollan acciones en el mercado  participan en acciones de seguridad","Esteban Bedoya","2014-01-02","2014-01-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diseño del plan de movilidad","Porcentaje de vehículos que ingresan y pagan","Esteban Bedoya","2014-02-01","2014-02-20","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Diseño del plan de gestión de desechos sólidos","Porcentaje de cumplimiento del Plan de capacitación","Karina Arias","2014-03-01","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Investigación de variables sobre procesos de  comercialización ","Volumen de productos comercializados en el MMQ","Juana Tejada","2014-01-02","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 c) 2DG Plan de contingencias en la provisión de alimentos en coordinación con las instancias superiores del DMQ","Diseño y desarrollo del plan de contingencias internas o naturales","Porcentaje de riesgos identificados con sus respectivos planes de acción desarrollándose","Esteban Bedoya","2014-01-02","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Estandarización de la presentación de los productos agroalimentarios y complementarios comercializados en el MMQ","Nivel de mejoramiento en el empaque de productos para la comercialización","Karina Arias\"","2014-01-02","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Merchadising de los productos comercializados en el MMQ","Nivel de impacto por el marketin desarrollado a travez del merchadising de los productos comercializados","Juana Tejada","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 e) Proyectos sociales ambientales ","Ampliación del centro de acopio de residuos sólidos","Nivel de capacidad de acopio y tratamiento de desechos sólidos ","Karina Arias","2014-02-01","2014-05-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Recuperación de la quebrada","Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura de comercialización","Edwin Calero","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Readecuación de la entrada de MMQ","Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura de comercialización","Edwin Calero","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Primera fase de la construcción del patio de comidas","Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura de comercialización","Edwin Calero","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mantenimiento y reparación de obra pública","Porcentaje de mejoramiento de la infraestructura de comercialización","Edwin Calero","2014-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diseño del perfil del  proyecto para el mejoramiento de la cobertura y cambio de redes de agua potable y alcantarillado","Porcentaje de obsolescencia de la red de alcantarillado y de agua potable","Edwin Calero","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diseño del perfil de proyecto para ampliación de galpones"," Número de galpones habilitados\nNúmero de galpones requeridos","Edwin Calero","2014-03-01","2014-08-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Estudio técnico para fijación de tasas administrativas","Incrementar en un x% los montos de recaudo de autogestión ","Edwin Calero","2014-01-02","2014-05-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Desarrollo del plan de negocio y de los planes de inversión y reinversión","Plan de negocio implementado en un 40%","Sonia Vallejo","2014-01-02","2014-01-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mejoramiento de los ingresos","Incrementar en un x% los montos de recaudo de autogestión ","Sonia Vallejo","2014-01-02","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Suscripción de convenios para la ejecución de los proyectos de inversión","Incrementar en un x% los montos de recaudo de autogestión ","Sonia Vallejo","2014-01-02","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Suscripción de convenio de coordinación interinstitucional para la construcción de guardería","Porcentaje de niños que permanecen en el MMQ de 0 a 5 años que no son atendidos con un servicio de cuidado diario","Sonia Vallejo","2014-01-02","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Suscripción de convenio de coordinación interinstitucional para el equipamiento de un centro de salud  preventiva","Porcentaje de capacidad instalada para atención en  salud preventiva","Antonio De Sucre","2014-01-02","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Ejecución del convenio de coordinación interinstitucional para la reducción del trabajo infantil","Porcentaje de niños que trabajan de forma permanente en el MMQ","Antonio De Sucre","2014-04-01","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Estandarización de procedimientos, flujos e instrumentos de los procesos de la MMQ EP","Porcentaje de procesos mejorados en la gestión de la MMQ-EP ","Antonio De Sucre","2014-01-02","2014-11-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Aplicación de mecanismos de mejora de los procedimientos","Índice de eficacia lograda en la gestión del MMQ-EP.","Guadalupe Vera","2014-01-02","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Desarrollo del procedimiento de selección de talento humano por competencias","Proceso de selecciòn para llebnar vacantes en la MMQ-Ep desarrollado en un 100%","Guadalupe Vera","2014-01-02","2014-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Evaluación del desarrollo de competencias","Índice de desempeño del talento humano","Margarita Hinojosa","2014-07-01","2014-09-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Desarrollo profesional y conductual del personal","Nivel de capacidad del talento humano ","Margarita Hinojosa","2014-06-30","2014-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Regulación de la salud y seguridad ocupacional","Regulaciòn de seguridad y salud ocupacional desarrollado en un 40%","Margarita Hinojosa","2014-02-01","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Equipamiento informático","60% de equipamiento informàtico","Margarita Hinojosa","2014-01-02","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Licenciamiento ofimático","Licenciamiento ofimàtico adquirido","Mario Jarrín","2014-03-01","2014-05-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mantenimiento de infraestructura tecnológica","Índice que mide la mejora del soporte tecnológico en la empresa (incorporación de las tics de la empresa","Mario Jarrín","2014-03-01","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Posicionamiento institucional","Número de comerciantes y talento humano conocen sobre el nuevo modelo de gestión ","Mario Jarrín","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diseño de la página web","Nivel de percepción de usuarios y comerciantes sobre la empresa","Ana María Suárez","2014-03-01","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Posicionamiento de marcas comerciales","Nivel de percepción de ciudadanía ","Ana María Suárez","2014-01-02","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Desarrollo del concepto: la empresa y la ciudadanía","Nivel de comunicación efectiva empresa comerciantes","Ana María Suárez","2014-03-01","2014-06-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mecanismos para transparentar la información","Porcentaje de comerciantes informados de manera oportuna sobre la gestión de la empresa","Ana María Suárez","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Gastos de personal","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Ana María Suárez","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pago de servicio básicos","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2014-03-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Contratación de servicios de seguridad y vigilancia","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Contratación del servicio de aseo","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para cubrir la movilización dentro del país.","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Gastos para cubrir la movilización fuera del país.","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos  para  cubrir  costos de hospedaje  y  alimentación  dentro del país","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos  para  cubrir  costos de hospedaje  y  alimentación  fuera del país","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Instalación de conexiones en la infraestructura administrativa ","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para la instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para el mantenimiento y reparación de vehículos","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos de arrendamiento de vehículos","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos  por  indumentaria y  accesorios destinados a  la  protección de  los  servidores y trabajadores de la MMQ EP","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para adquisición de combustibles y lubricantes en general.","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para la adquisición de suministros y materiales necesarios para el normal desarrollo de las labores institucionales","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para cubrir la adquisición de suministros y materiales de aseo y limpieza","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos en herramientas y equipos menores.","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos de suministros y materiales de imprenta, fotografía y reproducción. y adquisición de revistas, periódicos y publicaciones","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos en bienes para construcción, electricidad, carpintería y plomería","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos en repuestos y accesorios","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para cubrir costos de contratos de seguros personales y de bienes","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por gastos para cubrir costos por servicios bancarios y financieros ","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por la adquisición de maquinarias y equipos","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por la compra de vehículos de transporte terrestre, ","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Pagos por la compra de herramientas","Fortalecimiento institucional logrado en un 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 4ta. DT Presupuesto","Presupuesto","Presupuesto ejecutado en 100%","Sonia Vallejo","2013-01-02","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["PRIORIDADES FUERA DEL POA"]
[null,"Mejoramiento de la red de agua potable","50% de mejoramiento de la red de agua potable","Stalin Vega"]
[null,"Catastro cruzado con el SRI","40% de regularización de los comerciantes ","Esteban Bedoya",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Comportamiento de precios de productos","100% de control en la fijacón de precios ","Juana Tejada",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Construcción de cuartos fríos"," Infraestructura existente\nInfraestructura requerida","Antonio de Sucre",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Cultura tributaria SRI a los comerciantes del MMQ","40% de regularización de los comerciantes ","Esteban Bedoya",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Estudios para cambio de cubiertas en plataformas"," Infraestructura existente\nInfraestructura requerida","Antonio de Sucre",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Proyecto Mi Mayorista sin trabajo Infantil","60% de NNA particpando en el programa","Diego Granja",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Plan de reubicación de los comerciantes autónomos","50% de comerciantes autónomos beneficiarios del Plan","Oscar Salazar",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Repavimentación de calles internas en mal estado"," Infraestructura existente\nInfraestructura mejorada","Antonio de Sucre",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mejoramiento de baterías sanitarias"," Número de baterías sanitarias habilitadas\nNúmero de baterías sanitarias requeridas","Edwin Calero",null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,"Control de uso de agua potable por contrabando","Índice de pérdida de agua\nDiferencia entre la lectura de los macromedidores y micromedidores",null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[]
["FINANCIAMIENTO"]
["3ra. DT Plan de formas asociativas","Plan para transformar el MMQ a una empresa de gestión","10% de desarrollo del Plan","Staff","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 4 b) Financiamiento","Plan de Negocio","100% de Construcciòn del Plan de Negocio","Guadalupe Vera\nSonia Vallejo","2014-02-01","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
["4ta. DT Proyección de auto sostenibilidad","Modelo Financiero","100% de diseño del modelo financiero","Guadalupe Vera\nSonia Vallejo","2014-02-01","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 5 Patrimonio Recursos de Autogestión","Indicadores Finacieros","100% de aplicacón de los indicadores financieros","Guadañlupe Vera\nSonia Vallejo","2014-02-01","2014-03-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Cédula de ingresos mejorada","Cédula de ingresos mejorada en 20%","Sonia Vallejo","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Convenios de financiamiento suscritos","1 convenios suscrito","Sonia Vallejo","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Funcionamiento de peajes","Peajes funcionando en un 100%","Esteban Bedoya","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]
[]
["ADMINISTRACIÓN DEL BIEN"]
["Art. 5 Patrimonio: Inmueble","Traspaso del bien inmueble de propiedad del MMQ-EP","Traspaso del bien en un 100%","Sonia Vallejo","2014-02-01","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
["Art. 5 5ta. DT Activos y pasivos transferencia","Actas de entrega - recepción","100% de actas de entrega - recepción suscritas","Sonia Vallejo","2014-02-01","2014-04-30","EN EJECUCIÓN"]
["3ra. DG Acción coactiva","Cartera vencida ","60% de reducción de la cartera vencida","Ximena Rodriguez","2014-04-01","2014-12-31","EN EJECUCIÓN"]

{"sheet":"Metas PE","index":1,"n_rows":12,"n_cols":1,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Mejoramiento del proceso de comercialización"]
["Gestión de proyectos de inversión"]
["Coordinación interinstitucional para el desarrollo social"]
["Comercialización segura"]
["Regulación y control de los servicios"]
["Participación y control social"]
["Sistema de Gestión de Calidad"]
["Posicionamiento corpotativo interno"]
["Posicionamiento corpotativo externo"]
["Sostenibilidad económica"]
["Alianzas público privadas"]

{"sheet":"PDI Capacitación","index":2,"n_rows":37,"n_cols":7,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[6,0,8,0]]}
["EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA D QUITO"]
["PDI: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "]
["FECHA: 10-07-13"]
["PARTICIPANTES: Stalin Vega,  Guadalupe Vera, Diego Granja"]
[]
["PLAN","ACTORES","ACTIVIDADES","PRODUCTO","FECHA DE INICIO","FECHA DE TERMINO","NIVEL DE AVANCE"]
["Capacitación para la potenciación de la capacidad de comercialización del MMQ","Juana Tejada","Elaboración de instrumento de medición del nivel de satisfacción de los consumidores del MMQ","Instrumento de medición de satisfacción de los consumidores","2013-07-15","2013-11-04","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Ing. Pablo Torres representante ENTREPREMEU","Entrega instrumentos para medición de nivel de satisfacción de los consumidores","Instrumento de medición de satisfacción de los consumidores","2013-07-15","2013-11-05","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Juana Tejada","Consolidación del instrumento con variables generadas de la experiencia de la MMQ-EP","Instrumento de medición de satisfacción de los consumidores consolidado","2013-07-22","2013-11-06","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Stalin Vega","Aprobación del instrumento de medición del nivel de satisfacción de los consumidores","Instrumento de medición de satisfacción de los consumidores aprobado","2013-07-26","2013-11-07","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Ing. Pablo Torres representante ENTREPRENEUR","Capacitación a censadores en la aplicación del instrumento de medición de satisfacción","Informe de capacitación","2013-07-26","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Juana Tejada,Diego Granja,Supervisores","Aplicación del instrumento de medición del nivel de satisfacción de los consumidores","Instrumento de medición de satisfacción de los consumidores aplicado","2013-07-29","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Mario Jarrín","Desarrollo de software para procesamiento de la información","Software para procesamiento de información","2013-07-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Juana Tejada","Procesamiento de la información de la encuestas","Información digitalizada","2013-07-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Juana Tejada","Elaboración del Informe de medición de la satisfacción del los consumidores","Informe de medición de la satisfacción de los consumidores","2013-07-15","2013-11-04","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Juana Tejada","Entrega a ENTREPRENEUR de información sobre número de comerciantes catastrados","Informe de comerciantes catastrados","2013-08-02","2013-10-04","RETRASADO"]
[null,"Ing. Pablo Torres representante ENTREPRENEUR","Presentación del Pre proyecto del Programa de desarrollo de Competencias Laborales.\nContiene 7 módulos que dictará en 4 meses. \nDestinado para 3000 personas que se organizará por grupos de 1000.\nEl costo del curso es de aprox. $.1.150 por personas con una inversión total de $3'450.000.\nPromedio de 144 horas de capacitación","Pre proyecto de desarrollo de competencias","2013-08-12","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Stalin Vega\n","Aprobación del Proyecto del Programa de Desarrollo de Competencia Laborales","Proyecto aprobado","2013-09-02","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Stalin Vega\n","Solicita cita con el Secretario Técnico de SETEC para presentar Propuesta","Cita con el secretario de la SETEC","2013-09-03","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Solicita presentación de Proyecto","Presentación del proyecto","2013-09-03","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Diego Granja","Levanta inscripciones  de los participantes en el Programa","Socialización para las inscripciones a los participantes del programa","2013-08-02","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"ENTREPRENEUR","Elabora Proyecto de Desarrollo de las Competencias Laborales","Proyecto de Desarrollo de las Competencias Laborales","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"MMQ-EP\nENTREPRENEUR","Presenta Proyecto a SETEC","Presentación del proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Agencia de Coordinación Distrital de Comercio\nSecretaría de Planificación\nMIPRO","Apoyar la aprobación del Proyecto por parte de la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional","Aprobación del proyecto por parte de la SETEC","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Verifica en primera consistencia del Proyecto y realiza observaciones","Primera modificación del proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"ENTREPRENEUR","Ajusta Proyecto","Proyecto con la primera corrección","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Verifica en segunda consistencia del Proyecto y realiza observaciones","Segunda modificación del proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"ENTREPRENEUR","Ajusta Proyecto","Proyecto con la segunda corrección","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Verifica versión final del Proyecto y realiza observaciones","Tercera modificación del proyecto ","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Aprueba Proyecto","Proyecto aprobado","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC\nENTREPRENEUR\nMMQ-EP","Suscripción de convenio de ejecución del Proyecto","Convenio suscrito para la ejecución del proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"SETEC","Realiza primer desembolso a MMQ-EP","Dinero depositado en la cuenta del MMQ-EP","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Sonia Vallejo","Realiza reforma de Presupuesto","Presupuesto reformado","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"ENTREPRENEUR","Ejecuta Proyecto","Informes de avance el proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"Sonia Vallejo","Realiza adquisición de bienes y servicios para la ejecución del Proyecto de capacitación","Bienes y servicios adquiridos","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Realiza pagos mensuales del servicio de acuerdo con Informe de Gestión y presentación de Factura","Caja de flujo del proyecto","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]
[null,"ENTREPRENEUR","Presenta a SETC justificativos para  desembolsos mensuales","Informes de avance de obra y justificativos para nuevos desembolsos","2013-09-01","2013-10-30","EN EJECUCIÓN"]

{"sheet":" Semáforos TME","index":3,"n_rows":4,"n_cols":2,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"En implementación"]
[null,"Construido"]
[null,"Por construir"]

{"sheet":"PDI Cooperación GAPP","index":4,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7]]}
["EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DEL MERCADO MAYORISTA D QUITO"]
["PDI: COOPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA"]
["FECHA: 15-08-13"]
["PARTICIPANTES: Iván Trejo, Jorge Chàvez Gobierno de la Provincia de Pichincha, "]
[]
["PLAN","ACTORES","ACTIVIDADES","INDICADOR","PRODUCTO","FECHA DE INICIO","FECHA DE TERMINO","NIVEL DE AVANCE"]
["Plan de Seguridad",null,"Cubierta para la Asocaicón Flor del Valle para lo que se cuenta con la infraestructura requeriéndose el apoyo en la instalación de dicha infraestructura:\nMaquinaria\nEquipo\nMano de Obra",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Construcción de un CIBV  para los niños de los comerciantes. \nEspacio 1.750 m2.\nNúmero de niños: 200\n\nRealizar la gestión por parte del Sr. Prefecto ante el MIES, para la ejecución del Proyecto o contar con el lrespaldo técnico financiero alternativo.\nDesignar un servidor contraparte\n",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Rehabilitación del ingreso I Fase, para lo que la MMQ-EP, entrega el estuido de la readecuación tanto técnica como financiera.\nSe solicita el financiamiento del proyecto",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Financimiento del Patio de Comidas que acutalmente se cuenta con los planos de construcción, en tres pisos. En el primer piso va los hornados\nEn el segundo piso: Mandiles verdes y Mandiles rosados\nTercer piso: Sala de uso múltiple.\nPara la implementación se solictia los estudios estructurales y financiamiento",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Construcción del puente en la quebrada Sashanyacu que solamente se ha determinado la necesidad, requiriéndose el estudio técnicos, el diseño y luego el financiamiento",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Reforzamiento del talud en la parte de interna del MMQ para lo que solictamos maquinaria, mano de obra ",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Construcción 4 de baterías en el MMQ a ser ubicados en cada sector.",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Solictar copia del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el DMQ y el Gobierno de la Provincia de Pichincha ",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]
[null,null,"Suscripción de convenios específicos para cada proyecto",null,null,null,null,"EN EJECUCIÓN"]