## Slide 1
GESTIÓN VIAL EPMMOP
RESUMEN DE EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN FUTURA

## Slide 2
Anexo No. 1
Detalle de Obras:
  - Infraestructura Vial (Obras Nuevas)
  - Obras Complementarias de Infraestructura

## Slide 3
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1. RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD |  |  |  | 
1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  |  | 
A. INFRAESTRUCTURA VIAL (OBRA NUEVA) | 168 |  |  | 8.782.687,79
ADOQUINADO | 4 | 3,3 | Km | 818.622,76
ASFALTO | 7 | 12,05 ¦ 4.724,25 | Km ¦ m2 | 4.533.939,73
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES | 5 | 104,60 | m | 84.887,92
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES | 5 | 194,65 | m | 3.057801,22
MUROS | 4 | 4 | MUROS | 136.981,16
REDUCTOR DE VELOCIDAD | 131 | 131 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | 114.599,10
REFORMAS GEOMÉTRICAS | 11 | 11 | REFORMAS GEOMETRICAS | 32.383,55
SOTERRAMIENTOS | 1 | 0,644 | km APERTURADOS PARA DUCTOS | 3.472,35
B. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA | 18 |  |  | 374.497,52
ESTRUCTURAS (CONSTRUCCION PORTICO, REPARACION BARANDAS, PINTURA PASOS DEPRIMIDOS) | 4 | 4 | ESTRUCTURAS | 15.255,22
OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO, APERTURA DE PARTERRES) | 9 | 1,04 | KM DE ACERAS, BORDILLOS | 313.577,67
MURETE Y CERRAMIENTO (FUNDICIÓN DE DADOS, CONSTRUCCION CERRAMIENTOS Y GUARDAVÍAS) | 4 | 4 | MURETES Y CERRAMIENTOS | 45.664,63
 |  |  | ∑ A+ B = | 9.175.185,31

## Slide 4
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
ADOQUINADO (INFRAESTRUCTURA VIAL) | CONSTRUCCION DE LA CALLE RIO AMAZONAS (EL QUINDE) DESDE LA CALLE AURELIO DAVILA CAJAS HASTA LA CALLE GONZALO PIZARRO, | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | PROYECTO INTEGRAL GUAPULO: ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE FRANCISCO COMPTE DESDE LA CALLE JUAN DEL TORO HASTA LA ABSCISA 0+354,34 | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | ADOQUINADO CALLE LAUREANO DE LA CRUZ, CHILLOGALLO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | ADOQUINADO CALLE ATAHUALPA | POR EJECUTAR | 0,00 | CALDERÓN
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
ASFALTADO | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DE ESTACIONAMIENTO DE BUSES BIARTICULADOS "EL LABRADOR" | EN EJECUCIÓN | 85,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PAVIMENTACIÓN CALLE 4 DE OCTUBRE EN OYACOTO DESDE PANAMERICANA NORTE HASTA INICIO ADOQUINADO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LAS CANCHAS DE VOLEY DEL PARQUE SANTA ANA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | ASFALTADO CANCHAS LA CAROLINA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PAVIMENTACIÓN CALLE SALVADOR CELI DESDE CALLE PRINCIPAL DE COLLACOTO FIN DE CALLE (ENTRADA BARRIO SALVADOR CELI) | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA PARQUEADEROS DEL PARQUE PRIMAVERA II | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | TRABAJOS DE ASFALTADO DE 1,8KM DE LA CALLE JUAN BERNARDO INSUASTI, DESDE LA CALLE LEONIDAS DOUBLES, HASTA LA CALLE E-12, BARRIO MÚSCULOS Y RIELES, PARROQUIA TURUBAMBA; | EJECUTADO | 100,00 | VARIAS

## Slide 5
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
PUENTES VEHICULARES | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VENECIA II (CAUPICHO) | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN LA CALLE PEDRO MERCADO, SECTOR JARDÍN DEL VALLE, BARRIO LAS ORQUIDEAS | EN EJECUCIÓN | 90,50 | MANUELA SÁENZ
 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO SAN PEDRO PARROQUIA CUMBAYA (CRUCE CHAQUIÑAN) BAQUERIZO MORENO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JOSE VINUEZA SOBRE LA RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE JUAN LARREA SOBRE LA RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
PUENTES PEATONAL | REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL QUEBRADA CALICANTO | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN VENECIA II (CAUPICHO) | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EN EL RÍO CASIGUALA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | IMPLEMENTACIÓN DEL PUENTE BAILEY EN LA CALLE E31 (B. VENECIA) | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | SECTOR GUAJALÓ | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA

## Slide 6
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
CONSTRUCCION MUROS | RECONSTRUCCION DEL MURO DE CONFINAMIENTO DE LA AV. INTEROCEANICA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE GAVIONES EN LA AVENIDA MANUEL CORDOVA GALARZA | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION DE GAVIONES, PARA LA CALLE 2 ENCUENTROS, PARROQUIA DE GUAYLLABAMBA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REFORZAMENTO MESA DE VÍA Y TALUD SECTOR SANTA ROSA CALLE SARAGURO ENTRE SAN MARCOS Y ARAUCANO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA

## Slide 7
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REDUCTORES DE VELOCIDAD | ADECUACION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE RIO PERIPA Y RIO PUCUNO, INTERSECCION CALLE JUAN PROCEL | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | ATENCIÓN EMERGENCIA - REDUCTORES DE VELOCIDAD EN MAL ESTADO - SECTOR SAN MARTÍN | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION CINCO REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE LIZARDO GARCIA, DESDE LA CALLE FERNANDEZ DE HEREEDIA HASTA LA CALLE ABELARDO DE ANDRADE, PARROQUIA CONOCOTO | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | CONSTRUCCION DE 3 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LOS ALREDEDORES DEL COLEGIO AIDA GALLEGOS, UBICADO EN LAS CALLES AV. LIRA ÑAN Y PACHAMAMA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE FRANCISCO CHIRIBOGA BARRIO CAPILLOPAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCION DE 5 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS CALLES ALEDAÑAS AL COLEGIO AMERICANO EN LA CALLE MANUEL BENIGNO CUEVA Y AGUSTIN CUEVA | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE JOHN F. KENNEDY SECTOR CARAPUNGO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE JORGE PIEDRA Y PULIDA, | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE LUIS SALAZAR INTERSECCIÓN CON LA CALLE URCESINO BAQUERO, PARROQUIA DE PUEMBO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE EN EL BARRIO OYACOTO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE ABDON CALDERON, IINTERSECCION CALLE LEOY ALFARO, ALANGASI | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE DAULE JUBONES Y GUAYLLABAMBA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE DERBY, ENTRADA HOSPITAL DOCENTE, PARROQUIA CALDERON | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE JOHN HARMAN, DESDE LA CALLE ACCIÓN CÍVICA HASTA LA CALLE JOSE LUIS CASTILLO, PARROQUIA LA FERROVIARIA, | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA

## Slide 8
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM,.ZONAL
 | CONSTRUCCIÓN DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE, DESDE LA CALLE FRANCISCO DE OLMOS HASTA EL COLEGIO UNE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE LAGO TITICACA, SECTOR CUCHOHACIENDA, PARROQUIA EL CONDADO | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE ALBATROS, DESDE LA CALLE LOS GORRIONES HASTA LOS TUCANES, PARROQUIA ALANGASI | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE CARLOS GUERRERO, DESDE LA CALLE BOSMEDIANO HASTA LA CALLE BOSSANO, PARROQUIA IÑAQUITO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE CLEMENTE YEROVI, INTERSECCION CON CALLE ISIDRO AYORA, PARROQUIA CARCELEN | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE MANUEL VALDIVIESO, INTERSECCION CALLE OE9 (CALLE D),PARROQUIA COCHAPAMBA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
REDUCTORES DE VELOCIDAD | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE SOZORANGA, INTERSECCION CALLE LOS ENCUENTROS | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE UPANO, INTERSECCION CALLE PILAHUIN,PARROQUIA CHIMBACALLE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE FRANCISCO ALBORNOZ Y AGUSTÍN GUERRERO, PARROQUIA DE CALDERON | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE SANTA TERESA Y 24 DE MAYO DE LA PARROQUIA DE POMASQUI | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE PIO XII EN LA PARROQUIA DE CALDERON, BARRIO BELLAVISTA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE RAMON CAMPAÑA Y ABELARDO ANDRADE, TRAS EL COLEGIO MARIA MAZARELLO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS CALLES INTI, JUMANDI, RODRIGUEZ Y TORRES DE LA CIUDADELA ATAHUALPA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DEL CHAQUIÑAN | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 9
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REDUCTORES DE VELOCIDAD | CONSTRUCCION DE TRES REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CALLE UPANO, INTERSECCION CALLE GUABO,PARROQUIA CHIMBACALLE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLKE PATRICIO ROMERO BARBERIS ENTRE CALLES S58D Y S59, PARROQUIA TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN EL ACCESO A CHACAPATA DESDE SALIDA PALMITOPAMBA HASTA CAMPAMENTO HCPP. | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN EL PARQUE CENTRAL DE PALMITOPAMBA DESDE PARQUE CENTRAL HASTA PARQUE CENTRAL. | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA AV. FRANCISCO DE ORELLANA, TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE ANDRES DURA, DESDE LA CALLE HERNANDO TALABERA HASTA LA CALLE JOAQUIN RUAELS, PARROQUIA LA MENA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE ASTURIAS EN EL SECTOR CARAPUNGO, BARRIO LA MORENITA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE CLEMENTE SANCHESZ INTERSECCION CON LA CALLE RIO CAMPAÑA GUARDERIA LOS PANCHITOS, | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE FRANCISCO DE LA TORRE, SECTOR COMITÉ DEL PUEBLO. | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE FRANCISCO DE ORELLANA EN CUMBAYA, FRENTE A LA CERVECERIA NACIONAL, SECTOR DEL CONJUNTO HABITACIONAL PORTAL DEL SOL | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE JOSÉ FIGUEROA Y MACHALA | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE LANDÁZURI NO. S3-268–BONANZA, SECTOR CALDERÓN | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE LAS ALONDRAS PARROQUIA ALANGASI | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS

## Slide 10
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE MANUEL VALDIVIESO INTERSECCION CON LA CALLE Oe9A, PARROQUIA COCHAPAMBA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE PALEMON MONROY DESDE LA AV. LA ECUATORIANA HASTA EL FINAL DE LA VIA, PARROQUIA LA ECUATORIANA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CONSTRUCCIÓN DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE QUIMIAG OE-2-214 Y TNTE. HUGO ORTIZ, BARRIO PALMAR DE SOLANDA, SECTOR SOLANDA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE REINALDO SANTA CRUZ DEL BARRIO SAN JOSE DE GUAMANI, PARROQUIA TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
REDUCTORES DE VELOCIDAD | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE TAYA, BARRIO HIERBABUENA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA VIA PALMITOPAMBA DESDE SAN PEDRO HASTA PALMITOPAMBA. | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA VIA SAN PEDRO DESDE PARQUE CENTRAL HASTA SAN PEDRO. | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD, DESDE LA CALLE S15B HASTA LA CALLE SERAPIO JEPERABI | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR EN LA CALLE MARIANO POZO, INTERSECCION CALLE N73, PARROQUIA PONCEANO | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE UN REDUCTOR EN LA CALLE QUIMIAG, INTERSECCION CALLE LLACAO, PARROQUIA SOLANDA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCIÓN UN REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE DESCALZI DEL CASTILLO, DESDE LA CALLE SEBASTIAN DE BENALCAZAR HASTA LA CALLE RAMIRO ALMEIDA FREIRE, PARROQUIA CONOCOTO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION, DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD CALLE Oe6D (SODIRO(, ENTRE CARAPUNGO Y S13I, PARROQUIA CHILIBULO, ADMINISTRACION ELOY ALFARO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 11
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REDUCTORES DE VELOCIDAD | RECONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD EN LA CALLE MANUEL ZABAL, DESDE LA CALLE JORGE PIEDRA HASTA LA CALLE 6, BARRIO LA PULIDA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE ZARUMA,DESDE LA CALLE ARENILLAS HASTA LA CALLE CARANQUI, | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE JUAN VIZUETE, FRENTE UNIDAD EDUCATIVA EMAUS , | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE BALZAPAMBA, DESDE LA CALLE INTESECCIÓN HASTA LA CALLE ILLESCAS | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ, DESDE LA CALLE Oe2B HASTA LA CALLE S12G | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE COREA, DESDE LA CALLE IÑAQUITO HASTA LA CALLE INTERSECCION | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE VIRGILIO CORRAL, DESDE LA CALLE CARLOS ARTETA HASTA LA CALLE INTERSECCION | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE CARLOS ARTETA, VIRGILIO CORRAL A 38M DESDE POSTE DE LUZ PARADA DE BUS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE DE LOS VIÑEDOS, DESDE LA CALLE N45E MIGUEL GAVIRIA HASTA LA CALLE N46 DE LOS GUARUMOS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE FRANCISCO DE LA TORRE, DESDE LA CALLE CAMILO MORENO HASTA LA CALLE MAURICIO QUIÑONEZ | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE NAZARETH, DESDE LA CALLE DE LOS CAFETOS HASTA LA CALLE PASAJE B | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE SANTO DOMINGO DE CARRETAS, FRENTE AL COLEGIO LOS SURCOS | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA

## Slide 12
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM ZONAL
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE CARLOS FORTINES, DESDE LA CALLE INTERSECCIÓN HASTA LA CALLE CALLE B | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
REDUCTORES DE VELOCIDAD | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE MANUEL SAMANIEGO, DESDE LA CALLE N11 JOSE DE ANTEPARA HASTA LA CALLE ESCALINATA N8 | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE CHIMBORAZO, DESDE LA CALLE N1-213 HASTA LA CALLE | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD SOBRE LA CALLE JOSE VINUEZA, DESDE LA CALLE MIGUEL DE ASTURIAS HASTA LA CALLE INTERSECCION | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 13
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA NUEVA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REFORMAS GEOMETRICAS | REFORMA GEOMÉTRICA CORREDOR DEL TROLEBUS (BIARTICULADOS) ESTACIÓN MAYORISTA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | REFORMA GEOMETRICA PARADA MERCADO MAYORISTA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | REFORMA GEOMETRICA CORREDOR DEL TROLEBUS (BIARTICULADOS) AV, GALO PLAZA E ISAAC ALBENIZ | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REFORMA GEOMÉTRICA CORREDOR DEL TROLEBUS (BIARTICULADOS)ESTACIÓN INTEGRACIÓN ESPAÑA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REFORMAS GEOMETRICAS CALLE TOLEDO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PROYECTO INTEGRAL GUAPULO REFORMAS GEOMETRICAS PARQUE NAVARRO PARTE 1- PROYECTO INTEGRAL GUAPULO (LADRON DE GUEVARA ENTRE LA IBERIA Y LOS CONQUISTADORES) | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REFORMAS GEOMETRICAS AV, LADRÓN DE GUEVARA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCION DE REFORMAS GEOMETRICAS EN LA ADM, QUITUMBE EN LA INTERSECCION DE LA RUMICHACA ÑAN Y CONDOR ÑAN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | REFORMA GEOMÉTRICA CORREDOR DEL TROLEBUS (BIARTICULADOS) ESTACIÓN AMARU ÑAN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | REFORMA GEOMÉTRICA CORREDOR DEL TROLEBUS (BIARTICULADOS) ESTACIÓN CONDOR ÑAN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | REFORMAS GEOMÉTRICAS EL RECREO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
SOTERRAMIENTO | PROYECTO IMPLEMENTACION DE DUCTOS DE SOTERRAMIENTO EN LA CALLE IBERIA Y TRABAJOS ADICIONALES PARQUE NAVARRO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ

## Slide 14
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
ESTRUCTURAS (INFRAESTRUCTURA VIAL) | CONSTRUCCION PORTICOS PUENTE BAQUERIZO MORENO SOBRE EL RIO SAN PEDRO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE BARANDAS DE PROTECCION EN EL PASO ELEVADO DE LA AV, VELASCO IBARRA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | PINTURA DEPRIMIDO DE LA AV, PATRIA INTERCAMBIADOR LAS FOCAS | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPARACION DE PROTECCIONES PEATONALES PUENTE CARROZABLE | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
MURETES Y CERRAMIENTO (INFRAESTRUCTURA VIAL) | FUNDICIÓN DE DADOS PARA BARANDAS DEL TÚNEL DE SAN JUAN | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | FUNDICIÓN DE DADOS PARA BARANDAS EN LA Y | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCION CERRAMIENTO Y CUNETA DE CORONACION COLEGIO DE MEDICOS LA PRAGA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | COLOCACIÓN DE GUARDAVIAS EN LA AV, ALFONSO LAMIÑA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 15
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – OBRA COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
OBRA CIVIL (INFRAESTRUCTURA VIAL) | TRABAJOS EN AVENIDA INTEROCEÁNICA SECTOR URBANIZACIÓN MIRAVALLE 4 (CUMBAYÁ) | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CONSTRUCCION APERTURA DE PARTERRES PARA DESVIOS VEHICULARES AV. SIMÓN BOLÍVAR REFORMAS EN LOS PARTERRES DE LA AV. SIMON BOLIVAR PARA LA COLOCACION DE PUERTAS ABATIBLES (15) | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE CARACOL DESDE LA CALLE G HASTA LA CALLE PACTO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE FRANCISCO OLMOS | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE BORDILLOS SALIDA DEL CENTRO COMERCIAL EL RECREO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE DE LOS NOGALES | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS NUEVAS TERMINADORA A-14 - SECTOR SAN JUAN - COMITRAC | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | PROYECTO CALLE MANUEL SAMANIEGO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y JARDINERAS FRENTE AL PARQUE ITCHIMBIA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LAS CALLES, TRAMO 1 Y TRAMO 5, DE INGA BAJO, PARROQUIA PIFO. | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 16
Anexo No. 2
Detalle de Obras:
- Rehabilitación Vial

## Slide 17
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1. RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD |  |  |  | 
1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL |  |  |  | 
C. REHABILITACION VIAL | 76 |  |  | 
REHABILITACION | 76 | 74,21 | Km | 16.783.270,57

## Slide 18
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | REHABILITACIÓN VIAL CALLE EL TELÉGRAFO, DESDE LA 6 DE DICIEMBRE HASTA EL FINAL DE LA VÍA | EN EJECUCIÓN | 45,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE GALO PLAZA LASSO, FASE I CARRILES LATERALES, DESDE LA AV, LUIS VACCARI HASTA EL KM 0+000 DE LA PANAMERICANA NORTE, | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | REHABILITACION PISTA ATLETICA PARQUE SANTA ANA, SECTOR SANTA ANA, PARROQUIA LA MAGDALENA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | REHABILITACION VIAL AV, EL CARACOL DESDE CALUMA HASTA LA AV, SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE MANGLAR ALTO, DESDE LA AVENIDA MORÁN VALVERDE HASTA LA CALLE QUIMIAG, PARROQUIA SOLANDA, | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 21 DE AGOSTO, DESDE LA AVENIDA PEDRO VICENTE MALDONADO HASTA LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR, PARROQUIA LA ARGELIA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | PROYECTO INTEGRAL GUAPULO: PROYECTO MI CALLE (E13 VALLADOLID, N34G VIZCAYA, E14 LUGO, N34D GUIPOZCOA) - FRANJA VERDE, PARQUITOS, CHICANAS, EXTENSIONES DE ACERAS. | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACION DE LA CALLE MANUEL BARRETO DESDE LAS AVS, CORUÑA HASTA GONZALEZ SUAREZ | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN EL LABRADOR CARRIL SUPERIOR SENTIDO SUR - NORTE | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN EL LABRADOR CARRIL SUPERIOR SENTIDO NORTE -SUR Y | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: 12 DE OCTUBRE DESDE CRISTOBAL COLON HASTA PATRIA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: ALEXANDER VON HUMBOLDT , | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: CALLE CHIRIBOGA EN BARRIO LA CONCEPCIÓN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: CHARLES DARWIN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: DE LAS ALONDRAS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 19
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | REHABILITACIÓN VIAL: DIEGO DE ALMAGRO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: FRANCISCO ROBLES DESDE AMAZONAS HASTA LA 12 DE OCTUBRE | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: IGNACIO BOSSANO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACION VIAL: INTERCAMBIADOR 12 DE OCTUBRE Y PATRIA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: JORGE WASHINGTON DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA LA 9 DE OCTUBRE | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: JOSE BOSMEDIANO , | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: JOSE LUIS TAMAYO DESDE AV, PATRIA HASTA AV,COLON | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: JUAN LEON MERA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: LEONIDAS PLAZA DESDE AV,PATRIA HASTA WILSON | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: LIZARDO GARCIA DESDE JUAN LEON MERA HASTA 6 DE DICIEMBRE | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: LOGROÑO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: MARISCAL FOCH DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA JUAN LEON MRA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: Oe8 | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: PATRIA DESDE 12 DE OCTUBRE HASTA 10 DE AGOSTO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: PEDRO RODEÑA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 20
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | REHABILITACIÓN VIAL: REINA VICTORIA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: SAN IGNACIO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: ZAMORA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACIÓN VIAL: DE LAS CALLES JOSE LARREA | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REHABILITACIÓN VIAL: FRANCISCO DALMAU | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REHABILITACIÓN VIAL: FRANCISCO GARCIA TRAMOS I | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REHABILITACIÓN VIAL: FRANCISCO GARCIA TRAMOS III | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE JOSÉ DE LA CUADRA (MANUEL J, CALLE) DESDE LA CALLE SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR HASTA EL RESORVORIO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, SECTOR LA RIVERA, PARROQUIA CONOCOTO, | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | PROYECTO INTEGRAL GUAPULO: INTERVENCION VIAL DE LA CALLE ALFONSO PERRIER DESDE ANGOSTURA HASTA CALLE LERIDA, SECTOR DE LA VICENTINA - LA FLORESTA, PARROQUIA ITCHIMBIA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | PROYECTO INTEGRAL GUAPULO: INTERVENCION VIAL DE LA CALLE LADRON DE GUEVARA ENTRE LAS CALLES MADRID Y TOLEDO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REHABILITACION CALLE IBERIA, LERIDA E INGRESO A LA CANCHA DE LA FLORESTA, PARROQUIA FLORESTA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REHABILITACION VIAL: ESCALÓN 1 (CARLOS VILLACÍS): DESDE LA ABSCISA 740 HASTA LA ABSCISA 1+440 | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | REHABILITACION VIAL: ESCALON 1 INCREMENTO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | REHABILITACION CALLE ACUARIO "MARIETA DE VEINTIMILLA" | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION CALLE ALBA CALDERON (CERVECERIA), SECTOR CUMBAYA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 21
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | REHABILITACION CALLE FRANCISCO DE ORELLANA LA VIÑA DE TUMBACO MANTENIMIENTO DE LAS CALLES FRANCISCO DE ORELLANA - CHIMBORAZO-PAMPITE PARROQUIA CUMBAYA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION CALLE SEGUNDA TRANSVERSAL (Oe8) Y CALLE 2 DE AGOSTO (INTERVALLES), TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE JOSE VARGAS, DESDE LA CALLE PAMPITE HASTA INGRESO A URBANIZACIÓN | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION DE LA CALLE JUAN MONTALVO DESDE LA CALLE FRANCISCO DE ORELLANA HASTA VIA LACTEA,TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE RIO PUTUMAYO PARROQUIA TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION DE LA VIA ALFONSO LAMIÑA, PARROQUIA DE CUMBAYA, DESDE INTEROCEANICA HASTA LA RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION DE LAS CALLES CLEMENTE CELI Y CARRIZAL, PARROQUIA DE CUMBAYA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN MERCEDES DÁVILA CAJAS | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION VIAL Y BORDILLOS DE LA CALLE ISIDRO AYORA DESDE LA AV, OSWALDO GUAYASAMIN HASTA EL FINAL DE LA VIA, | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN VIAL: AURELIO DÁVILA CAJAS , | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN VIAL: RÍO SAN PEDRO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLE ELOY ALFARO, SECTOR COLEGIO TERRANOVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN DE LA CALLE EUGENIO ESPEJO DESDE LA AV, OSWALDO GUAYASAMÍN HASTA LA CALLE LEONIDAS PROAÑO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PARQUEADERO JARDÍN BOTÁNICO PARQUE LA CAROLINA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | INTERVENCIÓN INTEGRAL "LA VIÑA" EN TUMBACO CALLES EL SAUCE-0E7, CIPRESES-ALFONSO RUMAZO, FRANCISCO PIZARRO - FEDERICO GONZALEZ SUAREZ | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL

## Slide 22
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | RECONSTRUCCION DE LA CALLE PAMPITE ENTRE LA INTERSECCION CON LA VIA JACARANDA Y CALLE CHIMBORAZO, | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN INTEGRAL, ZONA DEL PARQUE NAVARRO Y CALLE LERIDA, PROYECTO INTEGRAL | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CAMBIO DE PLANCHAS DE POLICARBONATO E IMPERMEABILIZACIÓN EN PLANCHAS DE GALVALUMEN EN CUBIERTA DEL EDIFICIO OPERACIONAL DEL TERMINAL QUITUMBE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL BORDE SUR DEL PARQUE CURIQUINGUE - PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL PISULÍ, FASE 1A, | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV, OSWALDO GUAYASAMÍN, TRAMO II ENTRE LA SALIDA ORIENTAL DEL DEPRIMIDO DEL INTERCAMBIADOR LAS BAÑISTAS Y EL ACCESO OCCIDENTAL DEL DEPRIMIDO DEL INTERCAMBIADOR DEL AUQUI | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV, OSWALDO GUAYASAMÍN, TRAMO III DESDE LA CALLE FLORENCIA (ACCESO A LA PRIMAVERA) HASTA LA CALLE ALEJANDRO CARRIÓN (LA CERÁMICA) PARROQUIA TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN VIAL DE LA AV, OSWALDO GUAYASAMÍN, TRAMO IV DESDE LA CALLE ALEJANDRO CARRIÓN ABSCISA 0+000 HASTA EL INGRESO A PUEMBO ABSCISA 4+620 | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | TRABAJOS DE REPARACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA DEL PUENTE SOBRE DEL RÍO CHICHE EN LA AV, INTEROCEANICA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN INTEROCEANICA FASE 1A: DESDE SIMON BOLIVAR HASTA TUNEL GUAYASAMIN | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN INTEROCEANICA FASE 1B: DESDE SIMON BOLIVAR HASTA AV. DE LOS CONQUISTADORES | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACIÓN INTEROCEANICA FASE V: DESDE INGRESO A PUEMBO HASTA LA Y DE PIFO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 23
INTERVENCIONES COMPONENTE INFRAESTRUCTURA VIAL – REHABILITACIÓN VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
REHABILITACIÓN VIAL | REPAVIMENTACIÓN JUAN MOLINEROS | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE LAS AVENIDAS: GRAN COLOMBIA ENTRE PATRIA Y TARQUI Y LOS CARRILES EXTERIORES DE LA AC, TARQUI, ENTRE AV, GRAN COLOMBIA Y 6 DE DICIEMBRE | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA DEL CARRIL EXCLUSIVO DE LA ECOVÍA, AV, 6 DE DICIEMBRE, ENTRE PATRIA Y TARQUI | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | PROYECTO VIA ACCESO A SAN ROQUE (PARQUEADERO) | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPOSICION DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. SENA | EN EJECUCIÓN | 5,00 | ELOY ALFARO

## Slide 24
Anexo No. 3
Detalle de Obras:
    Derrocamiento (Muros y Hangares)
    - Bacheos
    - Adoquinado (Reparaciones Adoquinados)
    - Túneles (Mantenimiento)

## Slide 25
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL |  |  |  | 
B. MANTENIMIENTO VIAL | 16842 |  |  | 8.208.845,64
DERROCAMIENTO (MUROS Y HANGARES) | 5 | 5 | DERROCAMIENTOS | 476.518,51
BACHEO | 16.695/tramo vial | 37.011,02 – 185.055 | m DE ASFALTO BACHES | 7.636.754,86
ADOQUINADO (REPARACIONES DE ADOQUINADOS) | 2 | 2 | INTERVENCIONES | 530,12
TUNELES (MANTENIMIENTO MENSUAL) | 140 | 2,5 | Km | 95.042,15
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL |  |  |  | 
B. MANTENIMIENTO VIAL | 16842 |  |  | 8.208.845,64
DERROCAMIENTO (MUROS Y HANGARES) | 5 | 5 | DERROCAMIENTOS | 476.518,51
BACHEO | 16.695/tramo vial | 37.011,02 – 185.055 |  | 7.636.754,86
ADOQUINADO (REPARACIONES DE ADOQUINADOS) | 2 | 2 | INTERVENCIONES | 530,12
TUNELES (MANTENIMIENTO MENSUAL) | 140 | 2,5 | Km | 95.042,15

## Slide 26
MANTENIMIENTO VIAL (BACHEO) POR ADMINISTRACIONES ZONALES (2015 – 2017) |  | 
ADM. ZONAL | # INTERVENCIONES | COSTO (USD)
CALDERÓN | 874 | 549.800,98
ELOY ALFARO | 2544 | 1.128.710,38
EUGENIO ESPEJO | 4845 | 1.591.743,79
LA DELICIA | 1869 | 899.663,42
LOS CHILLOS | 1241 | 768.474,11
MANUELA SÁENZ | 2407 | 1.044.317,61
TUMBACO | 1510 | 919.198,02
QUITUMBE | 1405 | 734.846,55
TOTAL | 16.695 | 7.636.754,86

## Slide 27
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MANTENIMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
DERROCAMIENTO | DERROCAMIENTO MURO CALLE JUAN CRUZ | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | DERROCAMIENTO MUROS CALLE CALIFORNIA ENTRE CALLES LOS LIQUENES Y LAS ALGAS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | DERROCAMIENTO Y DESAJOLO PARQUE BICENTENARIO (HANGARES) | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | RETIRO CARPETA ASFALTICA PISTA AEROPUERTO MARISCAL SUCRE, SECTOR AEROPUERTO, PARROQUIACONCEPCION | EN EJECUCIÓN | 30,00 | EUGENIO ESPEJO
 | DERROCAMIENTO ESTRUCTURAS EN MAL ESTADO PREDIO DONDE FUNCIONA EL LABORATORIO DE SUELO, SECTOR CHIRIYACU | EJECUTADO | 100.00 | MANUELA SÁENZ
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MANTENIMIENTO TUNELES | TÚNELES SAN DIEGO, SAN ROQUE, SAN JUAN, BAÑISTAS, VIADUCTO 24 DE MAYO | PERIÓDICO - REITERATIVO | 100,00 | VARIAS
 | TÚNEL OSWALDO GUAYASAMÍN | PERIÓDICO - REITERATIVO | 100,00 | 
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
ADOQUINADO (MANTENIMIENTO VIAL) | REPARACIÓN DE ADOQUINADO, CALLE ULLOA Y R, DÁVALOS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | TRABAJOS DE READOQUINADO PARTERRE CENTRAL AV, NAPO Y CALLE CORAZÓN | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO

## Slide 28
Anexo No. 4
Detalle de Obras:
          Mejoramiento Vial
          Mingas

## Slide 29
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL |  |  |  | 
C. MEJORAMIENTO VIAL | 288 |  |  | 4.794.061,41
MEJORAMIENTO VIAL | 103 | 44,74 | Km | 3.894.271,59
MINGA | 185 | 94,09 | Km | 899.789,82

## Slide 30
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E10 DESDE JESUS DEL GRAN PODER HASTA N69J | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E11 DESDE N69J HASTA N69H | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E2F DE LAS FRESAS DESDE N18C DE LOS EUCALIPTOS HASTA N18 DE LOS ALGARROBOS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE E8 DE LOS NARCISOS DESDE INICIO DEL ASFALTADO HASTA FIN DE LA CALLE | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS DESDE N18A DE LOS TOMATES HASTA N18B DE LAS TUNAS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18 DE LOS ALGARROBOS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18A DE LOS TOMATES DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18B DE LAS TUNAS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N18C DE LOS EUCALIPTOS DESDE EJE LONGITUDINAL DE LOS EUCALIPTOS HASTA E2F DE LAS FRESAS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N69H DESDE E11 HASTA E14 | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N69J DESDE E10 HASTA E14 | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N72D DESDE PANAMERICANA NORTE HASTA FIN DE LA CALLE | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N76 DESDE PANAMERICANA NORTE HASTA PROLONGACION SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N76C DESDE INICIO DEL ASFALTO HASTA PROLONGACION SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE11J DESDE PANAMERICANA NORTE HASTA GIOVANNI CALLES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON

## Slide 31
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO VIAL DE LA RAMPA 12 DESDE SIMON BOLIVAR HASTA PANAMERICANA NORTE | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA RAMPA 19 DESDE E14 HASTA SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO (ASFALTO EN FRÍO) DE LA CALLE TURUBAMBA PARROQUIA QUITUMBE DESDE LA CALLE SUSANA LETOR HASTA A ALONSO DE VILLANUEVA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO CALLE LA COCHA, PARROQUIA QUITUMBE DESDE CALLE E2B HASTA PUENTE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO CALLES LUIS CORDERO ENTRE PEDRO BRUNING Y QUITO Y JAIME ROLDOS (TRAMO TIERRA) PARROQUIA NAYON | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | MEJORAMIENTO CALLES VENCEREMOS 1, (E4H DESDE LA S48F HASTA LA E4G), (E4I DESDE S48F HASTA LA S48D) Y LA (E4J DESDE KA S48F HASTA LA S48D), BARRIOS CONDE 1 Y SAN BLAS 1 | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE ISLA GENOVESA VELLE DE LOS CHILLOS TRAMO (PUENTE SOBRE EL RIO PITA- AV, RIO ZAMORA | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE J, DESDE CALLE E10B HASTA ABSCISA 1+100, PARROQUIA TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LUIS CALDERON PARROQUIA CALACALI | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE QUITUMBE ÑAN, PARROQUIA QUITUMBE TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE CONDOR ÑAN HASTA LA GUAYANAY ÑAN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE RICARDO CHIRIBOGA DESDE JUAN MONTALVO HASTA LA CALLE ELOY ALFARO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | MEJORAMIENTO DE LA CLAS CALLES CHOLANES, ENTRE EUGENIO ESPEJO Y LA ABSCISA 0+200, Y, LOS CIPRESES, ENTRE EUGENIO ESPEJO Y EUGENIO ESPEJO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES: NORBERTO SALAZAR Y RIO GUAYLLABAMBA - SECTOR TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | MEJORAMIENTO DE LAS ISLAS DE PARQUEO FRENTE AL COLEGIO SANTIAGO DE GUAYAQUIL UBICADO AL COSTADO SUR DEL PARQUE ITCHIMBIA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | MEJORAMIENTO DEL PARQUEADERO DE LA AGENCIA METROPOLITANA DE TRANSITO EN LA AV, INTEROCEÁNICA ANTES DEL INGRESO DEL ANTIGUO PUENTE DEL RIO CHICHE | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 32
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO DEL PASAJE N3B DESDE ELOY ALFARO (CHAQUIÑAN) HASTA GONZALO PIZARRO, TUMBACO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | MEJORAMIENTO INGRESO A MIRAVALLE 4 SECTOR MIRAVALLE, PARROQUIA CUMBAYA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CAMILO OREJUELA Y RESANTEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE CESAR AMABLE VIERA / LIMPIEZA DEL PARTERRE DE LA CALLE CAMILO OREJUELA ; BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO (SANTOSPAMBA) | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N81C ENTRE OE20B Y OE19D - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe18C (DESDE S/N HASTA N82B) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA VÍA PASANDO N80E- PROYECTO INTEGRAL PISULI (33CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N81 DESDE TADAY HASTA AV, 1 DE MAYO (DESDE OE18C HASTA OE16) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N81B (DESDE OE20 HASTA N81A) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N82A ( DESDE Oe19C HASTA Oe17) (33CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N82B (DESDE Oe18B HASTA Oe19c) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N82C (DESDE OE16A ( A SANDIGO )HASTA OE17A) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N82C (DESDE Oe17A HASTA Oe18B) (33CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE N82D ENTRE OE18B Y FIN DE CALLE - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE16 ENTRE YEROVI Y N82C - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA

## Slide 33
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe16B (J MONTALVO) (DESDE N82C HASTA N 81) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE17 ENTRE YEROVI Y N81- PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE17 ENTRE YEROVI Y N82C - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe17A (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N81) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE17A ENTRE YEROVI Y N81- PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE17B ENTRE YEROVI Y N81- PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE18A ENTRE YEROVI Y N81 - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe18B (DESDE S/N HASTA N82C) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE18C ENTRE YEROVI Y N81- PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE19A ENTRE YEROVI Y N81A - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe19C (F ALFARO) (DESDE PEDRO YEROVI HAST N81C) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE19D ENTRE YEROVI Y N81B - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe20 (ANDRES BELLO) ( DESDE PABLO YEROVI HASTA N81B) (33CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe20 A (GABRIELA MISTRAL) (DESDE N82C HASTA PABLO YEROVI) (33CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe20 B (PABLO NERUDA) (DESDE PEDRO YEROVI HASTA N82B) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA

## Slide 34
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE20 ENTRE N82 Y N82B - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE20A ENTRE YEROVI Y N81 C - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE OE20B ENTRE YEROVI Y N82 A - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA N82B (DESDE Oe17A HASTA Oe18B) - PROYECTO INTEGRAL PISULI (33 CALLES) | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | MEJORAMIENTO VIAL PROYECTO INTEGRAL GUAPULO: REPARACION Y MEJORAMIENTO DEL ADOQUINADO DE PIEDRA DE LA CALLE GERMANICO SALGADO ENTRE LA AV, DE LOS CONQUISTADORES Y LA CALLE LEONIDAS PLAZA LASSO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | PROYECTO INTEGRAL PISULI FASE 1A | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | PROYECTO TRABAJOS EN LA ZONA DE HABITAT III, ARREGLOS VARIOS EN LAS ACERAS EXTERIORES DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA Y EL PARQUE EL ARBOLITO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | RELLENO DE TERRENO Y COLOCACIÓN DE FRESADO EN EL PARQUEADERO DE LA AMT, SECTOR CARAPUNGO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE LA CAROLINA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | MEJORAMIENTO EN EL TERMINAL DE CARCELEN | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | PROYECTO MEJORAMIENTO RUTA DE LAS IGLESIAS | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | MEJORAMIENTO CALLE QUITUMBE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES S53 Y S54 UBICADAS EN EL SECTOR LA ECUATORIANA BARRIO SAN ALFONSO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE Oe13C , SECTOR DE MANUELITA SAENZ | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTEROCEÁNICA (CONTRATO COMPLEMENTARIO 1) | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO

## Slide 35
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | MEJORAMIENTO DE LA CALLE HUMBERTO SALVADOR | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | Mejoramiento de la Jaime Salvador en la zona Tumbaco | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | Mejoramiento de la Primera Transversal de la Av, Intervalles, (Pasaje OE8B) en la zona Tumbaco | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | Mejoramiento de la Quinta Transversal (calle Alba Calderón – Sector Pachosalas) en la zona Tumbaco | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | Mejoramiento de la Séptima Transversal (calle Wilson Calderón) en la zona Tumbaco | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | TENDIDO DE FRESADO Y SELLO CON RC-250 CALLE PANECILLO | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | MEJORAMIENTO (RASANTEO) ANILLO VIAL COLLAQUÍ TUMBACO: CALLES LUIS STACEY, AV, SAN JOSÉ Y DE LOS EUCALIPTOS | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | MEJORAMIENTO ACCESO CALLE AURELIO GUERRERO | EN EJECUCION | 50,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE Oe14I, ENTRE CARLOS FREILE S53 Y Oe14G - CIUDAD FUTURA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO DE LA CALLE E10, ENTRE S47 Y E9- CAMPO ALEGRE -QUITUMBE | EJECUTAD0 | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE OE17B DESDE N81 HASTA FIN DE LA CALLE | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE OE17A DESDEN81 HASTA N80E | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE OE17 DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE OE16B DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE OE16A DESDE N81 HASTA FINAL DE LA CALLE | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA

## Slide 36
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MEJORAMIENTO VIAL | CALLE N80E DESDE OE17A HASTA LA OE16 | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE LAGO ONTARIO DESDE Oe20I HASTA N80 | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE N72C DESDE Oe20I HASTA Oe20E | EN EJECUCION | 50,00 | LA DELICIA
 | CALLE N74 DESDE Oe20D HASTA LAGO TITICACA | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE N75 DESDE Oe20D HASTA Oe20I | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE N76 DESDE Oe20D HASTA Oe20J | EN EJECUCION | 70,00 | LA DELICIA
 | CALLE N81B DESDE N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO HASTA N81C | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20 DESDE Oe20E HASTA N79D | EN EJECUCION | 50,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20D DESDE Oe20E HASTA Oe20I | EN EJECUCION | 70,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20G DESDE N72C HASTA Oe20D | EN EJECUCION | 50,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20H DESDE N72C HASTA Oe20D | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20I DESDE N74 HASTA N77A | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20I DESDE N72C HASTA Oe20D | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
 | CALLE Oe20J DESDE N74 HASTA LAGO ONTARIO | EN EJECUCION | 75,00 | LA DELICIA
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL

## Slide 37
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | LIMPIEZA RASANTEO Y DESALOJO, CALLES PORTOVELO Y MARISCAL SUCRE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE ACERAS Y BORDILLOS, CALLA PACAMOROS | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA PARA CAMINERAS, PARQUE YAKU JATUN | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA, RASANTEO Y DESALOJO, MIRADOR DE GUAMANI | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RASANTEO DEL AREA VERDE, BARRIO PRADESU 2 ETAPA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DEL PREDIO MUNICIPAL, SECTOR LOS LIDERES | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RASANTEO DE AREAS VERDES, BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RASANTEO DE LA AV, ATAHUALPA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DEL AREA VERDE Y PODA DE ARBOLES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA Y RASANTEO, PIRAMIDES, PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA AV, PEDRO DE LA MATA | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | RESANTEO DE LAS VIAS DE ACCESO, COMUNA PALUGO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | RASANTEO Y APERTURA Y LIMPIEZA DE CUNETAS,MARIANO ACOSTA Y JOSE FERNANDEZ BARRIO SANTA TERESITA BAJO | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | RASANTEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS,CALLE RIOFRIO Y JOSE CUERVO LA HOSPITALARIA | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | RETIRO DE ESCOMBROS,CALLE LINEA FERREA DESDE FCO MATIZ HASTA LA AV, SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE ACERAS, BORDILLOS Y CAPA VEGETAL | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL

## Slide 38
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | PODA Y LIMPIEZA DE MALEZA, TALUDES DE TERRENOS MUNICIPALES ABANDONADOS | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA, RASANTEO Y DESALOJO,BARRIO 14 DE DICIEMBRE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA, RASANTEO Y DESALOJO,CDLA HERMANO MIGUEL CALLE ZARUMA JUNTO UPC | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE ACERAS Y BORDILLOS,PROLONGACION DE LA CALLE CARACOL | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DEL PREDIO MUNICIPAL, SECTORFLORIDA 2 | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE A Y B, SECTOR ESPERANZA Y PROGRESO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO CALLE JOSEFA LOZANO Y MIRIAM BALDEON | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO DE LA CALLE LINEA FERREA ENTRANDO POR LA CALLE SUSANA LETOR | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RASANTEO NIVELACION Y DESALOJO,BARRIO LAS RETAMAS | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | RASANTEO NIVELACION Y DESALOJO,CALLE SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | RASANTEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS,BARRIO BALCON QUITEÑO, VIA CRUZ LOMA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE LA CALLE JOAQUINA GALARZA Y PASAJES | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | ARREGLO DE LA VIA Y CUNETAS,CALLE EL PINAR Y JUAN CAMACHO BARRIO EL PINAR | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA, RASANTEO Y DESALOJO,CALLE MANGLAR ALTO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA RASANTEO Y DESALOJO,CALLES INTERIORES Y LIGAS BARRIALES | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DEL PASAJE 40,PUEBLO UNIDO BAJO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE LA VIA Y CUNETAS,CALLE J BARRIO SAN JUAN DE TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE

## Slide 39
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | ADECENTAMIENTO Y LIMPIEZA CUNETAS,VIA PRINCIPAL-ACCESO AL BARRIO MIRANDA GRANDE | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | ADECENTAMIENTO,CALLE SANTA ISABEL BARRIO SANTA ISABEL | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA DE LA VIA Y CUNETAS,CALLE FRANCISCO MATIZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE PEDRO PINTO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE ACERAS, BORDILLOS Y CAPA VEGETAL,BARRIO POR NUESTROS HIJOS JARAMIJO, Y BARRIO BERMEO: CALLES JARAMIJO Y PASAJE S8 | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA RASANTEO,BARRIO SANTA LUCIA ALTA CALLES RIO SILANCHE Y RIO MINDO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE AREAS VERDES,CALLE GERMANICO JARRIN Y TURUBAMBA DE MONJAS-BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO DE LA CALLE PRINCIPAL,SANTA CLARA TRES | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | NIVELACION DE LA CALLE S/N Y PATRICIO ROMERO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE CAMILO OREJUELA Y RESANTEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE LA CALLE CESAR AMABLE VIERA / LIMPIEZA DEL PARTERRE DE LA CALLE CAMILO OREJUELA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA Y DESALOJO DE CAPA VEGETAL DE LA CALLA JUAN VALLAURI | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | LIMPIEZA Y RESANTEO DE LAS CALLES DEL BARRIO COMITÉ PRADOS DEL VALLE | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y PODA DE ARBOLES EN EL PARQUE COCHAS AZULES/ LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL EN LA CALLE GRANADA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA CALLE 21 DE AGOSTO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE LA VIA PRINCIPAL Y DEL AREA COMUNAL | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA DE LA VIA PRINCIPAL Y INTERVENCION TOTAL DEL PARQUE,BARRIO OTÓN DE VELEZ | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | LIMPIEZA Y RASANTEO DE LA AV, TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE LA CAPA VEGETAL DE LAS CALLE N74E, N76C, N75C | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA

## Slide 40
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL BARRIO,BARRIO SAN JAVIER | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL BARRIO,LA HOSPITALARIA | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA Y ADECENTAMIENTO DE AREAS VERDES S29/ADECENTAMIENTO DE LA CALLE E11/LIMPIEZA DEL PARQUE ECOLOGICO /LIMPIEZA DE AREAS VERDES /LIMPIEZA DE LA AV, 21 DE AGOSTO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE LA CAPA VEGETAL Y RASANTEO DE LAS CALLES GARCIA MORENO Y NOGALES | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES EN EL PARQUE, SECTOR MARIANA DE JESUS | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE LA CAPA VEGETAL, CONFORMACION DE CUNETAS Y RESANTEO DE LA VIA LA COCHA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA Y RASANTEO DE LA CALLE ISABEL HERRERIA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA Y RASANTEO DE LA CALLE PRINCIPAL S19 | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | ADECENTAMIENTO DE LA CALLE RUPERTO ALRCON | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | LIMPIEZA Y RASANTEO DE LA CALLE E 11 | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LOS ALGARROBOS CON UN APROXIMADO DE 1,100 METROS; CALLE LOS CEREZOS, HASTA LA CALLE LOS PINOS CON UN APROXIMADO DE 400 METROS DE VÍA: SE REALIZÓ EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE CUNETAS E HIDRATACIÓN DE TIERRA, | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | CALLE PINOS, CALLE LAS PALMAS, | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE MALEZA VEGETAL, DESALOJO, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE CUNETAS Y COMPACTACIÓN EN EL ACCESO AL SECTOR DENOMINADO “LA CRUZ”, EL ÁREA DE INTERVENCIÓN FUE DE 650 METROS DE LONGITUD, POR UN ANCHO DE 6 METROS, | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | INTERVENCIÓN EN LAS CALLES ARENILLAS Y CHÁVEZ PUGRU, CON LIMPIEZA DE MALEZA VEGETAL Y APERTURA DE CUNETAS | EJECUTADO | 100,00 | 
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL

## Slide 41
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | CALLES NO, 2, CON UN APROXIMADO DE 400 METROS DE LONGITUD DE VÍA; LA CALLE NO, 3 CON UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LONGITUD DE VÍA, Y LA CALLE LOS INCAS CON UN APROXIMADO DE 80 METROS DE LONGITUD DE VÍA, SE REALIZÓ EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE CUNETAS E HIDRATACIÓN DE TIERRA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE NO, 1, CON UN APROXIMADO DE 200 METROS DE VÍA; Y SE REALIZÓ EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE CUNETAS E HIDRATACIÓN DE TIERRA, | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE RÍO JORDÁN, CON EL RASANTEO DE LA VÍA PARA EL RETIRO DE CAPA VEGETAL Y DE ESCOMBROS ACUMULADOS A LO LARGO DE CALLE, ASÍ COMO LA APERTURA DE CUNETAS, EN UNA LONGITUD DE 500 METROS POR 8 METROS DE ANCHO, | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LA AVENIDA AARÓN, RETIRANDO LA CAPA VEGETAL DE LAS PARTES LATERALES DE LA VÍA, APERTURA DE CUNETAS Y EL DESBANQUE A MÁQUINA | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE SALOMÓN, CON TRABAJOS DE RASANTEO, LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y APERTURA DE CUNETAS, | EJECUTADO | 100,00 | 
 | RASANTEO EN LAS CALLES NOÉ, SAÚL Y EL PASAJE ZACARÍAS, EN UNA LONGITUD DE 200 METROS, | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLES CARLOS DE JESÚS CRIBAN, CON UN APROXIMADO DE 450 METROS DE LONGITUD DE VÍA; JOAQUÍN MURIETA CON UN APROXIMADO DE 150 METROS DE LONGITUD DE VÍA; Y JAIME VARGAS CON UN APROXIMADO DE 150 METROS DE LONGITUD DE VÍA, | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | CALLES JOSÉ MARTÍ CON UN APROXIMADO DE 100 METROS DE VÍA; EMILIO ZAPATA, CON UN APROXIMADO DE 100 METROS DE VÍA Y PANCHO VILLA CON UN APROXIMADO DE 150 METROS DE VÍA, SE REALIZÓ EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, E HIDRATACIÓN DE TIERRA | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE M, CON LIMPIEZA VEGETAL Y APERTURA DE CUNETAS DEL COSTADO IZQUIERDO DE LA VÍA, SE CONTINUÓ LOS TRABAJOS EN LA PARTE ALTA DE LA VÍA, DONDE CULMINA LA MISMA, CON TRABAJOS DE RASANTEO A LO LARGO DE LA VÍA, LIMPIEZA Y APERTURA DE CUNETAS A LOS CONTORNOS DE LA MISMA, | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE

## Slide 42
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | INTERSECCIÓN DE LAS CALLES CLEMENTE CONCHA E IGNACIO LECUMBERRY, LOS TRABAJOS PROGRAMADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MINGA FUERON: APERTURA DE VÍA, CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, DESALOJO | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE DE LA ECUATORIANA, EN UN APROXIMADO DE 1050 METROS DE LONGITUD DE VÍA, REALIZÁNDOSE EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, E HIDRATACIÓN DE TIERRA PARA CONTROL DE POLVO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | ADECENTAMIENTO Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES DE TRES PARQUES DEL SECTOR, Y CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES DEL ESPACIO VERDE QUE SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CALLE CAMILO OREJUELA Y ALFREDO JARRÍN, (ESQUINA) CON UN APROXIMADO DE 70 METROS CUADRADOS, | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LA “CANCHA DE COCOS” DEL BARRIO MATILDE ÁLVAREZ, CON LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL Y APERTURA DE CUNETAS, | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | INTERVENCIÓN EN LA PLAZOLETA DEL MERCADO, CON TRABAJOS DE RETIRO DE CAPA VEGETAL, RASANTEO Y DESALOJO | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE RUMIHURCO, EN UN APROXIMADO DE 300 METROS DE LONGITUD DE VÍA, REALIZÁNDOSE EL RETIRO DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA, RASANTEO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, ASÍ COMO CONFORMACIÓN Y PERFILAMIENTO DE TALUDES EN TODA LA VÍA, | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | ADECENTAMIENTO Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DEL SECTOR, CON UN APROXIMADO DE 150 METROS CUADRADOS | EJECUTADO | 100,00 | 
 | CALLE S 64, CALLE S13 CON TRABAJOS DE RASANTEO, LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL, APERTURA DE CUNETAS, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | INTERVENCIÓN DE LAS CALLES DEL BARRIO JESÚS DEL GRAN PODER, EN UN TRAMO APROXIMADO DE 2,800 METROS DE LONGITUD | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | CALLE R: RASANTEO, LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL, LIMPIEZA DE CUNETAS, NIVELACIÓN, Y COMPACTACIÓN, BARRIO SAN MARTÍN DE PORRAS | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE

## Slide 43
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– MEJORAMIENTO VIAL
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MINGAS | CALLE LUIS GARCIA, CALLE ROSARIO BORJA, CALLE LUIS AYABACA: ADECENTAMIENTO VIAL, RETIRO DE CAPA VEGETAL,LIMPIEZA,RASANTEO,CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE, CONFORMACIÓN DE CUNETAS, COMPACTACIÓN, HIDRATACIÓN, CANCHA DE FÚTBOL: CORTE DE CÉSPED, PODA DE ÁRBOLES, ARREGLO Y PINTURA DE JUEGOS INFANTILES, BARRIO SAN FRANCISCO DE HUARCAY | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE LA CRISTALINA, CLAUDIO MONGE, CALLE 7, CALLE 8, OE12D: RASANTEO DE VÍA, LIMPIEZA, CONFORMACIÓN DE CUNETAS, DESALOJO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, BARRIO HUARCAY LUZ Y VIDA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE A Y B: RASANTEO DE VÍA, LIMPIEZA, CONFORMACIÓN DE CUNETAS, DESALOJO, NIVELACIÓN, BARRIO BUENAVENTURA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLES: OE71, S55D: LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL, CONFORMACIÓN DE VÍA, RETIRO DE CAPA VEGETAL DE LAS ACERAS DE LA CASA COMUNAL, BARRIO SAN FERNANDO DE GUAMANÍ | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CALLE E7A, CALLE E7B: RASANTEO Y CONFORMACIÓN DE VÍA, LIMPIEZA Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, BARRIO VENCEREMOS II | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | CANCHA EL RECREO: RASANTEO, LIMPIEZA DE CAPA VEGETAL, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, BARRIO CIUDADELA EL RECREO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO

## Slide 44
Anexo No. 5
Detalle de Obras:
- Elementos de servicios básicos (limpieza de cunetas, escombros, rellenos)
Estructuras (reparación barandas, guardavías, desmontaje pasos peatonales, trabajos de soldadura)
- Murete y cerramiento (arreglo de vallas, guardavías, pasamanos puentes )
- Obra civil (rehabilitación de aceras, bordillos)

## Slide 45
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL |  |  |  | 
D. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO | 165 |  |  | 791.980,56
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (LIMPIEZA DE CUNETAS, ESCOMBROS, RELLENOS) | 103 | 103 | INTERVENCIONES | 155.333,38
ESTRUCTURAS (REPARACION BARANDAS, GUARDAVIAS,DESMONTAJE PASOS PEATONALES, TRABAJOS SOLDADURA) | 23 | 23 | INTERVENCIONES | 50.058,43
MURETE Y CERRAMIENTO (ARREGLO DE VALLAS, GUARADAVÍAS, PASAMANOS PUENTES ) | 12 | 12 | MURETES Y CERRAMIENTOS | 7.656,32
OBRA CIVIL (REHABILITACION DE ACERAS, BORDILLOS) | 27 | 20,84 | Km | 578.932,43

## Slide 46
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | REPARACION DE GUARDAVIAS EN LA AV, SIMÓN BOLÍVAR DESDE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI HASTA EL REDONDEL DEL CICLISTA | EN EJECUCIÓN | 90.00 | VARIAS
 | LIMPIEZA CUNETA - SECTOR CARAPUNGO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA CUNETA - SECTOR LLANO CHICO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN AV, SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN CORREDOR PERIFERICO NORTE | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE CUNETAS DE CORONACIÓN EN EL CORREDOR PEREFERICO NORTE-PANAMERICANA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | EMBELLECIMIENTO EJES VIALES DEL DMQ (TRAMO I) LIMPIEZA DE CUNETAS PROYECTO EJE VIAL AV, SIMON BOLIVAR | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA VÍA - SECTOR CIUDADELA CASA QUITO CIRCUITO UNO SOLANDA - SECTOR EL COMERCIO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TALUD, CALLE PEDRO MERCADO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | REHABILITACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL CAMPAMENTO LA MENA 2 | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL - SECTOR COLEGIO ANDERSON | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL - SECTOR DESVÍO NAYÓN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL - SECTOR INTERCAMBIADOR MONTEOLIVO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA CUNETAS DE CORONACIÓN - SECTOR JARDINES DEL INCA - ZÁMBIZA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE CUNETA DE CORONACIÓN - SECTOR CATAGUANGO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE CUNETAS DE CORONACIÓN - SECTOR CANAL 8 | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 47
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA DE CUNETAS EN NAYON | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LEVANTAMIENTO DE REJILLA TRANSVERSAL DE CALLE PAMPITE | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN - SECTOR COLLACOTO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE ACERAS, BORDILLOS Y CAPA VEGETAL ; BARRIO 14 DE DICIEMBRE | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA DE CUNETA - EL TRÉBOL | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN - SECTOR SAN MARTÍN | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE ACERAS Y CUNETAS CALLE CARACOL | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE AREAS VERDES ; CALLE GERMANICO JARRIN Y TURUBAMBA DE MONJAS-BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE LA CAPA VEGETAL, CONFORMACION DE CUNETAS Y RESANTEO DE LA VIA LA COCHA ; BARRIOS: EL CONDE, LOS GIRASOLES, VECEREMOS, CIUDAD FUTURA, PRADOS DEL SUR Y LA COCHA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE LA VIA Y CUNETAS ; CALLE J BARRIO SAN JUAN DE TURUBAMBA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DEL PASAJE 40 ; PUEBLO UNIDO BAJO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DEL PREDIO MUNICIPAL ; FLORIDA 2 | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA Y RASANTEO DE LA AV, TURUBAMBA ; QUITUMBE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA CUNETA - SECTOR INTERCAMBIADOR INTEROCEÁNICA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA CUNETA - SECTOR MIRAVALLE | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN - SAN JUAN DE CUMBAYÁ | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL - SECTOR TABABELA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO

## Slide 48
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA CUNETAS - SECTOR SAN PATRICIO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA DE CUNETAS - SECTOR EL CHICHE | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | RELLENO DE AREA DE CAJAS EMPRESA ELECTRICA QUITO- PROYECTO RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA DE CUNETA DE CORONACIÓN AV, VELASCO IBARRA | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETAS VIALES - SECTOR LUMBISÍ DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN, AV SIMÓN BOLIVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL CON SEÑALIZACIÓN DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | CONSTRUCCION DE MINI ATAGUIA - PROTECCION QUE IMPIDE EL INGRESO DE AGUA QUE DAÑA AL TALUD | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL CON APOYO DE SEÑALIZACIÓN RUTA VIVA DESDE RUTA VIVA HASTA RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN, AV SIMÓN BOLIVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN, AV SIMÓN BOLIVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA CUNETA VIAL Y RAMEADO - SECTOR LA SALLE DESDE AV. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ HASTA AV.CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | CONSTRUCCION DE MINI ATAGUIA - PROTECCION QUE IMPIDE EL INGRESO DE AGUA QUE AFECTA AL TALUD, CALLE PABLO CLAUDEL DESDE CALLE PABLO CLAUDEL HASTA CALLE PABLO CLAUDEL | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN, AV SIMÓN BOLIVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA CUNETA DE CORONACIÓN,AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE DESDE AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE HASTA AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO

## Slide 49
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA DE CUNETA VIAL - SECTOR CONOCOTO, AV. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ DESDE AV. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ HASTA AV. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ | EJECUTADO | 100 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - SECTOR ZAMBIZA,AV. SIMÓN BOLÍVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA MANUAL - SECTOR LUMBISÍ,AV. SIMÓN BOLÍVAR DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA CUNETA VIÁL Y RAMEADO- SECTOR AMAGUAÑA, CALLE ABDÓN CALDERÓN DESDE CALLE ABDÓN CALDERÓN HASTA CALLE ABDÓN CALDERÓN | EJECUTADO | 100 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA,CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE DESDE CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE HASTA CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE | EJECUTADO | 100 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA CALLE HUAYANAY ÑAN / LIRA ÑAN DESDE CALLE HUAYANAY ÑAN / LIRA ÑAN HASTA AV. MARISCAL SUCRE | EJECUTADO | 100 | QUITUMBE
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA ,CALLE B DESDE CALLE B HASTA CALLE LL | EJECUTADO | 100 | 
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA, CALLE IGNACIO DE VEINTIMILL DESDE CALLE IGNACIO DE VEINTIMILLA HASTA CALLE JOSÉ TAMAYO | EJECUTADO | 100 | EUGENIO ESPEJO
 | ALZADA DE POZOS DE ALCANTARILLADO LOCALIZADOS EN LA CALLE DE LOS CHOLANES Y PASAJE CIPRESES DESDE CALLE LOS CHOLANES HASTA PASAJE DE LOS CIPRESES | EJECUTADO | 100 | 
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE QUEBRADA - CALDERÓN ETAPA E DESDE ETAPA E HASTA ETAPA E | EJECUTADO | 100 | 
 | LIMPIEZA DE QUEBRADA, LA LUZ DESDE LA LUZ HASTA LA LUZ | EJECUTADO | 100 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE CRUCE DE VÍA -RAMEADO, CALLE 17 DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE 17 DE SEPTIEMBRE HASTA CALLE 17 DE SEPTIEMBRE | EJECUTADO | 100 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO EN LA VÍA, AV. OSWALDO GUAYASAMÍN DESDE AV. OSWALDO GUAYASAMÍN HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN | EJECUTADO | 100 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 50
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA DE CUNETA VIAL, CALLE CARLOS FORTINES DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO EN LA VÍA AV. SIMÓN BOLIVAR HASTA LA CALLE LAS PALMERAS DESDE AV. SIMÓN BOLIVAR HASTA DE LAS PALMERAS | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE MATERIAL PÉTREO SOBRE LA VÍA, AV. SIMÓN BOLIVAR HASTAL LA AV. MALDONADO DESDE AV. SIMÓN BOLIVAR HASTA AV. MALDONADO | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE MATERIAL PÉTREO SOBRE LA VÍA, CALLE ALPAGUASI DESDE CALLE ALPAGUASI HASTA CALLE PEDRO COLLAZOS | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE QUEBRADA (APOYO A EPMAPS)CALLE ALFONSO TUFIÑO DESDE CALLE ALFONSO TUFIÑO HASTA CALLE ALFONSO TUFIÑO | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA (LODO)CORREDOR PERIFÉRICO SU DESDE CORREDOR PERIFÉRICO SUR HASTA CORREDOR PERIFÉRICO SUR | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE CRUCE DE VÍA DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA (PIEDRA) DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMIN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. LOS CONQUISTADORES | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN LA VÍA DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA CALLE S29 | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON

## Slide 51
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA DE CUNETA VIAL DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIAL DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DESDE KARTODROMO HASTA KARTODROMO | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS DESDE CORREDOR PERIFÉRICO NORTE HASTA CORREDOR PERIFÉRICO NORTE | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA CALLE CARLOS FORTINES | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA DESDE CALLE MANUEL ALBÁN HASTA INOCENCIO JÁCOME | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE ESCOMBROS DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIAL DESDE AV. LOS NOGALES HASTA AV. LOS NOGALES | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE CUNETA DESDE AV. DE LOS GRANADOS HASTA AV. DE LOS GRANADOS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 52
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM.ZONAL
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (MANTENIMIENTO VIAL) | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VIA DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | DMQ
 | ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VÍA DESDE CALLE JULIO RAMOS HASTA CALLE JULIO RAMOS | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE MATERIAL EN LA VIA DESDE AV. ELOY ALFARO HASTA FERNANDO AYARZA | EJECUTADO | 100,00 | 
 | LIMPIEZA DE CUNETA VIÁL - LA BOTA DESDE CALLE CARLOS FORTINES HASTA EUGENIO DELGADO | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | REPARACIÓN DE JUNTA UBICADA EN EL INTERCAMBIADOR DE LA AV. ATAHUALPA Y AV. REPÚBLICA DESDE INICIO INTERCAMBIADOR APROX. CALLE IÑAQUITO HASTA FIN DE INTERCAMBIADOR PASANDO LA AV. 10 DE AGOSTO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | RECONSTRUCCIÓN CUNETA DE CORONACIÓN SOBRE EL TUNEL GUAYASAMIN DESDE SOBRE EL TUNEL DE GUAYASAMIN HASTA SOBRE EL TUNEL DE GUAYASAMIN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE MATERIAL PÉTREO EN LA VIA DESDE MANUELA GARAICOA HASTA AV. OSWALDO GUAYASAMÍN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA DE DESLIZAMIENTO DE MATERIAL EN LA VIA DESDE AV. ILALO HASTA AV. ILALO | EJECUTADO | 100,00 | LOS CHILLOS
 | LIMPIEZA DE CUNETA DE CORONACÓN DESDE ATUCUCHO HASTA ATUCUCHO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | LIMPIEZA MANUAL - SECTOR LUMBISÍ DESDE AV. SIMÓN BOLÍVAR HASTA AV. SIMÓN BOLÍVAR | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | LIMPIEZA DE MATERIAL DESDE CORREDOR PERIFÉRICO SUR HASTA CORREDOR PERIFÉRICO SUR | EJECUTADO | 100,00 | 
 | ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL DESDE SAN VICENTE HASTA SAN VICENTE | EJECUTADO | 100,00 | 
 | ATENCIÓN EMERGENCIA - LIMPIEZA DE MATERIAL | EJECUTADO | 100,00 | 

## Slide 53
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
ESTRUCTURAS (MANTENIMIENTO VIAL) | PINTURA DE GUARDAVÍAS - SECTOR CUMBAYÁ | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | PINTURA DE PUERTAS, REPARACIÓN DE BARANDAS AV, GALO PLAZA LASSO - TABABELA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | APOYO UNIDAD ESPACIO PÚBLICO CON GENERADOR TRIFÁSICO, PINTURA DE PUERTAS, REPARACIÓN DE BARANDAS AV, GALO PLAZA LASSO - TABABELA | EJECUTADO | 100,00 | CALDERON
 | ARREGLO Y REPOSICIÓN DE GUARDAVÍAS EL CONDADO | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | BARANDA EN MAL ESTADO - SECTOR LA MARÍN | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | CONSTRUCCIÓN GARRUCHAS METÁLICAS - SECTOR MONJAS | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | DESMONTAJE DE DOS GRUPOS ELCTROGENOS DETERIORADOS, ESTRUCTURA METALICA DE TABLEROS DE CONTROL Y MATERIAL ELECTRICO EN CAMARA DE TRANSFORMACION DEL VIADUCTO 24 DE MAYO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | DESMONTAJE PASO PEATONAL AV, 10 DE AGOSTO ENTRE CALLES MAÑOSCA E IGNACIO SAN MARIA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | DESMONTAJE PASO PEATONAL AV, 10 DE AGOSTO Y JUAN JOSE VILLALENGUA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | DESMONTAJE PASO PEATONAL AV, 12 DE OCTUBRE Y VICENTE RAMON ROCA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BARANDAS METÁLICAS - SECTOR LUMBISÍ | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | PINTURA BARANDAS - SECTOR REDONDEL AUQUI CUMBAYÁ | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | PINTURA DE BARANDAS - SECTOR PEAJE OSWALDO GUAYASAMÍN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO

## Slide 54
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM, ZONAL
 | PINTURA DE BARANDAS - SECTOR REDONDEL DEL AUQUI | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PINTURA DE ESTRUCTURAS BARBER GREEN, | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | PINTURA DE GUARDAVÍAS - SECTOR TÚNEL GUAYASAMÍN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN BARANDAS METÁLICAS - SECTOR LA Y | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACION DE BARANDAS METALICAS EL TEJAR | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
ESTRUCTURAS (MANTENIMIENTO VIAL) | REPARACION DE LA PROTECCION LATERAL SUR DEL DEPRIMIDO PLAZA ARGENTINA, TUNEL GUAYASAMIN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN DE VALLAS METÁLICAS EN AVENIDA 10 DE AGOSTO Y AVENIDA LA PRENSA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | RETIRO DE VARILLAS - SECTOR SOLANDA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | TRABAJOS DE SOLDADURA - APOYO A CONSTRUCCIÓN - SECTOR MIRAVALLE | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | TRABAJOS DE SOLDADURA APOYO O CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - SECTOR MIRAVALLE | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ

## Slide 55
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
MURETES Y CERRAMIENTO (MANTENIMIENTO VIAL) | ARREGLO DE VALLAS NEW JERSEY - POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO - PUENTE DÁVILA CAJAS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN DE GUARDAVÍAS - SECTOR BARRIO BOLAÑOS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN DE VALLA DE SEGURIDAD PARA AV, DIEGO DE VÁSQUEZ DE CEPEDA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN GUARDAVÍA - PUENTE DÁVILA CAJAS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN GUARDAVÍA - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | RETIRO DE GAVIONES BARRIO RANCHO BAJO | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA
 | REPARACIÓN DE PASAMANOS EN PASO ELEVADO AVENIDA PICHINCHA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPARACIÓN DE COLUMNA DE PASAMANOS PUENTE RÍO SAN PEDRO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REPARACIÓN DE BARANDAS DEL INTERCAMBIADOR DE LA AV. REPÚBLICA Y AV. 10 DE AGOSTO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO RUTA VIVA INTERCAMBIADOR EN LA INTERVALLES | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REPARACIÓN DE VALLAS DE SEGURIDAD AV. VELASCO IBARRA, SECTOR LA TOLA | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPARACION DE MURETE SOLICITADO AV. REAL AUDIENCIA Y CALLE DE LOR CIRUELOS | EJECUTADO | 100,00 | LA DELICIA

## Slide 56
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
OBRA CIVIL (MANTENIMIENTO VIAL) | REPARACION DE BORDILLOS EN LA AV. 9 DE OCTUBRE DESDE LA AV. PATRIA HASTA LA AV, ORELLANA | EN EJECUCION | 3,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACION DE ACERA EN LA JOSE PAREDES FRENTE AL COMPLEJO DEPORTIVO LA UNION | EN EJECUCION | 85,00 | EUGENIO ESPEJO
 | RECOSNTRUCCION DE BORDILLOS DEL PARTERRE DE LA AV. AMAZONAS, ENTRE AV. MARIANA DE JESUS Y CALLE MORENO BELLIDO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | CONSTRUCCION DE BORDILLO CALLE SEPTIMA TRANSVERSAL, RUTA VIVA | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | REHABILITACION DE ACERA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS | SUSPENDIDA | 75,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN DE ACERAS Y MOJONES DEL INGRESO AL TÚNEL DE SAN DIEGO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | RETIRO DE BORDILLO PARADA MARQUEZA DE SOLANDA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | RETIRO DE BORDILLOS PARADA MARQUESA DE SOLANDA | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | ROTURA DE BORDILLO SECTOR MERCADO MAYORISTA DE QUITO | EJECUTADO | 100,00 | ELOY ALFARO
 | MANTENIMIENTO DEL REDONDEL CALLE INGLATERRA Y LAS GUAYANAS | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REHABILITACION PARQUEADEROS, PARQUE LA CAROLINA, PARROQUIA IÑAQUITO. EUGENIO ESPEJO | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACIÓN ACERA AV. AMAZONAS Y COLÓN | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACION DE ACERA AV. 12 DE OCTUBRE Y R.ROCA | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
 | REPARACION DE BORDILOS AV. INTEROCEANICA- FRENTE AL COMPLEJO EL NACIONAL | EJECUTADO | 100,00 | EUGENIO ESPEJO
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO

## Slide 57
 | ACTIVIDAD | ESTADO | % AVANCE | ADM. ZONAL
 | PROYECTO MANTENIMIENTO DE CUNETAS AV. DE LOS CONQUISTADORES, SECTOR GUAPULO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE DRENAJE RUTA VIVA- FASE 1 | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | RECONSTRUCCION EN LA ACERA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE SALINAS Y PASAJE CARACAS | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | REPARACION DE ESCALINATA DEL PASAJE S16 ENTRE AV. SIMON BOLIVAR Y CALLE CAMINO DE LOS INCAS, BARRIO MANUEL CORDOVA GALARZA, SECTOR PUENGASI | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
OBRA CIVIL (MANTENIMIENTO VIAL) | TRABAJOS DE PINTURA DE ESCALERAS EDIFICIO ORELLANA PROINCO | EJECUTADO | 100,00 | MANUELA SAENZ
 | ADECUACIONES TERMINAL TERRESTRE QUITUMBE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | NIVELACION DE LA CALLE S/N Y PATRICIO ROMERO ; BARRIO FORESTAL ESPINOZA (PLAN VICTORIA) | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RASANTEO DE AREAS VERDES ; BARRIO TURUBAMBA DE MONJAS | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO CALLE JOSEFA LOZANO Y MIRIAM BALDEON ; CALLE JOSEFA LOZANO BARRIO 18 DE OCTUBRE | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO DE LA CALLE LINEA FERREA ENTRANDO POR LA CALLE SUSANA LETOR ; LA PATAGONIA | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO DE LA CALLE PRINCIPAL ; SANTA CLARA TRES | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | ROTURA DE BORDILLO EN CALLE MORASPUNGO | EJECUTADO | 100,00 | QUITUMBE
 | RESANTEO DE LAS VIAS DE ACCESO ; COMUNA PALUGO | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
 | ROTURA DE VIA JUNTO A REDONDEL AUQUI CHICO ESCALON LUMBISI | EJECUTADO | 100,00 | TUMBACO
INTERVENCIONES COMPONENTE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL– OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO

## Slide 58
TABLA RESUMEN DE INTERVENCIONES
NFRAESTRUCTURA VIAL
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL

## Slide 59
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1. RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD | 17934 |  |  | 193.456.856,25
1.1 INFRAESTRUCTURA VIAL | 257 |  |  | 25.940.455,88
A. INFRAESTRUCTURA VIAL (OBRA NUEVA) | 163 |  |  | 
ADOQUINADO | 4 | 3,3 | Km | 818.622,76
ASFALTO | 7 | 12,05 ¦ 4.724,25 | Km ¦ m2 | 4.533.939,73
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES | 5 | 104,60 | m | 84.887,92
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES | 5 | 194,65 | m | 3.057801,22
MUROS | 4 | 4 | MUROS | 136.981,16
REDUCTOR DE VELOCIDAD | 131 | 131 | REDUCTORES DE VELOCIDAD | 114.599,10
REFORMAS GEOMÉTRICAS | 11 | 11 | REFORMAS GEOMETRICAS | 32.383,55
SOTERRAMIENTOS | 1 | 0,644 | km APERTURADOS PARA DUCTOS | 3.472,35
B. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE INFRAESTRUCTURA | 18 |  |  | 
ESTRUCTURAS (CONSTRUCCION PORTICO, REPARACION BARANDAS, PINTURA PASOS DEPRIMIDOS) | 4 | 4 | ESTRUCTURAS | 15.255,22
OBRA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLO, APERTURA DE PARTERRES) | 9 | 1,04 | KM DE ACERAS, BORDILLOS | 313.577,67
MURETE Y CERRAMIENTO (FUNDICIÓN DE DADOS, CONSTRUCCION CERRAMIENTOS Y GUARDAVÍAS) | 4 | 4 | MURETES Y CERRAMIENTOS | 45.664,63
C. REHABILITACION VIAL | 76 |  |  | 
REHABILITACION | 76 | 74,21 | Km | 16.783.270,57

## Slide 60
RESUMEN INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERIODO 2015-2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS ( USD)
1.2 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION VIAL | 17621 |  |  | 16.030.982,73
A. EMERGENCIAS | 326 |  |  | 
EMERGENCIAS | 326 | 326 | EMERGENCIAS | 2.236.095,12
B. MANTENIMIENTO VIAL | 16842 |  |  | 
DERROCAMIENTO (MUROS Y HANGARES) | 5 | 5 | DERROCAMIENTOS | 476.518,51
BACHEO | 16.695/tramo vial | 37.011,02– 185.055 | m3 DE ASFALTO baches | 7.636.754,86
ADOQUINADO (REPARACIONES DE ADOQUINADOS) | 2 | 2 | INTERVENCIONES | 530,12
TUNELES (MANTENIMIENTO MENSUAL) | 140 | 2,5 | Km | 95.042,15
C. MEJORAMIENTO VIAL | 288 |  |  | 
MEJORAMIENTO VIAL | 103 | 44,74 | Km | 3.894.271,59
MINGA | 185 | 94,09 | Km | 899.789,82
D. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MANTENIMIENTO | 165 |  |  | 
ELEMENTOS DE SERVICIOS BASICOS (LIMPIEZA DE CUNETAS, ESCOMBROS, RELLENOS) | 103 | 103 | INTERVENCIONES | 155.333,38
ESTRUCTURAS (REPARACION BARANDAS, GUARDAVIAS,DESMONTAJE PASOS PEATONALES, TRABAJOS SOLDADURA) | 23 | 23 | INTERVENCIONES | 50.058,43
MURETE Y CERRAMIENTO (ARREGLO DE VALLAS, GUARADAVÍAS, PASAMANOS PUENTES ) | 12 | 12 | MURETES Y CERRAMIENTOS | 7.656,32
OBRA CIVIL (REHABILITACION DE ACERAS, BORDILLOS) | 27 | 20,84 | Km | 578.932,43

## Slide 61
Anexo No. 6
Detalle de Obras:
- Intervenciones Mejoramiento de la Movilidad

## Slide 62
RESUMEN DE INTERVENCIONES DE RED VIAL, CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD PERÍODO 2015 - 2017 |  |  |  | 
 | # INTERVENCIONES | CANTIDAD | UNIDAD | COSTOS (USD)
1.3 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO | 56 |  |  | 150,665,357.18
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD |  |  |  | 
ACCESO CENTRO NORTE (ACCESO A QUITO DESDE LOS VALLES ORIENTALES Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE GUAYASAMÍN). FASE 1 OBRAS PELIMINARES Y CONSTRUCCION DE LA CALLE BOUSSINGAULT. | 1 | 0,21 | Km Ejecutados | 
PROLONGACIÓN DEL CORREDOR SUR ORIENTAL (ECOVÍA) DESDE LA AV. GUAYANAY ÑAN HASTA EL ANTIGUO PEAJE, SECTOR GUAMANÍ | 1 | 4,8 | km | 2,940,052.91
CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTACIONES EN LA PROLONGACIÓN DEL CORREDOR SUR ORIENTAL (ECOVÍA) | 5 | 5 | PARADAS | 2,391,214.30
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL TERRESTRE GUAMANÍ (MATILDE ÁLVAREZ) | 1 | 1 | TERMINALES | 6,237,495.50
CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR CARAPUNGO | 1 | 1 | INTERCAMBIADOR | 20,619,000.00
PROLONGACION SIMON BOLIVAR | 1 | 15,11 | Km | 93,168,894.48
RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL CORREDOR TROLEBÚS | 45 | 45 | ESTACIONES | 13,701,255.29
INTERCAMBIADOR GRANADOS ELOY ALFARO | 1 | 1 | INTERCAMBIADOR | 11,607,444.70

## Slide 63
Anexo No. 7
Detalle de Obras:
- Implementación de Cruces Seguros

## Slide 64
PROYECTO | COSTO | ESTADO | PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA | AÑO DE EJECUCIÓN | PROGRAMADO
Cruce Seguro Rumichaca Ñan y Condor Ñan | $ 35,194.25 | Ejecutado | 100% | 2015 | -
Cruce Seguro Mariscal Sucre y Florida | $ 39,879.76 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Seguro Mariscal Sucre y Carrión | $ 3,593.67 | Ejecutado | 100% | 2017 | -
Shyris y Portugal | $ 19,337.50 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Semaforizado Mariscal Sucre y Hernando Talabera | $ 15,411.37 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Reformas Geométricas y cruce Semaforizado Condor Ñan y Quitumbe Ñan | $ 61,475.09 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Reformas Geométricas y cruce seguro Av. Maldonado y Calle J. Quitumbe | $ 86,403.69 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Seguro 12 de Octubre y Roca (PUCE) | $ 15,470.00 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Seguro 12 de Octubre y Veintimilla (PUCE) | $ 19,337.50 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce semaforizado Panamericana Norte (Frente a Conjunto Residencial Olimpus y Yambal) | $ 8,475.03 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Interoceánica (Frente Supermaxi Cumbaya) | $ 5,657.93 | Ejecutado | 100% | 2017 | -
Cruces Av. Patria (Desde 12 de Octubre hasta la Patria) | $ 54,886.21 | Ejecutado | 100% | 2016 | -
Cruce Semaforizado Bosmediano y Gonzales Suarez | $ 114,199.09 | En ejecución | 40% | 2017 | -
Cruce semaforizado Maldonado y S59 | $ 127,114.01 | En ejecución | 40% | 2017 | -
Intersección Luis Vaccari y Giovanni Calles | $ 87,555.29 | Programado | 0% | 2017 | may-17
Cruce Quitumbe Ñan y Quilla Ñan (Hospital Gino-obstétrico Luis Elena Arismendi) | $ 76,373.74 | Programado | 0% | 2017 | jun-17
Cruces Calle Lérida | $ 35,574.86 | Programado |  | 2017 | jul-17
Cruce Calle Madrid y Toledo | $ 14,121.48 | Programado | 0% | 2017 | jul-17
Cruce Av. Maldonado (frente Estación Terminal “El Recreo”) | - | Estudio | 0% | - | -
TOTAL | $ 820,060.46 |  |  |  | 
1.4 IMPLEMENTACIÓN DE CRUCES SEGUROS

## Slide 65
Anexo No. 8 :
Detalle de Vías Programadas

## Slide 66
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE
COSTO APROX. TOTAL USD 1,993,478.61
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTO APROXIMADO (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Afevtaciones | Agua Potable | Alcantarillado | Red eléctrica | Capa de rodadura exixtente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | S29 (PROFETA JEREMIAS) | Apóstol Andrés X:493250.79 Y:9969852.38 | Oe12G X:422995.17 Y:9970039.34 | Santa Rosa 3 | Chillogallo | 346.24 | 6.00 | 16 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No | Mantenimiento rutinario (Reconformación y nivelación) | No aplica | 2,492.93 |  | 85,867.52
2 | 2.1. Acceso a Santa Clara (S39A) | Manuel Lavaya X:490827.11 Y:9967962.53 | Inicio de Adoquinado (Oe15D) X:490446.43 Y:9968168.43 | Santa Clara 3 | La Ecuatoriana | 494.87 | 7.00 | 4 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No |  | Si aplica |  | 41,569.08 | 
 | 2.2. Manuel Lavaya | S39A X:490827.11 Y:9967962.53 | S39 X:490866.12 Y:9968002.99 | Santa Clara 4 | La Ecuatoriana | 60.00 | 7.00 | 6 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrado y tierra | Malo | No |  | Si aplica |  | 5,040.00 | 
3 | Oe7 (Calle 6) | S54 X:492718.69 Y:9963589.59 | Final dela calle X:492614.71 Y:9963233.36 | Santa Anita del Sur | Guamaní | 390.08 | 6.00 | 10 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | Si |  | No aplica |  |  | 85,608.99
4 | Oe7C (Calle 7) | Josefa Lozano X:492480.83 Y:9963383.52 | S55J X:492328.02 Y:9963115.86 | Santa Anita del Sur | Guamaní | 352.67 | 6.00 | 12 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | Si |  | No aplica |  |  | 86,335.98
5 | R o S54 (Acceso a San Alfonso), | Oe13A X:491140.49 Y:9963837.09 | Hasta Límite Urbano, Vértice Geográfico 034 X:490864.43 Y:9963852.89 | San Martín | La Ecuatoriana | 224.73 | 7.00 | 12 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No |  | No aplica |  |  | 57,548.00
6 | E1E (Mariana de Jesús) | La Cocha X:494968.94 Y:9965572.61 | S43 X:495195.87 Y:9965910.53 | La Bretaña | Quitumbe | 425.34 | 7.00 | 2 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Lastre | Regular | No |  | No aplica |  |  | 123,065.04
7 | Av. Ñusta | Av. Quitumbe Ñan X: 494382,03 Y: 9966910,27 | Lira Ñan X:494719,19 Y:9966848,92 | Muyu Llacta y Quilla Llacta | Quitumbe | 370.00 | 10.00 | 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | Si aplica |  | 44,400.00 | 
8 | Av. Quitumbe Ñan (OE3) | Quilla Ñan (S47D) X:494058,57 Y:9965245,56 | S46 X:494179,38 Y:9965669,58 | Ciudadela del Ejército | Quitumbe | 440.00 | 14.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | Si |  | No aplica | 7,392.00 |  | 254,613.33
9 | E9 | Carlos Villacís X:496868,41 Y:9965211,15 | E10 X:497277,01 Y: 9964758,46 | Valles del Sur, Campo Alegre | Quitumbe | 650.00 | 6.00 | 5 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | No aplica |  |  | 161,200.00
10 | La Cocha (Escalón 1) | E5A (La Chatarrera) X:496120,74 Y:9965140,54 | S48G (Parada Barrio Venceremos) X:496754,43 Y:9964749,36 | Jardines del Sur, El Code y El Conde III | Quitumbe | 900.00 | 6.00 | 9 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío | Malo | No |  | No aplica |  | 86,400.00 | 
11 | S51B | E5A X:496037,45 Y:9963839,49 | E4F X: 495768,05 Y: 9963889,50 | Caupichu 2 | Turubamba | 254.00 | 7.00 | 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | Si |  | No aplica |  |  | 73,490.67
12 | OE4E | S48 X:493460,17 Y:9965141,15 | S49D X:493589,04 Y:9964617,89 | Concordia 2 | Guamaní | 590.00 | 5.50 | 2 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No |  | Si aplica |  | 38,940.00 | 
13 | Av. La Ecuatoriana | Av. Mariscal Sucre X:493377,24 Y:9965925,80 | Miguel Uquillas X:492601,96 Y:9965308,41 | La Ecuatoriana | La Ecuatoriana | 2,000.00 | 5.50 | 5 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Adoquinada | Malo | Si |  | No aplica |  |  | 454,666.67
14 | Isabel Herrería | Oe14D X:491724,98 Y:9968744,99 | Límite Urbano X:491492,54 Y:9969129,44 | El Tránsito, Colinas de Chillogallo, La Dolores, Trabajadores Municipales | Chillogallo | 460.00 | 6.00 | 10 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | No aplica |  |  | 114,080.00
15 | Paquisha | Dolores Zavala X:491992,98 Y:9963323,68 | S59 X:491207,92 Y:9962768,03 | Santa Anita del Sur y Sureños de Corazón de Santospamba | Guamaní | 970.00 | 7.00 | 14 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | Si |  | No aplica |  |  | 280,653.33
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 8,927.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,884.93 | 216,349.08 | 1,777,129.53

## Slide 68
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | S29 (Profeta Jeremías) | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 85,867.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 85,867.52 |  |  | 
2A | Acceso a Santa Clara (S39A) | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 41,569.08 | $ 41,569.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2B | Manuel Lavaya | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 5,040.00 | $ 5,040.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Oe7 (Calle 6) | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 85,608.99 |  |  | $ 85,608.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Oe7c (Calle 7) | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 86,335.98 |  |  | $ 86,335.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | R o S54 (Acceso a San Alfonso) | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 57,548.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 57,548.00 |  |  | 
6 | E1E (Mariana de Jesús) | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 123,065.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 123,065.04 |  |  | 
7 | Av. Ñusta | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 44,400.00 | $ 44,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Av. Quitumbe Ñan (OE3) | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 254,613.33 |  |  |  |  |  |  |  | $ 63,653.33 | $ 190,960.00 |  |  |  |  |  |  | 
9 | E9 | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 161,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 161,200.00 |  |  | 
10 | La Cocha (Escalón 1) | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 86,400.00 |  |  |  |  | $ 86,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | S51B | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 73,490.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 73,490.67 |  |  |  |  |  |  | 
12 | OE4A | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 38,940.00 |  |  |  |  |  |  | $ 19,470.00 |  | $ 19,470.00 |  |  |  |  |  |  | 
13 | Av. La Ecuatoriana | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 454,666.67 |  |  |  |  |  | $ 272,800.00 |  |  | $ 181,866.67 |  |  |  |  |  |  | 
14 | Isabel Herrería | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 114,080.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 114,080.00 |  |  | 
15 | Paquisha | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 280,653.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 280,653.33 |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 1,993,478.61 | $ 262,954.05 |  |  |  | $ 442,323.33 |  |  |  | $ 465,787.34 |  |  |  | $822,413.89 |  |  | 
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADM.QUITUMBE

## Slide 69
ADM. ZONAL ELOY ALFARO
COSTO APROX. TOTAL USD 1,443,805.33
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Afectaciones | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura exixtente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | Arenillas | Río Conambo X:495700.62 Y:9974028.49 | Chávez Pugro X:495510.36 Y:9974236.47 | Jesús del gran Poder | Chilibulo | 350.00 | 5.00 | 27 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | No aplica |  |  | 72,333.33
2 | Carapungo | Pasaje I (Oe9I | Pasaje A (Oe8A) | La Raya y Biloxia | La Mena y Chilibulo | 474.00 | 12.00 | 16 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | No aplica |  |  | 231,312.00
3 | Río Conuris | Alonso de Robles | Inicio de adoquinado | Tarqui | La Mena | 600.00 | 7.00 | 8 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No |  | Si aplica |  | 50,400.00 | 
4 | Av. Manglar Alto | Ayapamba | El Tablón | Rumiñahui | Solanda | 577.00 | 6.00 | 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Lastrada | Malo | No |  | No aplica |  |  | 140,788.00
5 | Av. Manglar Alto | Ayapamba | Av. Quimiag | Rumiñahui | Solanda | 390.00 | 6.00 | 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Lastrada | Malo | No |  | No aplica |  |  | 95,160.00
6 | S19, S19B, E12D, S18D (son calles continuas) | Av. Simón Bolívar | E13A | San Carlos del Sur |  | 1,000.00 | 6.00 | 4 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrada y Lastrada | Malo | No |  | No aplica |  |  | 244,000.00
7 | 21 de Agosto | Av. Pedro Vicente Maldonado | Av. Gonzalo Pérz Bustamante | Lucha de los Pobres | Argelia | 2,700.00 | 8.00 | 7 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Carpeta asfáltica | Muy bueno |  |  | No aplica |  |  | 
8 | E11 | Calle S30 | Hasta área verd eque colinda con la Av. Pérez Bustamante | Argelia | Lucha de los Pobres | 287.00 | 5.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío y tierra | Regular | No |  | Si aplica |  | 17,220.00 | 
9 | E6D (COPAL) | Calceta | Chaco | Concepción Sur | Calceta | 411.00 | 8.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica |  |  | 133,712.00
10 | Hermandad Ferroviaria | Juan Cueva García | Joaquin Gutiérrez | Recreo Alto | Ferroviaria | 1,142.00 | 9.00 | 2 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Lastre | Regular | No |  | No aplica |  |  | 417,972.00
11 | Francisco de Olmos | Juan Bautista Aguirre | S7G | Forestal Alto | Ferroviaria | 487.00 | 7.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | No |  | Si aplica |  | 40,908.00 | 
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 5,718.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 108,528.00 | 1,335,277.33

## Slide 71
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA INTERVENCIÓN ADM. ELOY ALFARO
 |  |  |  |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Duración | Comienzo | Fin | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | Arenillas | Estudios | 3,25 mss | lun 3/7/17 | vie 29/9/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 3,25 mss | lun 2/10/17 | vie 29/12/17 | $ 72,333.33 |  |  |  |  |  | $ 72,333.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Carapungo | Estudios | 2,2 mss | lun 2/10/17 | jue 30/11/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 4,3 mss | lun 1/1/18 | lun 30/4/18 | $ 231,312.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 231,312.00 |  |  |  |  |  |  | 
3 | S18C | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | 4,45 mss | lun 1/5/17 | jue 31/8/17 | $ 50,400.00 | $ 50,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Av. Manglar Alto | Actualización de Estudio | 2,25 mss | lun 1/5/17 | vie 30/6/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 3,25 mss | lun 3/7/17 | vie 29/9/17 | $ 140,788.00 |  |  | $ 93,858.67 |  | $ 46,929.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Av. Manglar Alto | Actualización de Estudio | 2,25 mss | lun 1/5/17 | vie 30/6/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 3,25 mss | lun 3/7/17 | vie 29/9/17 | $ 95,160.00 |  |  | $ 63,440.00 |  | $ 31,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | S19, S19B, E12D, S18D | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | 4,45 mss | lun 1/5/17 | jue 31/8/17 | $ 244,000.00 | $ 244,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | E11 | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | 4,45 mss | lun 1/5/17 | jue 31/8/17 | $ 17,220.00 | $ 17,220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | E6D (COPAL) | Estudios | 2,25 mss | dom 1/10/17 | jue 30/11/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 4,3 mss | lun 1/1/18 | lun 30/4/18 | $ 133,712.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 133,712.00 |  |  |  |  |  |  | 
10 | Hermandad Ferroviaria | Estudios | 2,2 mss | lun 2/10/17 | jue 30/11/17 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | 4,3 mss | lun 1/1/18 | lun 30/4/18 | $ 417,972.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 417,972.00 |  |  |  |  |  |  | 
11 | Francisco de Olmos | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | 4,35 mss | vie 1/9/17 | dom 31/12/17 | $ 40,908.00 |  |  |  |  | $ 40,908.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TOTALES |  |  |  |  |  | $ 1,443,805.33 | $ 468,918.67 |  |  |  | $ 191,890.66 |  |  |  | $ 782,996.00 |  |  |  | $ 0.00 |  |  | 

## Slide 72
ADM. ZONAL MANUELA SÁENZ
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Afectaciones | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | El Pinar | Guatemala X:497926,37 Y:9976870,88 | Alvaro Cevallos X:497705,94 Y:9977069,79 | Miraflores Alto | San Juan | 308.00 | 7.00 | 18% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 753.52 |  | 95,085.74
2 | Aguarico | La Libertad X:497358,57 Y:9975854,01 | 10 de Octubre X:497013,91 Y:9975701,67 | Libertad Media y Alta, Jorge Calderón, El Cano | La Libertad | 1,200.00 | 6.00 | 9% | Si | Si | No | Si | Si | No | Adoquinado | Regular | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,516.40 |  | 157,438.40
3 | V{ia a Cruz Loma | 10 de Octubre X:497013,91 Y:9975701,67 | S6D N:496281,03 Y:9976179,56 | Atacazo, Balcón Quiteño, Velasco, Rodrigo Paz, El Cano. | La Libertad | 2,114.00 | 6.00 | 9% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en fr{io sobre empedrado | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 4,433.06 |  | 490,451.35
4 | Francisco Matiz | Pedro Pinto N:499441,07 Y:9973534,56 | Cordillera del Cóndor N:500141,95 Y:9974182,35 | San José de Monjas | Puengasí | 1,180.00 | 6.00 | 2% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto sobre empedrado | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,474.46 |  | 292,339.23
5 | Francisco Matiz | Cordillera del Cóndor N:500141,95 Y:9974182,35 | José Xironsa N:501219,89 Y:9974434,29 | San José de Monjas | Puengasí | 1,211.00 | 8.00 | 1% | Si | Si | No | Si | Si | Si | asfaltada y adoquinada | Regular | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 3,385.96 |  | 210,875.34
6 | Francisco Matiz | José Xironsa N:501219,89 Y:9974434,29 | Línea Férrea N:501489,89 Y:9974241,41 | San José de Monjas | Puengasí | 330.00 | 8.00 | 11% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Adoquinado | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 922.68 |  | 107,360.00
7 | María Barreiro | Simón Bolívar N:502006,38 Y:9972950,04 | S3A N:502372,23 Y:9973695,01 | Triángulo de Piedra, María Guadalupe, Buenos Aires | Puengasí | 2,030.00 | 7.00 | 6% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrada | Malo | No |  | Si aplica |  | 170,520.00 | 
8 | Acceso Auqui de Monjas (E21B, E22, S2C, E25) | S2A N:502230,79 Y:9974508,61 | E25A N:502834,31 Y:9974710,77 | Auqui de Monjas | Puengasí | 1,164.00 | 7.00 | 10% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío y empedrado | Regular | No |  | Si aplica |  | 97,776.00 | 
9 | Don Bosco | Pedro Fermín Cevallos N:499162,429 Y:9975428,29 | Rios N:499443,18 Y:9975391,55 | La Tola | Centro Histórico | 282.00 | 6.00 | 9% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfaltado | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 591.35 |  | 55,193.77
10 | Pedro Fermín Cevallos | Chile N:499162,42 Y:9975428,29 | Av. Pichincha N:499356,44 Y:9975874,66 | La Tola | Centro Histórico | 520.00 | 6.00 | 4% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 1,090.44 |  | 126,880.00
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 10,339.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,167.87 | 268,296.00 | 1,535,623.83
COSTO APROX. TOTAL USD 1,803,919.83

## Slide 74
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA VALORADO ADM. ZONAL M. SAENZ
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | El Pinar | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 95,085.74 |  |  |  |  |  |  |  | $ 23,771.44 | $ 71,314.31 |  |  |  |  |  |  | 
2 | Aguarico | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 157,438.40 |  |  |  |  |  |  |  | $ 39,359.60 | $ 118,078.80 |  |  |  |  |  |  | 
3 | Vía a Cruz Loma | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 490,451.35 |  |  |  |  |  |  |  | $ 122,612.84 | $ 367,838.51 |  |  |  |  |  |  | 
4 | Francisco Matiz | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 292,339.23 |  |  |  |  |  |  |  | $ 73,084.81 | $ 219,254.42 |  |  |  |  |  |  | 
5 | Francisco Matiz | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 210,875.34 |  |  |  |  |  |  |  | $ 53,565.30 | $ 157,310.04 |  |  |  |  |  |  | 
6 | Francisco Matiz | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 107,360.00 |  |  |  |  |  |  |  | $ 53,680.00 | $ 53,680.00 |  |  |  |  |  |  | 
7 | María Barreiro | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 170,520.00 |  |  |  |  | $ 170,520.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Acceso Auqui de Monjas (E21B, E22, S2C, E25) | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 97,776.00 |  |  |  |  | $ 97,776.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Don Bosco | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 55,193.77 |  |  |  |  |  |  |  | $ 53,565.30 | $ 1,628.47 |  |  |  |  |  |  | 
10 | Pedro Fermín Cevallos | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 126,880.00 |  |  |  |  |  |  |  | $ 53,565.30 | $ 73,314.70 |  |  |  |  |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 1,803,919.83 | $ 0.00 |  |  |  | $ 741,500.58 |  |  |  | $ 1,062,419.25 |  |  |  | $ 0.00 |  |  | 

## Slide 75
ADM. ZONAL EUGENIO ESPEJO
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | José Felix Barreiro | Calle E18 X:504963.1 Y:9984053.6 | Calle E19D X:505416.6 Y:9984052.2 | Buenos Aires/ La Campiña | San Isidro del Inca | 495.00 | 7.00 | 15 | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto en frío (380 m) y empedrado 120 m. finales | Regular | Si |  | No aplica |  |  | 142,671.15
2 | N52M | Las Nueces X:504784.1 Y:9985008.6 | Los Nogales X:505029.1 Y:9984921.8 | Amagasí del Inca | San Isidro del Inca | 265.00 | 5.00 | 10 | Si | No esta definido en sitio | Si | Si | Si | Tierra | Malo | Si |  | No aplica |  |  | 52,904.17
3 | Los Nogales | E16 X:504541.6 Y:9984629.5 | Av. Simón Bolívar X:505750.7 Y:9985536.2 | Interconecció barrial | Jipijapa | 2,900.00 | 9.00 | 8 | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 9,121.95 |  | 1,061,400.00
4 | De Las Hiedras | Granados X:502792.8 Y:9981346.1 | Río Coca X:502864.7 Y:9981892.1 | San Isidro del Inca | Kennedy | 552.00 | 7.00 | 1 | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Bueno | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 1,350.47 |  | 157,136.00
5 | Av. La Bota | E16B (15 de Noviembre) X:504827.4 Y:9987001.9 | E18B (Mazaba) X:505230.8 Y:9986787.4 | La Bota | Comité del Pueblo | 457.00 | 14.00 | 8 | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto en frío | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,236.10 |  | 260,185.33
6 | Vladimir Lenin | E15B (Luis Gómez De La Torre) X:504696.1 Y:9987158.1 | N69A (Teresa Iza) X:504313.1 Y:9987434.7 | La Bota | Comité del Pueblo | 508.00 | 8.00 | 1 | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto en frío | Regular | No | Mantenimiento rutinario (Bacheo). | No aplica | 1,420.37 |  | 165,269.33
7 | Francisco de la Torre | E13 (Jorge Garces) X:503396.2 Y:9985907.7 | Carlos Fortines X:504133.3 Y:9986601.9 | Comité del Pueblo | Comité del Pueblo | 2,000.00 | 10.00 | 2 | Si | Si | Si | Si | Si | Adoquinado/Carpeta asfáltica | Bueno / Regular | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 6,990.00 |  | 523,715.56
8 | Calle E (N60, Oe10B, Oe10A) | Angel Ludeña X:499447.5 Y:9985828.2 | Carlota Jaramillo X:499190.7 Y:9986040.9 | Pablo Arturo Suárez | Cochapamba | 760.00 | 5.00 | 13 | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | No aplica |  |  | 157,066.67
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 7,937.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,118.89 | 0.00 | 2,520,348.21
COSTO APROX. TOTAL USD 2,520,348.21

## Slide 77
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADMINISTRACIÓN ZONAL EUGENIO ESPEJO
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | José Félix Barreiro | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 142,671.15 |  |  |  |  |  |  |  | $ 35,667.80 | $ 107,003.35 |  |  |  |  |  |  | 
2 | N52M | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 52,904.17 |  |  |  |  |  |  |  | $ 10,580.83 | $ 42,323.34 |  |  |  |  |  |  | 
3 | Los Nogales | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 1,061,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,061,400.00 |  |  | 
4 | De Las Hiedras | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 157,136.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 109,995.20 |  |  | $ 47,140.80 |  |  | 
5 | Av. La Bota | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 260,185.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 182,129.73 |  |  | $ 78,055.60 |  |  | 
6 | Vladimir Lenin | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 165,269.33 |  |  |  |  |  |  |  | $ 41,317.33 | $ 123,952.00 |  |  |  |  |  |  | 
7 | Francisco de la Torre | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 523,715.56 |  |  |  |  |  |  |  | $ 130,928.89 | $ 392,786.67 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Calle E (N60, Oe10B, Oe10A) | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 157,066.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 125,653.33 |  |  | $ 31,413.34 |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 2,520,348.21 | $ 0.00 |  |  |  | $ 218,494.85 |  |  |  | $ 1,083,843.62 |  |  |  | $ 1,218,009.74 |  |  | 

## Slide 78
ADM. ZONAL LA DELICIA
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | Piedras Negras | Emilio Bustamante X:500258.34 Y:9987743,05 | Alvaro Cevallos X:497705,94 Y:9977069,79 | San José del Condado | Ponceano | 826.00 | 7.00 | 7% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,020.81 |  | 235,134.67
2 | Fernando Daquilema | Julián Quito X:500461,71 Y:9988065,07 | Antonio José de Sucre X:497013,91 Y:9975701,67 | San José del Condado | Ponceano | 492.00 | 7.00 | 7% | Si | Si | Si | Si | No | Asfalto | Malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 1,203.68 |  | 140,056.00
3 | Lago Titicaca | Oe21 X:496528,19 Y:9989315,35 | Tulipe N:496204,72 Y:9988551,11 | Plan Techo | Condado | 1,010.00 | 6.00 | 9% | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra | Malo | No |  | Si aplica |  | 72,720.00 | 
4 | Laguna Yahuarcocha | N74D N:498634,37 Y:9988596,53 | N78A N:498414,53 Y:9989027,34 | San Enrique de Velasco-Colinas del Norte | Condado | 1,024.00 | 8.00 | 8% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,863.10 |  | 351,893.03
5 | Bernardo de Legarda | Malearte N:499448,51 Y:9986908,97 | Machala N:500042,619 Y:9987325,57 | San José de Jarrín | Cotocollao | 724.00 | 12.00 | 9% | Si | Si | Si | Si | Si | Adoquinada y asfaltada | Regular | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 3,036.46 |  | 182,594.16
6 | Sabanilla | Real Audiencia N:501651,75 Y:9986476,07 | Bartolomé de Zamora N:501085,39 Y:9986721,76 | Agua Clara | Ponceano | 623.00 | 7.00 | 8% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 1,524.17 |  | 136,572.68
7 | Nazacota Puento | Real Audiencia N:501753,81 Y:9986757,53 | Juana Chuqisaca N:501252,95 Y:9986885,69 | Ponceano | Ponceano | 517.00 | 9.00 | 10% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Malo | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 1,626.22 |  | 161,959.90
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 5,216.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,274.44 | 72,720.00 | 1,208,210.44
COSTO APROX. TOTAL USD 1,280,930.44

## Slide 80
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | Piedras Negras | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 235,134.67 |  |  |  |  |  |  |  | $ 58,783.67 | $ 176,351.00 |  |  |  |  |  |  | 
2 | Fernando Daquilema | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 140,056.00 |  |  |  |  |  |  |  | $ 35,014.00 | $ 105,042.00 |  |  |  |  |  |  | 
3 | Lago Titicaca | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 72,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 72,720.00 |  |  |  |  |  |  | 
4 | Laguna Yahuarcocha | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 351,893.03 |  |  |  |  |  |  |  | $ 87,973.26 | $ 263,919.77 |  |  |  |  |  |  | 
5 | Bernardo de Legarda | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 182,594.16 |  |  |  |  |  |  |  | $ 45,648.54 | $ 136,945.62 |  |  |  |  |  |  | 
6 | Sabanilla | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 136,572.68 |  |  |  |  |  |  |  | $ 34,143.17 | $ 102,429.51 |  |  |  |  |  |  | 
7 | Nazacota Puento | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 161,959.90 |  |  |  |  |  |  |  | $ 40,489.98 | $ 121,469.93 |  |  |  |  |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 1,280,930.44 | $ 0.00 |  |  |  | $ 302,052.61 |  |  |  | $ 978,877.83 |  |  |  | $ 0.00 |  |  | 

## Slide 81
VIAS POR INTERVENIR CON MEJORAMIENTO VIAL FASE 2 B. NOROCCIDENTE |  | 
No | VIA A INTERVENIR | LONGITUD (m)
1 | CALLE LAGUNA YAMBO | 671,01
2 | CALLE LAGO TITICACA | 484,02
3 | CALLE N72D | 179,86
4 | CALLE N72E | 861,33
5 | CALLE N72F | 260,59
6 | CALLE N72G | 234,72
7 | CALLE N72G | 118,5
8 | CALLE N73 | 220,05
9 | CALLE N75 | 190,85
10 | CALLE N76 | 175,47
11 | CALLE N77 | 166,12
12 | CALLE N77A | 525,31
13 | CALLE N79 | 459,7
14 | CALLE N79 | 93,65
15 | CALLE N79A | 454,67
16 | CALLE N79B | 426,04
17 | CALLE N82 | 492,58
18 | CALLE N79C | 421,3
19 | CALLE N79C | 91,55
20 | CALLE N79D | 366,63
21 | CALLE N80 | 304
22 | CALLE N80A | 204,36
VIAS POR INTERVENIR CON MEJORAMIENTO VIAL FASE 2 B. NOROCCIDENTE |  | 
No | VIA A INTERVENIR | LONGITUD (m)
23 | CALLE Oe20A | 92,99
24 | CALLE Oe20B | 453,97
25 | CALLE Oe20B | 74,42
26 | CALLE Oe20B | 189,41
27 | CALLE Oe20B | 131,08
28 | CALLE Oe20C | 61,22
29 | CALLE Oe20D | 356,68
30 | CALLE Oe20E | 339,48
31 | CALLE Oe20E | 129,86
32 | CALLE Oe20F | 426,36
33 | CALLE Oe20F | 311,63
34 | CALLE Oe20G | 293,67
35 | CALLE Oe20G | 60,77
36 | CALLE Oe20H | 115,13
37 | CALLE Oe20H | 58,11
38 | CALLE Oe20I | 57,93
39 | CALLE Oe20J | 178,97
40 | CALLE Oe20K | 106,44
41 | CALLE Oe21 | 737,29
42 | CALLE Oe21A | 149,79
43 | CALLE Oe22 | 242,01
44 | CALLE Oe20I | 57,72
VIAS POR INTERVENIR SAN JOSÉ DEL CONDADO FASE 3 B. NOROCCIDENTE |  | 
No. | NOMBRE DE LA VÍA | LONGITUD (m)
1 | N72 | 180.21
2 | N73 (CALLE B) | 412.63
3 | Oe16C (CALLE 9) | 121.60
4 | Oe16C (CALLE 9) | 84.90
5 | Oe16B (EL RANCHO) | 412.43
6 | N71 (EL RANCHO) | 263.70
7 | Oe15 (EL RANCHO) | 270.65
8 | N70A (CALLE 2) | 124.13
9 | Oe23B (CALLE 2) | 34.37
10 | N69E (CALLE D) | 63.68
11 | RÍO BABA (CALLE B) | 378.91
12 | RÍO TOACHI (LIBERTADOR) | 160.17
13 | N70B (MIGUEL ITURRALDE) | 175.04
14 | Oe23A (CALLE D) | 89.07
15 | Oe16C (CALLE A) | 176.42
16 | N69A (CALLE A) | 213.92
17 | N69A (CALLE A) | 265.04
18 | LAGO TITICACA | 1016.35
19 | Oe20C (CARLOS DE JESÚS CRIBAN) | 316.90
20 | LAGO ONTARIO | 966.72
21 | Oe5A (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 47.95
22 | N85 (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 809.31
23 | Oe11A (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 37.85
24 | N85 (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 122.81
25 | Oe12C( SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 328.93
26 | Oe13 (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 78.66
27 | N82 (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 88.21
28 | Oe13B (SAN FRANCISCO DE RUMIHURCO) | 57.15
29 | Oe7C | 149.38
30 | Oe5 | 218.99
31 | N82 PABLO ESTEBAN YEROVI ROMO | 1656.92
COSTO APROX DE INTERVENCIONES POR MEJORAMIENTO VIAL = USD 4,436,982.22
LONTITUD TOTAL FASE 2B Y FASE 3 PARA INTERVENCIÓN = 20.169,11 m.
INTERVENCIONES POR ASFALTO EN FRÍO ADMINISTRACIÓN ZONAL LA DELICIA BARRIOS DEL NOROCCIDENTE CONDADO - PISULÍ

## Slide 83
ADM. ZONAL CALDERÓN
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | 17 de Septiembre | Redondel de Gualo X:506372.26 Y:9984341.52 | Carapungo X:506186.82 Y:9986068.45 | Gualo, San José, La Delicia, 24 de Mayo, La Universal | Llano Chico | 1,700.00 | 8.00 | 0% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto y adoquinado | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 4,753.20 |  | 422,933.33
2 | Carapungo | 17 de Septiembre X:501686.82 Y:9986068.45 | García Moreno X:507090.97 Y:9987204.45 | El Carmen 1, Redín 2, Llano Grande, Conjunto Habitacional 4 Esquinas | Calderón | 3,068.00 | 8.00 | 1% | Si | Si | Si | Si | No | Asfalto | Malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 8,578.13 |  | 998,122.67
3 | García Moreno | Carapungo N:507090.97 Y:9987204.45 | Nelson Jara Rojas N:519616.37 Y:9981383.78 | 4 Esquinas, Redín 2, El carmen 2, La Candelaria Alta, San Juan, Loma Alto 1. | Calderón | 2,850.00 | 10.00 | 4% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 9,960.75 |  | 1,159,000.00
4 | Atahualpa | De Las Palomas N:510216.46 Y:9991196.72 | E3C N:509430.83 Y:9989968.66 | Conjuntos:Capulíes, Collas, Los Pinos, Los Eucaliptos 3, San Ignacio 1,2 y Zabala | Calderón | 1,500.00 | 10.00 | 2% | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra (Suelo natural) | Regular | SI |  | No aplica |  |  | 604,265.75
5 | Francisco Albornoz | Pío XII N:508331.69 Y:9992976.03 | Fe de Bogotá N:508431.53 Y:9992421.24 | San Juan | Calderón | 580.00 | 8.00 | 3% | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra (Suelo natural) | Malo | No |  | No aplica |  |  | 188,693.33
6 | Vicente Rocafuerte | Derby N:506948.35 Y:9989928.49 | Cacha N:507663.48 Y:9990429.36 | Pamela Cristina, Churo Loma y Vilcabamba | Calderón | 880.00 | 12.00 | 1% | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra (Suelo natural) | Malo | No |  | Si aplica |  | 126,720.00 | 
7 | Vicente Rocafuerte | Madrid N:507543.95 Y:9991122.64 | Carlos Mantilla N:507543.95 Y:9991122.64 | San Juan | Calderón | 430.00 | 12.00 | 9% | Si | Si | Si | Si | Si | Tierra (Suelo natural) | Malo | No |  | Si aplica |  | 61,920.00 | 
8 | Galo Plaza Lasso | Francisco Robles N:505102.37 Y:9989811.88 | Francisco Robles N:505728.11 Y:9990171.51 | Sectores B,C,D,E Alto y E Bajo | Calderón | 1,130.00 | 10.00 | 1% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Regular | Si | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 3,949.35 |  | 557,814.84
9 | Panamericana Norte | Oe11J N:505273.81 Y:9988004.78 | Abscisa 3+900 N:508997.03 Y:9988824.66+ | Centro Administrativo | Calderón | 3,900.00 | 18.00 | 0% | Si | Si | Si | Si | Si | Asfalto | Regular | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 24,534.90 |  | 2,854,800.00
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 16,038.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,776.33 | 188,640.00 | 6,785,629.92
COSTO APROX. TOTAL USD 6,974,269.92

## Slide 85
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADMINISTRACIÓN ZONAL CALDERÓN
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | 17 de Septiembre | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 422,933.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 422,933.33 |  |  | 
2 | Carapungo | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 998,122.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 998,122.67 |  |  | 
3 | García Moreno | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 1,159,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,159,000.00 |  |  | 
4 | Atahualpa | Contratación de Obra | $ 604,265.75 |  |  |  |  | $ 604,265.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Francisco Albornoz | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 188,693.33 |  |  |  |  | $ 188,693.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Vicente Rocafuerte | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 126,720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 126,720.00 |  |  |  |  |  |  | 
7 | Vicente Rocafuerte | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 61,920.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 61,920.00 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Galo Plaza Lasso | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 557,814.84 |  |  |  |  | $ 557,814.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Panamericana Norte | Contratación de estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 2,854,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 2,854,800.00 |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 6,974,269.92 | $ 0.00 |  |  |  | $ 1,350,773.92 |  |  |  | $ 188,640.00 |  |  |  | $5,434,856.00 |  |  | 

## Slide 86
ADM. ZONAL LOS CHILLOS
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Afectaciones | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. en Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | Clemente Yerovi Indaburu | E-35 X:514177.50 Y:9964481,66 | Barrio San Juanito (Empate con asfalto existente) X:514657,54 Y:9961875,92 | San Juanito Pintag | Pintag | 2,900.00 | 6.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrado y Lastrado | Regular y malo | No |  | Si aplica |  | 208,800.00 | 
2 | Sincholagua | Humboldt X:514192,51 Y:9958472,73 | San Isidro X:514153,57 Y:9958267,95 | Cabecera Parroquial Pintag | Pintag | 212.00 | 8.00 | 7 | Si | Si | No | Si | Si | No | Empedrado y Lastrado | Regular | No |  | Si aplica |  | 20,352.00 | 
3 | César Enrique Balseca | Gonzalo Endara X:511075,13 Y:9967593.08 | Puente antes de Av. Ilaló X:509758,33 Y:9966735,34 | Tajarloma y San Francisco de la Merced | La Merced | 2,900.00 | 9.00 | 8 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío, 250 m. lastrado | Malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 9,121.95 |  | 1,061,400.00
4 | S2 | Simón Bolívar X:508788,69 Y:9966186,13 | Puente en Río Ushimana X:507803,53 Y:9966409,96 | Chin Chin Loma | Alangasí | 1,113.00 | 6.00 | 6 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Asfalto en frío | Regular a malo | No | Mantenimiento rutinario (bacheo) | No aplica | 2,333.96 |  | 271,572.00
5 | Benjamín Carrión | Pedro Avila X:504732,78 Y:9969563,44 | Alfredo Carpio Flores X:505000,01 Y:9969342,52 | Armenia 2 | Conocoto | 350.00 | 8.00 | 1 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrado | Regular | No |  | Si aplica |  | 33,600.00 | 
6 | José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo | Absc. 0+000 (Fin del adoquinado) X:500290,07 Y:9971448,48 | Fernández de Heredia X:500116,71 Y:9971016,68 | Santa Teresita Bajo | Conocoto | 526.00 | 8.00 | 10 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrado | Malo | No |  | No aplica |  |  | 171,125.33
7 | Fernández Heredia | Antonio Flores Jijón X:500022,61 Y:9971017,35 | Lizardo García X:500299,47 Y:9971000,99 | Santa Teresita Bajo | Conocoto | 278.00 | 10.00 | 4 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrado | Regular | No |  | Si aplica |  | 33,360.00 | 
8 | Lizardo García | Agustín Azkunuga X:499790,94 Y:9969563,46 | El Final (Absc. 0+500) X:499895,26 Y:9969096,39 | José María Velasco Ibarra | Conocoto | 500.00 | 5.00 | 3 | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No |  | Si aplica |  | 30,000.00 | 
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 8,779.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,455.91 | 326,112.00 | 1,504,097.33
COSTO APROX. TOTAL USD 1,830,209.33

## Slide 88
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADMINISTRACIÓN ZONAL LOS CHILLOS
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | Clemente Yerovi Indaburu | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 208,800.00 |  |  |  |  | $ 208,800.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Sincholagua | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 20,352.00 |  |  |  |  | $ 20,352.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | César Enrique Balseca | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 1,061,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,061,400.00 |  |  | 
4 | S2 | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 271,572.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 271,572.00 |  |  | 
5 | Benjamín Carrión | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 33,600.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 33,600.00 |  |  |  |  |  |  | 
6 | José Fernández Velazques-Cuero y Caicedo | Estudios | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 171,125.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 171,125.33 |  |  | 
7 | Fernández Heredia | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 33,360.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 33,360.00 |  |  |  |  |  |  | 
8 | Lizardo García | Tratamiento Provisional (asfalto en frío) | $ 30,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 30,000.00 |  |  |  |  |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 1,830,209.33 | $ 0.00 |  |  |  | $ 229,152.00 |  |  |  | $ 96,960.00 |  |  |  | $ 1,504,097.33 |  |  | 

## Slide 89
ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRATAMIENTO |  | COSTOS APROXIMADOS (USD) |  | 
No. | Calle | Desde | Hasta | Barrio | Parroquia | Longitud Aprox. (m) | Ancho (m) | Pendiente (%) | Barrio Regularizado | Trazado Vial | Afectaciones | Agua Potable | Alcantarillado | Red Eléctrica | Capa de rodadura existente | Estado | Tiene Estudios | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asfalto en Frìo) | Mantenimiento | Tratamiento Provisional (Asf. En Frío) | Tratamiento Definitivo
1 | Anillo Vial Collaqui (Calles: Luis Stacey, De los Eucaliptos, San José) | DE LOS EUCALIPTOS (Oe8D) X:510866.49 Y:9981068.72 | DE LOS EUCALIPTOS (Oe8D) X:511155.22 Y:9981285.02 | San José de Collaqui | Tumbaco | 1,650.00 | 7.00 | 1% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | Si |  | No aplica |  |  | 337,985.02
2 | Vía a Chuspiyacu | Federico Proaño X:514506.68 Y:9975197.56 | Miguel Noboa X:514409.89 Y:9972049.27 | San juan de Chuspiyacu | Tumbaco | 4,100.00 | 5.00 | 2% | Si | Si | No | Si | Si | No | Empedrada | Malo | No | Mantenimiento rutinario | No aplica |  |  | 833,666.67
3 | Línea Férrea | E-35 (Barrio San Carlos) N:519136.82 Y:9980596.31 | Nelson Jara Rojas N:519616.37 Y:9981383.78 | San Carlos | Yaruqui | 890.00 | 7.00 | 1% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | No | Mantenimiento rutinario (Reconformación y nivelación) | No aplica | 7,476.00 |  | 
4 | Luis Pallares | N41 N:518359.05 Y:9983293.27 | Antes de calle Eloy Alfaro N:519113.88 Y:9982004.99 | San Vicente de Yaruqui | Yaruqui | 1,610.00 | 8.00 | 1% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Empedrada | Regular | SI |  | Si aplica |  | 154,560.00 | 
5 | Calle Quito | Calle E36 | Parque Noboa 2*051.16 | Tola Chica 3 | Checa | 2,051.16 | 8.24 | 4% | Si | Si | No | Si | Si | Si | Tierra | Regular | Si |  | No aplica |  |  | 692,987.72
LONGITUD TOTAL (m) |  |  |  |  |  | 9,479.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,476.00 | 154,560.00 | 1,864,639.41
COSTO APROX. TOTAL USD 2,019,199.41

## Slide 91
Azul | Estudios Administración Directa
Morado | Ejecución de obra por Administración Directa
Verde | Tratamiento provisional (Asfalto en frío)
Café | Contratación de Obra
Rojo | Contratación de Estudios y Obra
Amarillo | Ejecución de obra por Contrato
Nota. El Proyecto Calle Juan de Larrea será financiado con fondos CAF.
CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN VALORADO ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO
 |  |  |  | Año 2017 |  |  |  |  |  |  |  | Año 2018 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  |  | 3er Cuatrimestre |  |  |  | 1er Cuatrimestre |  |  |  | 2do Cuatrimestre |  |  | 
No. | Nombre del Proyecto | Tareas | Costo ($) | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago
1 | Anillo Vial Collaquí (Calles Luis Stacey, De los Eucaliptos, San José) | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 337,985.03 |  |  |  |  |  |  |  | $ 84,496.26 | $ 253,488.77 |  |  |  |  |  |  | 
2 | Vía a Chuspiyacu | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 833,666.67 |  |  |  |  |  |  |  | $ 208,416.67 | $ 625,250.00 |  |  |  |  |  |  | 
3 | Línea Férrea | Rasanteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Luis Pallares | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 154,560.00 |  |  |  |  |  |  |  | $ 38,640.00 | $ 115,920.00 |  |  |  |  |  |  | 
5 | Quito | Actualización de Estudio | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Contratación de Obra | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ejecución de Obra | $ 692,987.72 |  |  |  |  | $ 692,987.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TOTALES |  |  | $ 2,019,199.42 | $ 0.00 |  |  |  | $ 1,024,540.65 |  |  |  | $ 994,658.77 |  |  |  | $ 0.00 |  |  |