## Slide 1
DEFINICIONES RESPECTO DEL SIR, SAE Y SIU PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DEL DMQ" Y RESOLUCIÓN AL RESPECTO
enero 2018

## Slide 2
DEFINICIÓN DE LA SM:
Luego del análisis de las diferentes alternativas y en el marco de las políticas y directrices impartidas por la Administración Municipal, se determinó que, de las alternativas presentados por las consultorías correspondientes, se escogió la Alternativa 2 , que prioriza la instalación en el Metro y los Corredores BRT, iniciando con el Corredor Central Trolebús.
Los factores que determinaron esa decisión, fueron:
      Cronogramas de implementación con ruta crítica en la construcción de PLM (tiempo limitado).
      Los corredores son los principales proveedores de demanda a la PLM.
      La infraestructura de los Corredores, especialmente la del Central Trolebús, facilitan la implementación.
      La implementación de reestructuración de rutas Convencionales, exige un tiempo mayor.

## Slide 3
… DEFINICIÓN DE LA SM:
Los productos de la primera consultoría del SIR, SAE, SIU, servirán de base para que la SM, junto con los demás responsables establecidos en la Ordenanza No. 185, y con el apoyo técnico que será contratado por el BID, definan los pliegos definitivos para el proceso de licitación.

## Slide 4
PROCEDIMIENTO:
Preparación y Aprobación de los Pliegos de la Delegación.
Responsable: Secretaría de Movilidad.
Apoyo: Comisión Técnica y Consultoría Técnica de
Acompañamiento.
Fechas propuestas: Conformación Comisión, hasta el 15 de enero 2018.
Elaboración de Pliegos, hasta el 15 de febrero 2018.
Publicación de la Convocatoria e inicio de Etapa Precontractual.
Responsable: Secretaría de Movilidad.
Fecha propuesta: 16 de febrero de 2018.
Proceso Licitatorio y Adjudicación.
Responsable: Comisión Técnica, Secretaría de Movilidad.
Fecha prevista: 15 de agosto.

## Slide 5
PROCEDIMIENTO…………
Contratación de Consultorías.
Acompañamiento Técnico al Proceso de Licitación.
Responsable: BID.
Seguimiento: Secretaría de Movilidad.
Fecha de contratación: 29 de enero 2018.
Estructura del Medio de Pago (mapping de la tarjeta).
Responsable: BID.
Seguimiento: Secretaría de Movilidad.
Fecha de contratación: 29 de enero 2018.
Fórmulas de distribución de los ingresos del SITPQ.
Responsable: Secretaría de Movilidad.
Seguimiento: Secretaría de Movilidad.
Fecha de contratación: 1 de febrero 2018.

## Slide 7
Convencionales: inicio 1 de octubre

## Slide 8
GRACIAS

## Slide 9
COMPONENTES DEL SISTEMA:
Unidad Funcional
Alcance por subsistema
5 corredores, la implementación seguirá el siguiente orden:
Central-Trolebús, Nororiental-Ecovía, Suroriental, Central Norte y Suroccidental.
Corredores
  Primera línea de Metro entre la estación Quitumbe y la estación El Labrador.
  Quince (15) estaciones a lo largo de los 22 km de línea.
Primera Línea de Metro
Transporte convencional urbano e intracantonal combinado y rural
2300 unidades aprox 2800 unidades aprox.
Convencional
Se integrarán de acuerdo a su puesta en operación.
1ra Línea: 4 estaciones, 84 cabinas, 30000 pasajeros día aprox
Cables1