## Servicios
PRODUCTO ENTREGABLE | Listo | OBSERVACIÓN MDMQ | OBSERVACIÓN MRProcessi
GENERAL |  | Numerar hojas por entregable (Ej. 1 de 10) GENERAR ANILLADOS POR GRUPOS DE ENTREGABLES (ASIS - EVALUACIONES - TOBE- AUTOMATIZACIÓN)
5.1. Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales. | x | Incluir la matriz como anexo
5.2. Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual. | x
5.3.1. Informe de Evaluación externa del servicio AS IS. |  | Incluir correos de encuestas digitales y oficio como anexo Incluir conclusiones y recomendaciones por servicio y generales (estándar) y referenciar que se encuentran en el documento de matriz de oportunidades de mejora | Chicas revisando
5.3.2. Informe de Evaluación interna del servicio AS IS. |  | Ajustar los valores del análisis a las encuestas entregadas Unificar anexos en un solo archivo e incluir conclusiones generales | Chicas revisando
5.4. Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0. |  | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción presencial deberían estar en la lane correspondiente, poner colores
5.5. Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados. |  | Cambiar en la tabla de ficha del servicio trámite, el tiempo debe indicar que es aproximado Inlcuir numeración 1, 1.1., 1.1.1. en la ficha Al final del documento incluir la nueva estructura y los nuevos procesos asociados del servicio Al inicio del documento poner en la introducción "conforme indica la metodología en el punto xxx referente a xxx se ha desarrollado el siguiente análisis" aumentar una sección con la metodología (resumen) y en cada uno referenciar la tipología
5.6. Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0. | X
5.7. Actas de aprobación del levantamiento de servicios y caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados. | X
5.8.1. Informe de Análisis Legal |  | Revisar en las recomendaciones correspondientes a Viabilidad Técnica, cuál es el nivel de ordenanza por que no puede ser resolución. Sustentar QUIÉN DEBE SER EL RECTOR DE LAS LICENCIAS (HAY VARIOS OTORGANTES) Detallar en este análisis que todo esto se trabajo y conclusiones y recomendaciones van a la oportunidades de mejora que se usarán para mejorar el flujo.
5.8.2. Informe de Análisis Tecnológico. |  | Aumentar conclusiones (si es deficiente o no y que se conecta o no se conecta y bdd)
5.9. Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas. |  | Incluir en el inciio en la introducción la codificación y el significado Cambiar el RMI.06 por: Ejecución de puestos y roles sin perfiles adecuados, y no existe un manual de puestos | Chicas revisando
5.10. Plan de Mejora de servicios priorizados. |  | Incluir la sección de definición de la estratégia que se encuentra en los planes de implementación | Chicas revisando
5.11. Planos de Servicios priorizados TO BE en notación BPMN 2.0. |  | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción presencial deberían estar en la lane correspondiente, poner colores
5.12. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados a corto plazo en notación BPMN 2.0. |  | Incluir colores a los flujos
5.13. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados automatizable en notación BPMN 2.0. | x
5.14. Manual de Procesos TO BE a corto plazo. |  | Incluir un párrafo que explique: Los procesos definidos abarcan un solo trámite o varios trámites, dividir a una tabla por cada proceso y poner antes de cada proceso pero igual mantener la sección de relación trámites procesos Quitar referencias de anexos Separar manuales para que sea uno por servicio Las conclusiones detalladas deberán ir en el plan de mejoramiento y en la parte introductoria de los manuales. Quitar anexos Incluir los hallazgos de la unidad de talento humano y falta de instrumentos técnicos y herramientas que permitan una adecuada administración de th
5.15. Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados. |  | Revisar bdd de viabilidad técnica existen campos vacíos
5.15.1. Requerimientos Funcionales.
5.15.2. Formularios.
5.15.3. Reglas de Negocio.
5.15.4. Bases de Datos a requerirse.
5.15.5. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas.
5.16. Plan de Implementación. |  | Implementar una hoja de ruta por servicio que vaya en orden de como debería ir cada componente y en que orden. Fundamentado en los componentes y los problemas identificados (en el corto plazo capacitar) contemplar si puede ser paralela. Quitar la sección de definición de la estrategia y ubicar en los planes de mejora de los servicios Reemplazar matriz de la automatización en la sección 3 por una línea de tiempo visual
5.17.1. Actas de asistencia a reuniones. | x
5.17.2. Registros de asistencia a reuniones. |  | Revisar que se encuentren todos los registros de asistencia
Informe final |  | Incluir recomendación que se haga la arquitectura tecnológica de todo el mdmq,
Incluir recomendación que todos los procesos que se automaticen y sean asociados a servicios deberán estar excentos de utilizar gdoc, en el caso de habilitantes existe una lista de privilegios y permisos que entorpece la gestión
Incluir una política general de que los trámites que no se continuaron se den de baja despues de cierto tiempo

## Procesos
PRODUCTO ENTREGABLE | Listo | OBSERVACIÓN MDMQ
Todos los entregables (Observaciones generales) |  | Numerar hojas en todos los productos entregables (Ej. 1 de 10) Anillar los productos por grupo de entregables (AsIs - Evaluaciones - ToBe- Propuesta de automatización)
4.1 Catálogo de Procesos adjetivos. | x | La nota al final del documento no se entiende, por favor aclarar
4.2 Matriz de Priorización de (4) cuatro procesos adjetivos, considerando como muestra de levantamiento los criterios de tipo (Secretaría, Empresa Pública, Administración Zonal, Agencia, Instituto y Otra dependencia o unidades especiales) y sector para su priorización. | x | N/A
4.3 Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual. | x | Revisar la nota del apartado 4, se encuentra confusa, se debe reformular
4.4 Caracterización de procesos adjetivos priorizados. | x | N/A
4.5 Diagramas de Flujo de procesos adjetivos priorizados en notación BPMN 2.0. | x | N/A
4.6 Actas de aprobación del levantamiento y caracterización de procesos adjetivos. | x | N/A
4.7.1. Informe de Análisis Legal |  | • Incluir en la introducción de cada análisis (aplica para servicios y procesos), un comentario que se fundamenta en la cláusula 10 del acta de negociación del contrato que establece “El Municipio de Quito proporcionará por medio magnético la normativa legal vigente con la cual se trabajará para realizar los análisis durante la ejecución del proyecto. Además, el proyecto se ejecutará con la normativa legal vigente entregada hasta la firma del contrato; y, las modificaciones, actualizaciones o nueva normativa no serán utilizadas durante la ejecución del proyecto”. • En la última conclusión del proceso de contratación pública, se debe incluir también que como resultado o efecto se obtiene la racionalización de recursos. • En las conclusiones y recomendaciones cambiar la palabra “transportado” por la palabra “incorporado” • Revisar todas las recomendaciones y conclusiones pues no se entienden y algunas no tienen relación al proceso en análisis. • En las conclusiones y recomendaciones incluir el análisis de la jerarquía normativa y justificar si debe ser una ordenanza o resolución (es el mismo comentario que en servicios) • En las conclusiones y recomendaciones se habla de un estatuto orgánico funcional, retirar la palabra “funcional” la frase siempre debería ser “estatuto orgánico por procesos”. • Revisar en COTAD (existe detallado un estatuto de alto nivel que deben tener todos los municipios sin embargo no se lo nombra, es un estatuto de mayor nivel que el estatuto orgánico por procesos, evaluar si se debe incluir tanto en el análisis como en las conclusiones y recomendaciones) • En los puntos que dice que el estatuto orgánico por procesos debe emitir el concejo, se debe tomar en cuenta que eso no es correcto, el estatuto debe ser emitido por el Alcalde, corregir y organizar el documento en este sentido. • La primera conclusión del proceso de Arquitectura Institucional debe ser corregida, no debe ser ordenanza (en todos los lugares se recomienda ordenanza y debe analizarse bien). Existe la resolución 10, leerla e incluir esto en el análisis y la conclusión corregirla en función de la misma pues no se entiende. • Retirar del documento “El Concejo Municipal es el órgano competente para expedir, mediante ordenanza, el Estatuto necesario para el establecimiento de la Estructura Orgánico-Funcional y su publicación de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública." Debido a que el órgano competente de esto debe ser el Alcalde. • La segunda conclusión del proceso de arquitectura Institucional no tiene sentido, reformularla. • Cambiar las recomendaciones del proceso de Arquitectura Municipal, no puede ser el concejo. • En las conclusiones y recomendaciones se habla de niveles de gestión (por favor revisar si son los adecuados, se dice que “deben ser” así que hay que justificar legalmente) • En las recomendaciones y conclusiones del proceso de Arquitectura Institucional habla del proceso de POA, corregir. • Justificar todas las conclusiones y recomendaciones del documento con fundamento legal encontrado en el análisis. • Analizar bien la conclusión primera del proceso de PAC, reformular. • La segunda conclusión del PAC no tiene sentido, reformular y justificar. • La última conclusión del PAC no se entiende, reformular y justificar. • En general reformar, justificar y aclarar todas las conclusiones del documento.
4.7.2. Informe de Análisis Tecnológico. |  | Incluir conclusiones en el documento
4.8.Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas. |  | Incluir en la introducción del documento las abreviaturas de la codificación de problemas y mejoras, y explicarla
4.9.Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo en notación BPMN 2.0. |  | Se deben incluir colores en los flujos, quitar comentarios en rojo y ponerlos en negro
4.10. Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizable en notación BPMN 2.0. | x | N/A
4.11. Manual de Procesos TO BE a corto plazo. |  | Quitar las referencias de los anexos, pues este manual se imprimirá y difundirá Separar manuales para que sean uno por cada proceso Las conclusiones del documento deben ser incluidas en la parte introductoria de los manuales. Retirar los anexos del documento
4.12. Propuesta de Automatización. | x | N/A
4.12.1. Requerimientos Funcionales. | x | N/A
4.12.2. Formularios. | x | N/A
4.12.3. Reglas de Negocio. | x | N/A
4.12.4. Bases de Datos a requerirse. | x | N/A
4.12.5. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas. | x | N/A
4.13. Plan de Implementación. | x | N/A
4.14.1. Actas de asistencia a reuniones. | x | N/A
4.14.2. Registros de asistencia a reuniones. | x | N/A
5.1. Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales. | x | Incluir la matriz de priorización como anexo
5.2. Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual. | x | Revisar la nota del apartado 4, se encuentra confusa, se debe reformular
5.3.1. Informe de Evaluación externa del servicio AS IS. |  | Incluir correos de encuestas digitales y el oficio de envío formal de parte del Administrador del Contrato como anexo Incluir conclusiones y recomendaciones por servicio y generales (estándar)
5.3.2.Informe de Evaluación interna del servicio AS IS. |  | Ajustar los valores del análisis a las encuestas entregadas Unificar anexos en un solo archivo Incluir correos de encuestas digitales y el oficio de envío formal de parte del Administrador del Contrato como anexo Incluir conclusiones y recomendaciones por servicio y generales (estándar)
5.4. Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0. |  | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción presencial deberían estar en la lane correspondiente Poner colores en losplanos
5.5. Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados. |  | Cambiar en la tabla de ficha del servicio trámite la palabra Tiempo, debe indicar que es aproximado Inlcuir numeración 1, 1.1., 1.1.1. en la ficha Al final del documento incluir la nueva estructura del servicio y los nuevos procesos asociados del servicio Al inicio del documento incluir en la introducción los lineamientos metodológicos de la identificación de procesos asociados a los servicios
5.6. Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0. | X | N/A
5.7. Actas de aprobación del levantamiento de servicios y caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados. | X | N/A
5.8.1. Informe de Análisis Legal |  | Revisar en las recomendaciones correspondientes a Viabilidad Técnica, cuál es el nivel de ordenanza por que no puede ser resolución. Incluir análisis de jerarquía de normativas Sustentar "Quién debe ser el rector del servicio de licencias", puede haber varios otorgantes pero solo un rector. Detallar en este análisis que las conclusiones y recomendaciones van ser utilizadas como oportunidades de mejora que se usarán para la optimización del flujo. | Revisión abogado
5.8.2. Informe de Análisis Tecnológico. |  | Incluir conclusiones en el documento | Revisión del equipo
5.9. Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas. |  | Incluir en la introducción del documento las abreviaturas de la codificación de problemas y mejoras, y explicarla Cambiar el RMI.06 por: Ejecución de puestos y roles sin perfiles adecuados, y no existe un manual de puestos | Revisión del equipo
5.10. Plan de Mejora de servicios priorizados. |  | Incluir en este documento la sección de definición de la estratégia que se encuentra en los planes de implementación | Revisión del equipo
5.11. Planos de Servicios priorizados TO BE en notación BPMN 2.0. |  | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción no presencial deberían estar en la lane correspondiente, poner colores
5.12. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados a corto plazo en notación BPMN 2.0. |  | Incluir colores a los flujos
5.13. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados automatizable en notación BPMN 2.0. | x | N/A
5.14. Manual de Procesos TO BE a corto plazo. |  | Dividir la tabla de relación de trámites y procesos, y ubicarla de forma previa a cada proceso. Sin embargo mantener de igual forma la sección de relación trámites procesos consolidada Quitar las referencias de los anexos, pues este manual se imprimirá y difundirá Separar manuales para que sea uno por servicio Las conclusiones del documento deben ser incluidas en la parte introductoria de los manuales Retirar los anexos del documento
5.15. Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados. |  | Revisar la tabla de matriz de integración de viabilidad técnica, la sección de Bases de datos tiene campos vacíos
5.16. Plan de Implementación. |  | Implementar una hoja de ruta por servicio que detalle el orden de como debería ser implementada cada mejora identificada y la urgencia de cada uno. Se debe vincular los proyectos que se requieren ejecutar para conseguirlas. Quitar la sección de definición de la estrategia y ubicar en los planes de mejora de los servicios Reemplazar matriz de la automatización en la sección 3 por una línea de tiempo visual
5.17.1. Actas de asistencia a reuniones. | x | N/A
5.17.2. Registros de asistencia a reuniones. |  | Revisar que se encuentren todos los registros de asistencia, en el caso de viabilidad se encuentran las actas de reunión.
6.1. Informe final de cierre |  | Incluir recomendación que se haga la arquitectura tecnológica de todo el MDMQ Incluir recomendación de que todos los procesos que se automaticen y sean asociados a servicios deberán estar excentos de utilizar gdoc, en el caso de habilitantes existe una lista de privilegios y permisos que entorpece la gestión. Incluir una política general de que los trámites que no se continuaron se den de baja despues de cierto tiempo (en el caso de automatizarlos) Incluir los hallazgos de la unidad de talento humano y falta de instrumentos técnicos y herramientas que permitan una adecuada administración del TH

## Observaciones Fase 4,5,6
PRODUCTO ENTREGABLE | OBSERVACIÓN MDMQ
Todos los entregables (Observaciones generales) | Numerar hojas en todos los productos entregables (Ej. 1 de 10) Anillar los productos por grupo de entregables (AsIs - Evaluaciones - ToBe- Propuesta de automatización)
4.1 Catálogo de Procesos adjetivos. | La nota al final del documento no se entiende, por favor aclarar
4.2 Matriz de Priorización de (4) cuatro procesos adjetivos, considerando como muestra de levantamiento los criterios de tipo (Secretaría, Empresa Pública, Administración Zonal, Agencia, Instituto y Otra dependencia o unidades especiales) y sector para su priorización. | N/A
4.3 Cronograma de levantamiento de procesos adjetivos priorizados de la situación actual. | Revisar la nota del apartado 4, se encuentra confusa, se debe reformular
4.4 Caracterización de procesos adjetivos priorizados. | N/A
4.5 Diagramas de Flujo de procesos adjetivos priorizados en notación BPMN 2.0. | N/A
4.6 Actas de aprobación del levantamiento y caracterización de procesos adjetivos. | N/A
4.7.1. Informe de Análisis Legal | • Incluir en la introducción de cada análisis (aplica para servicios y procesos), un comentario que se fundamenta en la cláusula 10 del acta de negociación del contrato que establece “El Municipio de Quito proporcionará por medio magnético la normativa legal vigente con la cual se trabajará para realizar los análisis durante la ejecución del proyecto. Además, el proyecto se ejecutará con la normativa legal vigente entregada hasta la firma del contrato; y, las modificaciones, actualizaciones o nueva normativa no serán utilizadas durante la ejecución del proyecto”. • En la última conclusión del proceso de contratación pública, se debe incluir también que como resultado o efecto se obtiene la racionalización de recursos. • En las conclusiones y recomendaciones cambiar la palabra “transportado” por la palabra “incorporado” • Revisar todas las recomendaciones y conclusiones pues no se entienden y algunas no tienen relación al proceso en análisis. • En las conclusiones y recomendaciones incluir el análisis de la jerarquía normativa y justificar si debe ser una ordenanza o resolución (es el mismo comentario que en servicios) • En las conclusiones y recomendaciones se habla de un estatuto orgánico funcional, retirar la palabra “funcional” la frase siempre debería ser “estatuto orgánico por procesos”. • Revisar en COTAD (existe detallado un estatuto de alto nivel que deben tener todos los municipios sin embargo no se lo nombra, es un estatuto de mayor nivel que el estatuto orgánico por procesos, evaluar si se debe incluir tanto en el análisis como en las conclusiones y recomendaciones) • En los puntos que dice que el estatuto orgánico por procesos debe emitir el concejo, se debe tomar en cuenta que eso no es correcto, el estatuto debe ser emitido por el Alcalde, corregir y organizar el documento en este sentido. • La primera conclusión del proceso de Arquitectura Institucional debe ser corregida, no debe ser ordenanza (en todos los lugares se recomienda ordenanza y debe analizarse bien). Existe la resolución 10, leerla e incluir esto en el análisis y la conclusión corregirla en función de la misma pues no se entiende. • Retirar del documento “El Concejo Municipal es el órgano competente para expedir, mediante ordenanza, el Estatuto necesario para el establecimiento de la Estructura Orgánico-Funcional y su publicación de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública." Debido a que el órgano competente de esto debe ser el Alcalde. • La segunda conclusión del proceso de arquitectura Institucional no tiene sentido, reformularla. • Cambiar las recomendaciones del proceso de Arquitectura Municipal, no puede ser el concejo. • En las conclusiones y recomendaciones se habla de niveles de gestión (por favor revisar si son los adecuados, se dice que “deben ser” así que hay que justificar legalmente) • En las recomendaciones y conclusiones del proceso de Arquitectura Institucional habla del proceso de POA, corregir. • Justificar todas las conclusiones y recomendaciones del documento con fundamento legal encontrado en el análisis. • Analizar bien la conclusión primera del proceso de PAC, reformular. • La segunda conclusión del PAC no tiene sentido, reformular y justificar. • La última conclusión del PAC no se entiende, reformular y justificar. • En general reformar, justificar y aclarar todas las conclusiones del documento.
4.7.2. Informe de Análisis Tecnológico. | Incluir conclusiones en el documento
4.8.Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas. | Incluir en la introducción del documento las abreviaturas de la codificación de problemas y mejoras, y explicarla
4.9.Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE a corto plazo en notación BPMN 2.0. | Se deben incluir colores en los flujos, quitar comentarios en rojo y ponerlos en negro
4.10. Diagrama de Flujo de procesos adjetivos priorizados TO BE automatizable en notación BPMN 2.0. | N/A
4.11. Manual de Procesos TO BE a corto plazo. | Quitar las referencias de los anexos, pues este manual se imprimirá y difundirá Separar manuales para que sean uno por cada proceso Las conclusiones del documento deben ser incluidas en la parte introductoria de los manuales. Retirar los anexos del documento
4.12. Propuesta de Automatización. | N/A
4.12.1. Requerimientos Funcionales. | N/A
4.12.2. Formularios. | N/A
4.12.3. Reglas de Negocio. | N/A
4.12.4. Bases de Datos a requerirse. | N/A
4.12.5. Matriz de interoperabilidad y conexiones tecnológicas. | N/A
4.13. Plan de Implementación. | N/A
4.14.1. Actas de asistencia a reuniones. | N/A
4.14.2. Registros de asistencia a reuniones. | N/A
5.1. Matriz de Priorización de (3) tres servicios municipales. | Incluir la matriz de priorización como anexo
5.2. Cronograma de levantamiento de servicios de la situación actual. | Revisar la nota del apartado 4, se encuentra confusa, se debe reformular
5.3.1. Informe de Evaluación externa del servicio AS IS. | Incluir correos de encuestas digitales y el oficio de envío formal de parte del Administrador del Contrato como anexo Incluir conclusiones y recomendaciones por servicio y generales (estándar)
5.3.2. Informe de Evaluación interna del servicio AS IS. | Ajustar los valores del análisis a las encuestas entregadas Unificar anexos en un solo archivo Incluir correos de encuestas digitales y el oficio de envío formal de parte del Administrador del Contrato como anexo Incluir conclusiones y recomendaciones por servicio y generales (estándar)
5.4. Planos de Servicios priorizados AS IS en notación BPMN 2.0. | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción presencial deberían estar en la lane correspondiente Poner colores en losplanos
5.5. Caracterización de procesos asociados a servicios priorizados. | Cambiar en la tabla de ficha del servicio trámite la palabra Tiempo, debe indicar que es aproximado Inlcuir numeración 1, 1.1., 1.1.1. en la ficha Al final del documento incluir la nueva estructura del servicio y los nuevos procesos asociados del servicio Al inicio del documento incluir en la introducción los lineamientos metodológicos de la identificación de procesos asociados a los servicios
5.6. Diagramas de Flujo de procesos asociados a servicios priorizados en notación BPMN 2.0. | N/A
5.7. Actas de aprobación del levantamiento de servicios y caracterización de procesos asociados a los servicios priorizados. | N/A
5.8.1. Informe de Análisis Legal | Revisar en las recomendaciones correspondientes a Viabilidad Técnica, cuál es el nivel de ordenanza por que no puede ser resolución. Incluir análisis de jerarquía de normativas Sustentar "Quién debe ser el rector del servicio de licencias", puede haber varios otorgantes pero solo un rector. Detallar en este análisis que las conclusiones y recomendaciones van ser utilizadas como oportunidades de mejora que se usarán para la optimización del flujo.
5.8.2. Informe de Análisis Tecnológico. | Incluir conclusiones en el documento
5.9. Matriz de Oportunidades de Mejora Identificadas. | Incluir en la introducción del documento las abreviaturas de la codificación de problemas y mejoras, y explicarla Cambiar el RMI.06 por: Ejecución de puestos y roles sin perfiles adecuados, y no existe un manual de puestos
5.10. Plan de Mejora de servicios priorizados. | Incluir en este documento la sección de definición de la estratégia que se encuentra en los planes de implementación
5.11. Planos de Servicios priorizados TO BE en notación BPMN 2.0. | Cambiar los textos de los planos de servicios (TH visible x prestador y TH invisible x ejecutor) Los comentarios de interacción no presencial deberían estar en la lane correspondiente, poner colores
5.12. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados a corto plazo en notación BPMN 2.0. | Incluir colores a los flujos
5.13. Diagrama de Flujo TO BE de procesos asociados a los servicios priorizados automatizable en notación BPMN 2.0. | N/A
5.14. Manual de Procesos TO BE a corto plazo. | Dividir la tabla de relación de trámites y procesos, y ubicarla de forma previa a cada proceso. Sin embargo mantener de igual forma la sección de relación trámites procesos consolidada Quitar las referencias de los anexos, pues este manual se imprimirá y difundirá Separar manuales para que sea uno por servicio Las conclusiones del documento deben ser incluidas en la parte introductoria de los manuales Retirar los anexos del documento
5.15. Propuesta de Automatización de los procesos correspondientes a los servicios priorizados. | Revisar la tabla de matriz de integración de viabilidad técnica, la sección de Bases de datos tiene campos vacíos
5.16. Plan de Implementación. | Implementar una hoja de ruta por servicio que detalle el orden de como debería ser implementada cada mejora identificada y la urgencia de cada uno. Se debe vincular los proyectos que se requieren ejecutar para conseguirlas. Quitar la sección de definición de la estrategia y ubicar en los planes de mejora de los servicios Reemplazar matriz de la automatización en la sección 3 por una línea de tiempo visual
5.17.1. Actas de asistencia a reuniones. | N/A
5.17.2. Registros de asistencia a reuniones. | Revisar que se encuentren todos los registros de asistencia, en el caso de viabilidad se encuentran las actas de reunión.
6.1. Informe final de cierre | Incluir recomendación que se haga la arquitectura tecnológica de todo el MDMQ Incluir recomendación de que todos los procesos que se automaticen y sean asociados a servicios deberán estar excentos de utilizar gdoc, en el caso de habilitantes existe una lista de privilegios y permisos que entorpece la gestión. Incluir una política general de que los trámites que no se continuaron se den de baja despues de cierto tiempo (en el caso de automatizarlos) Incluir los hallazgos de la unidad de talento humano y falta de instrumentos técnicos y herramientas que permitan una adecuada administración del TH