|  |  |
| --- | --- |
| http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/logo-municipio1.png | **REPORTE DE SEGUIMIENTO 1** |
| **MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema de la Reunión** | **Reporte 1** |
| **Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)** | Fecha: 23-01-2017 |
| Hora: 10h00 |
| Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistentes** | | |
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Institución** |
| Mildred Chávez | Directora M. de Desarrollo Institucional | MDMQ |
| Andrea Benavides | Servidor Directivo 7 | MDMQ |
| Luis Martínez | Servidor Directivo 7 | MDMQ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos** | |
| **1.** | Se verifica el avance del 15 por ciento del proyecto hasta la fecha, debido a que se han cerrado todas las tareas correspondientes a la Fase 1. La evidencia se muestra a continuación:  Detalle del proyecto:    Estado de tareas Fase 1:  Del total de (39) tareas se encuentran cerradas un total de 32, avanzadas un total de 2 tareas y abiertas por completo un total de 5 tareas. Las tareas abiertas y en avance corresponden a la Certificación del Modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, la misma que se realizará al final del proyecto dando cumplimiento al Acta de Negociación.  A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a la Fase 1:    A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto:      El proyecto avanza con normalidad.  Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmas** | |
| **Nombres y Apellidos** | **Firma** |
| Mildred Chávez |  |
| Andrea Benavides |  |
| Luis Martínez |  |