|  | REPORTE DE SEGUIMIENTO 1 |
| --- | --- |
|  | MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |

| Tema de la Reunión | Reporte 1 |
| --- | --- |
| Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01) | Fecha: 23-01-2017 |
|  | Hora: 10h00 |
|  | Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación |

| Asistentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Cargo | Institución |
| Mildred Chávez | Directora M. de Desarrollo Institucional | MDMQ |
| Andrea Benavides | Servidor Directivo 7 | MDMQ |
| Luis Martínez | Servidor Directivo 7 | MDMQ |

| Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos |  |
| --- | --- |
| 1. | Se verifica el avance del 15 por ciento del proyecto hasta la fecha, debido a que se han cerrado todas las tareas correspondientes a la Fase 1. La evidencia se muestra a continuación: Detalle del proyecto: Estado de tareas Fase 1: Del total de (39) tareas se encuentran cerradas un total de 32, avanzadas un total de 2 tareas y abiertas por completo un total de 5 tareas. Las tareas abiertas y en avance corresponden a la Certificación del Modelo de Prestación de Servicios y Administración por Procesos, la misma que se realizará al final del proyecto dando cumplimiento al Acta de Negociación. A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a la Fase 1: A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto: El proyecto avanza con normalidad. Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte. |

| Firmas |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma |
| Mildred Chávez |  |
| Andrea Benavides |  |
| Luis Martínez |  |