|  | REPORTE DE SEGUIMIENTO 3 |
| --- | --- |
|  | MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO |

| Tema de la Reunión | Reporte 3 |
| --- | --- |
| Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01) | Fecha: 06-03-2017 |
|  | Hora: 10h00 |
|  | Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación |

| Asistentes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Cargo | Institución |
| Mildred Chávez | Directora M. de Desarrollo Institucional | MDMQ |
| Andrea Benavides | Servidor Directivo 7 | MDMQ |
| Luis Martínez | Servidor Directivo 7 | MDMQ |

| Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos |  |
| --- | --- |
| 1. | Se verifica un avance del 39 por ciento del proyecto hasta la fecha, solo se ha avanzado un 6 por ciento desde la última reunión debido a las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3) las Fases 2 y 3 fueron cerradas mientras la fase 4 y 5 pudo avanzar únicamente en tareas que no dependen de los responsables de los servicios. La evidencia se muestra a continuación: Detalle del proyecto: Estado de tareas Fases 4 y 5: Del total de (54) tareas se encuentran cerradas un total de 3. A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a las Fases 4 y 5: A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto: El proyecto se encuentra retrasado y no ha podido avanzar por las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3). Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte. |

| Firmas |  |
| --- | --- |
| Nombres y Apellidos | Firma |
| Mildred Chávez |  |
| Andrea Benavides |  |
| Luis Martínez |  |