|  |  |
| --- | --- |
| http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/logo-municipio1.png | **REPORTE DE SEGUIMIENTO 3** |
| **MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema de la Reunión** | **Reporte 3** |
| **Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)** | Fecha: 06-03-2017 |
| Hora: 10h00 |
| Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistentes** | | |
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Institución** |
| Mildred Chávez | Directora M. de Desarrollo Institucional | MDMQ |
| Andrea Benavides | Servidor Directivo 7 | MDMQ |
| Luis Martínez | Servidor Directivo 7 | MDMQ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos** | |
| **1.** | Se verifica un avance del 39 por ciento del proyecto hasta la fecha, solo se ha avanzado un 6 por ciento desde la última reunión debido a las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3) las Fases 2 y 3 fueron cerradas mientras la fase 4 y 5 pudo avanzar únicamente en tareas que no dependen de los responsables de los servicios. La evidencia se muestra a continuación:  Detalle del proyecto:    Estado de tareas Fases 4 y 5:  Del total de (54) tareas se encuentran cerradas un total de 3.  A continuación la evidencia de lo mencionado en cuanto a las Fases 4 y 5:    A continuación se muestra el reporte en función de la totalidad del proyecto:      El proyecto se encuentra retrasado y no ha podido avanzar por las razones detalladas en el acta de seguimiento correspondiente (No. SEG-060317-RO3).  Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmas** | |
| **Nombres y Apellidos** | **Firma** |
| Mildred Chávez |  |
| Andrea Benavides |  |
| Luis Martínez |  |