|  |  |
| --- | --- |
| http://www.aguaquito.gob.ec/sites/default/files/logo-municipio1.png | **REPORTE DE SEGUIMIENTO 5** |
| **MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema de la Reunión** | **Reporte 5** |
| **Reporte de seguimiento del sistema de gestión de proyectos utilizado durante el proyecto (ProServ-01)** | Fecha: 27-04-2017 |
| Hora: 10h00 |
| Lugar: Oficinas de la Secretaría General de Planificación |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Asistentes** | | |
| **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Institución** |
| Mildred Chávez | Directora M. de Desarrollo Institucional | MDMQ |
| Andrea Benavides | Servidor Directivo 7 | MDMQ |
| Luis Martínez | Servidor Directivo 7 | MDMQ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Seguimiento a través del Software de gestión de proyectos** | |
| **1.** | Se verifica un avance del 66 por ciento del proyecto hasta la fecha, se han tomado las medidas necesarias para ajustar fechas, y se ha recuperado el tiempo perdido. El tiempo de finalización del proyecto es 25 de mayo. Existe un total de 140 actividades cerradas por completo y 71 actividades abiertas que cuentan con distintos porcentajes de avance. La evidencia se muestra a continuación:  Detalle del proyecto:    A pesar de tener 71 actividades abiertas, solo un total de 37 actividades aún no han sido iniciadas, en el resto de actividades se registran avances conforme lo mostrado a continuación:    El proyecto se encuentra retrasado aún pero se finalizará en el tiempo establecido por la prórroga de plazo aprobada.  Para constancia de la verificación se adjuntan las firmas de la contraparte. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmas** | |
| **Nombres y Apellidos** | **Firma** |
| Mildred Chávez |  |
| Andrea Benavides |  |
| Luis Martínez |  |