## PP
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte 31ago18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZEA | 3124671.31 | 2154930.34 | 68.97% | 826753.46 | 26.46%
Corte 27sep18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZEA | 3124671.31 | 2451652.68 | 78.46% | 1111983.11 | 35.59%

## INV
ADMINISTRACIÓN ZONAL:
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
5734005.16 | 65.16% | 1014529.23 | 17.69% | 3113942.71 | 54.31% | 1300352.25 | 22.68%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
5734005.16 | 65.16% | 702319.88 | 12.25% | 3416446.25 | 59.58% | 1740652.61 | 30.36% | 5700000 | 99.41%

## Gasto
ADMINISTRACIÓN ZONAL:
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
770577.59 | 8.756% | 73651.24 | 9.558% | 651921.52 | 84.6% | 370812.34 | 48.12%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
770577.59 | 8.756% | 83202.92 | 10.8% | 656869.84 | 85.24% | 429372.72 | 55.72% | 770577.59 | 100%

## Res.Obras
ADMINISTRACIÓN ZONAL: ELOY ALFARO
RESUMEN DE OBRAS AL 28SEP18
AVANCE FISICO DE OBRAS 2018
| N° OBRAS PLANIFICADAS | N° DE OBRAS POR EJECUTAR | N° DE OBRAS EN EJECUCION | N° OBRAS EJECUTADAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 74 | 18 | 25 | 28
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 13 | 0 | 11 | 1
TOTAL OBRAS | 87 | 18 | 36 | 29
NOTA, NO SE VAN A REALIZAR TRES (3) OBRAS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RAZONES TECNICAS
NO SE VA A REALIZAR UNA (1) OBRA DE ESPACIO PUBLICO POR RAZONES TÉCNICAS