## PP
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte 31ago18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZEE | 3665686.7 | 2121641.92 | 57.88% | 802456.21 | 21.89%
Corte 27sep18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZEE | 3665686.7 | 2293554.82 | 62.57% | 1121044.7 | 30.58%

## INV
ADMINISTRACIÓN ZONAL: EUGENIO ESPEJO
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
6973573.74 | 100% | 885986.69 | 13% | 4849621.2 | 70% | 3038994.96 | 44%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
6973573.74 | 100% | 919580.98 | 13% | 5042300.7 | 72% | 3386429.61 | 49% | 6694630.79 | 96% | 6973573.74 | 919580.98 | 5042300.7 | 3386429.61

## Gasto
ADMINISTRACIÓN ZONAL: EUGENIO ESPEJO
Cuadro resumen |  | no incluye partida 51
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
1290420.89 | 100% | 20163.38 | 1.563% | 1111426.31 | 86.13% | 681077.87 | 52.78%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
1290420.89 | 100% | 17099.27 | 1.325% | 1119630.64 | 86.76% | 745096.94 | 57.74% | 1251708.26 | 97% | 1290420.89 | 17099.27 | 1119630.64 | 745096.94

## Res.Obras
ADMINISTRACIÓN ZONAL: EUGENIO ESPEJO
RESUMEN DE OBRAS AL 28SEP18
AVANCE FISICO DE OBRAS 2018
| N° OBRAS PLANIFICADAS | N° DE OBRAS POR EJECUTAR | N° DE OBRAS EN EJECUCION | N° OBRAS EJECUTADAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 75 | 31 | 43 | 0
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 35 | 3 | 32 | 0
TOTAL OBRAS | 110 | 34 | 75 | 0
NO SE EJECUTARAN 2 OBRAS DE INFRASTRUCTURA PLANTEADAS EN LA REFORMA
Nota: UNA OBRA DE PP EN ACTA LA COMUNIDAD REPRIORIZO Y DESTINO ESE RECURSO A OTRA OBRA POR ESO NO SE EJECUTARÁ