## PP
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte 31ago18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZLD | 2893137.02 | 1376144.28 | 47.57% | 208847.74 | 7.219%
Corte 27sep18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZLD | 2893137.02 | 1920881.16 | 66.39% | 273945.01 | 9.469%

## INV
ADMINISTRACIÓN ZONAL: LA DELICIA
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
5012467.59 | 100% | 1712174.28 | 34.16% | 2996860.79 | 59.79% | 964851.22 | 19.25%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
5012467.59 | 100% | 911586.18 | 18.19% | 3797788.91 | 75.77% | 1190092.71 | 23.74% | 5012467.59 | 100% | 5012467.59 | 911586.18 | 3797788.91 | 1190092.71

## Gasto
ADMINISTRACIÓN ZONAL: LA DELICIA
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
865347.35 | 100% | 17046.22 | 1.97% | 824984.17 | 95.34% | 494448.03 | 57.14%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
865347.35 | 100% | 16529.59 | 1.91% | 826805.38 | 95.55% | 562222.03 | 64.97% | 865347.35 | 100% | 865347.35 | 16129.59 | 826805.38 | 562222.03

## Res.Obras
ADMINISTRACIÓN ZONAL: AZ La Delicia
RESUMEN DE OBRAS AL 28SEP18
AVANCE FISICO DE OBRAS 2018
| N° OBRAS PLANIFICADAS | N° DE OBRAS POR EJECUTAR | N° DE OBRAS EN EJECUCION | N° OBRAS EJECUTADAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 33 | 7 | 22 | 4
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 13 | 0 | 5 | 8
TOTAL OBRAS | 46 | 7 | 27 | 12