## INV
ADMINISTRACIÓN ZONAL:MANUELA SAENZ
Cuadro resumen INVERSIÓN
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
3318971.31 | 100% | 967314.04 | 29.14% | 2089831.75 | 62.97% | 479116.95 | 14.44%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
3318971.31 | 100% | 939284.82 | 28.3% | 2102845.85 | 63.36% | 941710.49 | 28.37% | 3252591.88 | 98%

## Gasto
ADMINISTRACIÓN ZONAL:MANUELA SAENZ
Cuadro resumen GASTO
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
1038138.46 | 100% | 52851.25 | 5.091% | 941717.2 | 90.71% | 597157.88 | 57.52%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
1038138.46 | 100% | 34754.75 | 3.348% | 959813.7 | 92.46% | 664703.76 | 64.03% | 1018136.17 | 98.07%

## PPs
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte 31ago18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZMS | 1923097.28 | 1112980.95 | 57.87% | 283991.82 | 14.77%
Corte 27sep18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZMS | 1923097.28 | 1113426.99 | 57.9% | 689891.99 | 35.87%

## Res.Obras
ADMINISTRACIÓN ZONAL: Manuela Sáenz
RESUMEN DE OBRAS AL 28SEP18
AVANCE FISICO DE OBRAS 2018
| N° OBRAS PLANIFICADAS | N° DE OBRAS POR EJECUTAR | N° DE OBRAS EN EJECUCION | N° OBRAS EJECUTADAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 56 | 25 | 0 | 31
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 2 | 0 | 2 | 0
TOTAL OBRAS | 58 | 25 | 2 | 31