## PP
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Corte 31ago18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZQ | 3545497.26 | 1623609.42 | 45.79% | 382819.55 | 10.8%
Corte 27sep18
|  | Comprometido |  | Devengado
| CODIFICADO | Presupuesto | % | Presupuesto | %
AZQ | 3545497.26 | 1986272.39 | 56.02% | 462573.75 | 13.05%

## inv
ADMINISTRACIÓN ZONAL: QUITUMBE
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
6299507.7 | 100% | 1748095.7 | 27.75% | 2858727.61 | 45.38% | 1093996.31 | 17.37%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
6299507.7 | 100% | 1685270.01 | 26.75% | 3306567.55 | 52.49% | 1249726.58 | 19.84% | 6299507.7 | 100%

## corriente
ADMINISTRACIÓN ZONAL: QUITUMBE
Cuadro resumen
Corte al 31 de agosto de 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | %
922400 | 100% | 135861.24 | 14.73% | 753183.61 | 81.65% | 460220.12 | 49.89%
Corte al 27 de septiembre de 2018 | [7 empty] | Diciembre 2018
Codificado | % | Certificado | % | Comprometido | % | Devengado | % | Proyección | %
922400 | 100% | 29365.39 | 3.184% | 850380.81 | 92.19% | 535915.83 | 58.1% | 904480 | 100%

## Res.Obras
ADMINISTRACIÓN ZONAL QUITUMBE
RESUMEN DE OBRAS AL 28 SEP 18
AVANCE FISICO DE OBRAS 2018
| N° OBRAS PLANIFICADAS | N° DE OBRAS POR EJECUTAR | N° DE OBRAS EN EJECUCION | N° OBRAS EJECUTADAS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 90 | 4 | 63 | 23
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 70 | 5 | 37 | 27
TOTAL OBRAS | 160 | 9 | 100 | 50
NOTA: EN EL CASO DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA PLAZA CULTURAL, BARRIOS LA ARGENTINA - PARROQUIA TURUBAMBA, SE CONTRATO A TRAVES DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN MCOGADMDMQAZQ58-2017; PERO POR PROBLEMAS SOCIALES NO SE REALIZO LA OBRA.