## Slide 1
AVANCE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO DE LOS PROYECTOS DE EMASEO EP
CORTE AL 31 DE JULIO DE 2017
Notes: 1

## Slide 2
Presupuesto de EMASEO EP 2017
Nombre del Programa | Nombre del Proyecto | % Avance Programático | Codificado al 31/07/2017 | Comprometido al 31/07/2017 | Devengado al 31/07/2017 | % Ejecución Presupuestraia
Fortalecimiento Institucional Ambiente | Gestión Administrativa | En el Sistema de Planificación "Mi Ciudad" los proyectos "Gestión Administrativa" y "Gestión del Talento Humano", no registran metas, por lo que no se reporta un avance programático | 19.846.432,57 | 14.995.257,28 | 9.948.803,44 | 50,13%
 | Gestión del Talento Humano |  | 24.697.641,16 | 12.537.540,59 | 12.436.194,36 | 50,35%
Cero Residuos | Mejoramiento de los Servicios de Aseo | 14,58% | 28.493.574,08 | 4.331.799,21 | 2.680.825,39 | 9,41%
Total |  |  | 73.037.647,81 | 31.864.597,08 | 25.065.823,19 | 34,32%
Notes: La ley exige una ejecución del 8,33% mensual – 58,31% de enero - julio

## Slide 3
Proyecto: Mejoramiento de los Servicios de Aseo
Proyecto | Producto | Codificado al 31/07/2017 | Comprometido al 31/07/2017 | Devengado al 31/07/2017 | % Ejecución Presupuestaria
Mejoramiento de los Servicios de Aseo | Gestión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos RSU | 5.017.985,59 | 4.050.034,42 | 2.416.960,00 | 48,17%
 | Gestión del Servicio de Recolección Diferenciada | 289.264,79 | 281.764,79 | 263.865,39 | 91,22%
 | Gestión del Servicio de Recolección Mecanizada | 22.718.572,79 |  |  | 0,00%
 |  |  | - | - | 
 | Construcción y fiscalización de la Planta de Tratamiento la Occidental | 467.750,91 |  |  | 0,00%
 |  |  | - | - |