## Slide 2
SECRETARIA GENERAL DE
SEGURIDAD Y GOBERNABILIDAD
POLICÍA METROPOLITANA DE QUITO
INFORME DE AVANCE
PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTARIO 2017
Director : Coronel Carlos Aguirre Terán

## Slide 3: SEGUIMIENTOS
Presupuestario
Programático

## Slide 4
PRESUPUESTARIO
TABLA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO CORTE 23 DE AGOSTO 2017
NOMBRE PROYECTO | % AVANCE PROGRAMÁTICO | Codificado | Comprometido | % | Devengado | % Ejecución Presupuestaria
PREVENCIÓN SITUACIONAL | 58,33% | $ 1.039.386,00 | $ 219.278,29 | 21% | $ 194.206,32 | 19%
GESTIÓN DE OPERACIONES PMQ | 58,33% | $ 2.581.847,35 | $ 1.234.522,51 | 48% | $ 998.500,16 | 39%
GASTOS DE PERSONAL | 58,33% | $ 19.455.598,49 | $ 10.633.235,44 | 55% | $ 10.633.235,44 | 55%
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 58,33% | $ 701.881,52 | $ 467.918,58 | 67% | $ 258.964,13 | 37%
TOTAL GENERAL |  | $ 23.778.713,36 | $ 12.554.954,82 | 53% | $ 12.084.906,05 | 51%
Chart: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PORYECTOS 2017
| Comprometido C | Devengado D
PREVENCIÓN SITUACIONAL | 0.21097 | 0.18685
GESTIÓN DE OPERACIONES PMQ | 0.47815 | 0.38674
GASTOS DE PERSONAL | 0.54654 | 0.54654
GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.66666 | 0.36896
Chart: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017
| Comprometido C | Devengado D
TOTAL GENERAL | 0.52799 | 0.50822

## Slide 5
PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
PROYECTO: Prevención Situacional
ACTIVIDAD | RESULTADOS | INCONVENIENTES | ACCIONES ADOPTADAS / PROXIMOS PASOS
FORTALECIMIENTO LOGÍSTICO PARA EL CONTROL DEL ESPACIO PÚBLICO Y APOYO A LA SEGURIDAD CIUDADANA. CAMPAÑA DE DIFUSIÓN PARA EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO. EVENTOS DE VINCULACIÓN CIUDADANA EN FERIAS Y CAMPAÑAS PREVENTIVAS Y SENSIBILIZACIÓN | Con el Fortalecimiento Logístico se ha logrado el cumplimiento del 102,78%, respecto de la meta planteada para el año 2017 (1.800 Operativos) En Apoyo a la Seguridad Ciudadana se planificó beneficiar a un total de 350.697 ciudadanos, logrando obtener como resultado un 136,58% de ciudadanos seguros en estos espacios. En Actividades de Vinculación Ciudadana se planteó una meta de 725.000 ciudadanos atendidos y se ha logrado un cumplimiento del 71,87%. Se ha realizado la intervención y recuperación del Espacio Público en el Centro Histórico y Administraciones Zonales; también, se participó operativamente en los eventos desarrollados por el Primer Grito de la Independencia y Vacaciones 2017. | Permanente rotación y apoyo de personal para atender la demanda creciente de servicios solicitados a la Policía Metropolitana. | Se ha mantenido reuniones con la Alcaldía, la Secretaria de Seguridad y dependencias relacionadas con las actividades que realiza la institución para determinar responsabilidades y coordinar mejor todas acciones a tomarse en el Espacio Público. Se esta desarrollando el proyecto de organización del personal para la aplicación del Plan Carrera por parte de Gestión de RRHH y Asesoría Jurídica y también se esta coordinando la implementación del COESCOP en la institución.
OPERATIVOS DE CONTROL DEL BUEN USO DEL ESPACIO PÚBLICO

## Slide 6
PROGRAMA: GESTIÓN Y OPERACIÓN
PROYECTO: Gestión de Operaciones de la Policía Metropolitana
PROGRAMÁTICO
BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE QUITO.
ACTIVIDAD | RESULTADOS | INCONVENIENTES | ACCIONES ADOPTADAS / PROXIMOS PASOS
OPERATIVIDAD DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE QUITO. OPERATIVIDAD DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE QUITO. PROVISIÓN DE RECURSOS Y MATERIALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO. (Capacitación y Uniformes) | Al momento se encuentra el: 100% de flota vehicular (camionetas, motos, unipersonales) con mantenimiento. 100% de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones. El proceso de uniformes 2017 se encuentra en Administración General para su aprobación. 78% ejecutado el Plan de Capacitación Anual. | Por las múltiples actividades que desarrolla la institución, se evidencia un desgaste avanzado de la flota vehicular, necesitando de mantenimiento constante. Variabilidad en la aplicación de procedimientos en el SERCOP, retrasa la provisión de servicios mantenimientos. Por transición para aplicación del COESCOP se requieren definiciones para la dotación de nuevos uniformes. | Identificación de la flota vehicular que se encuentra en mal estado para el informe técnico respectivo y reemplazo correspondiente. Se mantienen permanentemente reuniones de coordinación con el SERCOP; así también, con el Ministerio del Interior, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Seguridad para la definir los nuevos lineamientos.

## Slide 7
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: Gastos Administrativos
PROGRAMÁTICO
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE QUITO
ACTIVIDAD | LOGROS | INCONVENIENTES | ACCIONES ADOPTADAS / PRÓXIMOS PASOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS | Servicios básicos provistos al 100% 92% de mantenimiento de mobiliarios. Realizado. 85% ejecutado el mantenimiento de infraestructura. 82% de recuperación de indemnización de bienes asegurados. 65% de reorganización del repositorio de Archivo Central. 100% provisión de suministros y materiales. 70% Avance del ejecución del PAC. | Revisión de procedimientos para optimización de procesos. Motivos de retraso en trámites: Delegación del ordenador de gasto de la PMQ. Cambio de autoridades. Actualización de consolaciones bancarias para la mejor optimización de recursos. | Inspecciones de verificación de procedimientos en cada una de las unidades para la respectiva optimización de recursos institucionales. Coordinación con la Secretaría de Seguridad para seguimiento de ejecución de PAC. Coordinación interna para mejorar y viabilizar los proceso dentro del Área Financiera.

## Slide 8
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: Gastos Administrativos
PROGRAMÁTICO
EJECUCIÓN DEL PAC 2017
Chart: 
| FINALIZADOS | DESIERTO | ADJUDICADO | PUBLICADO | EN VIGENCIA DE CONTRATO | EN TRÁMITE DE TRASPASO | EN REVISIÓN DE COMPRAS PUBLICAS (POR PUBLICAR) | PARA AUTORIZACIÓN INICIO | DEVUELTO PARA ESTUDIOS, CERTIFICACIONES
TOTAL | 54 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7
FINALIZADOS | DESIERTO | ADJUDICADO | PUBLICADO | EN VIGENCIA DE CONTRATO | EN TRÁMITE DE TRASPASO | EN REVISIÓN DE COMPRAS PUBLICAS (POR PUBLICAR) | PARA AUTORIZACIÓN INICIO | DEVUELTO PARA ESTUDIOS, CERTIFICACIONES | TOTALES
54 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 84
64% | 0% | 8% | 1% | 6% | 1% | 6% | 5% | 8% | 100%

## Slide 9
PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: Gastos Administrativos
PROGRAMÁTICO
EJECUCIÓN DEL PAC 2017
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |  |  |  | 
(PROYECCIÓN AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017) |  |  |  | 
 | FINALIZADOS | EN VIGENCIA DE CONTRATO | TRÁMITE PARA EJECUCIÓN EN DICIEMBRE | TOTALES
INFÍMAS CUANTIAS | 47 | 3 | 0 | 50
SUBASTA INVERSA | 14 | 3 | 1 | 18
FERIA INCLUSIVA | 1 |  |  | 1
CATÁLOGO ELECTRONICO | 12 |  |  | 12
CONTRATACIÓN DIRECTA | 3 |  |  | 3
TOTAL | 77 | 6 | 1 | 84
PORCENTAJES | 92% | 7% | 1% | 
Chart: 
| FINALIZADOS | EN VIGENCIA DE CONTRATO | TRÁMITE PARA EJECUCIÓN EN DICIEMBRE
TOTAL | 77 | 6 | 1
* Nota: algunos procedimientos considerados como subasta inversa, fueron requeridos por el área requirente como ínfimas cuantías, y de igual forma como contratación directa; adicional se han presentado ínfimas cuantías; motivo del aumento de procesos.

## Slide 10
PROYECCIÓN DEL POA 2018