## Hoja1
Proyecto San Patricio
Cronograma de Obra - Infraestructura Fase 1
EDT | Nombre de tarea | Duración | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20
1 | Vias | 293 días
1.1 | Publicas | 293 días
2 | Infraestructura | 221.25 días
2.1 | Agua Potable | 162 días
2.2 | Alcantarillado Sanitario | 175 días
2.3 | Alcantarillado Pluvial | 162 días
2.4 | Electricidad y Comunicaciones | 180 días
2.5 | Alumbrado Publico | 25 días
3 | Parques y areas de recreacion | 189 días
3.1 | Parques | 68 días
3.2 | Areas de recreacion | 189 días
3.2.1 | Ciclovia | 128 días
3.2.2 | Parque Lineal | 111 días
4 | Equipamiento urbano | 60 días